城东办发〔2018〕90号

城东街道办事处

关于印发《残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》的通知

各社区：

现将《城东街道残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：1、城东街道残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案

2、城东街道残联信息数据动态更新工作小组人员名单

城东街道办事处

2018年7月4日

城东街道残疾人基本服务状况和需求信息数据动态

更新工作实施方案

为贯彻落实中残联等12部门《关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》（残工委发〔2016〕9号）和国务院残工委办公室关于印发《全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》的通知（残工委发[2016]7号文件精神，以及《省政府残工委关于印发《山东省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》的通知》(鲁残工委〔2016〕3号)、《省残联省统计局等12部门单位关于做好全省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》、《2018年淄博市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》，特制定本方案。

一、调查目的

结合区信息数据动态更新工作要求，推动我街道信息数据更新成为常态工作；促进残疾人基本服务状况和需求专项调查成果应用，建立全街道残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。

二、组织领导

在街道党工委领导下，成立城东街道残联信息数据动态更新工作小组，负责组织全街道信息数据动态更新工作的数据采集、更新、录入、核查与上报。

三、动态更新对象

截止2018年6月30日山东省残疾人基本服务状况和信息数据动态更新系统中持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的城东户籍残疾人。区残联办证系统分配城东街道需要调查人数为1318人。

四、动态更新内容和时间

动态更新指标以全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新涉及的残疾人基本状况42项登记指标和村（社区）基本服务11项调查指标为重要基础。

五、动态更新人员的选调

充分动员社区居委会力量，发挥残协作用，抽调残疾人专职委员、残疾人亲属、志愿者等组成工作队伍。

六、动态更新信息采集方式

以入户、集中、窗口等见面采集为主的方式进行信息数据采集。即各社区在保证入户采集率（大于95%）的前提下，可利用窗口服务、集体活动等见面方式进行采集。对采集时段确因事不在本地的残疾人，可采取电话方式（小于5%）完成采集。

全部统一使用手机app进行数据采集，不再使用纸质表格。

七、动态更新数据处理

按照统一组织、分级处理原则，各社区组织辖区内动态更新信息的数据处理工作，经审核后逐级上报。

八、动态更新质量控制

各社区要建立质量控制工作机制，确保信息数据的真实、完整和可靠。各社区主任是本级信息数据动态更新工作质量的第一责任人。有关工作人员要严格遵守《中华人民共和国统计法》，按照规定做好数据采集、数据录入、数据比对、数据上报等工作。

各社区收集到的信息数据，要在统一统计标准的前提下，在上报前与相关单位已有信息数据及区残联信息系统数据进行比对，对不一致的信息数据要再次核查，确保信息数据的真实性、有效性。

九、动态更新数据安全

各社区调查人员要提高安全保密意识，采取有效措施加强动态更新信息数据的安全保密工作，确保系统账号、信息数据、统计分析结果的安全。未经授权，任何单位和个人不得对外发布动态更新的相关数据。

十、工作进度安排

入户调查

即日起可进行入户调查及数据更新。根据区残联部署调查录入截至时间为8月10日。街道残联信息数据动态更新工作小组，将加大对动态更新工作的督查力度，每周对各社区动态更新进展情况进行通报。

城东街道残联信息数据动态更新工作小组

组  长：孙艳波     城东街道办事处党工委副书记

副组长：周爱娟     城东街道办事处民政办主任

成  员：段寿芸     大街社区残协专职委员

韦  菲     公平庄社区残协专职委员

徐晨潇     峨嵋新村社区残协专职委员

石  晶	    东关社区社区残协专职委员

吴小冬     新泰山社区社区残协专职委员

陈之敏     青龙山社区社区残协专职委员

栾  莉     三元社区社区残协专职委员

赵  杰     城中社区社区残协专职委员

穆若钱	     荆山社区社区残协专职委员

姚  兵     北岭社区社区残协专职委员

石爱莉     安上社区社区残协专职委员

曲宁宁     后峪社区社区残协专职委员

孙  波	     良庄社区社区残协专职委员

张荣柱     五龙社区社区残协专职委员

胡  雪	     窝疃社区社区残协专职委员

孙艳萍     夏家庄社区社区残协专职委员

徐菲菲     珑山社区社区残协专职委员

李泊霖	     翡翠园社区社区残协专职委员

辛宝金      山耐社区家委会主任

赵俊涛      淄博工业陶瓷厂家委会主任

工作小组下设办公室，办公室设在街道便民服务大厅，周庆冬同志任办公室主任。