## 总表
博山区市重大项目9月份进展情况调度表
单位：亿元
序号 | 建设单位 及项目名称 | 建设阶段 | 总投资 | 年 计划投资 | 项目计划开工时间 | 开工 情况 | 投资完成情况 |  |  | 形象进度
[7 empty] | 1-9月完成投资 | 当月完成投资 | 投资 完成率
总计（31个,其中新开工11个） |  |  | 188.2 | 56.75 |  |  | 39.06 | 7.25 | 68.83%
一、工业项目（20个） |  |  | 98.5 | 37.05 |  |  | 24.9 | 5.02 | 67.21%
1 | 山东北齿传动部件有限公司高端汽车零部件产品项目 | 续建 | 17.8 | 1 |  | 是 | 0.55 | 0.3 | 55% | 基础施工，购置设备，安装配套越野车B40、B80前后驱动桥生产线一条（临时安放在海华车间）。
2 | 博山智能制造产业园 | 续建 | 12 | 1.5 |  | 是 | 1.2 | 0.16 | 80% | N5#、N7#车间建设完工；厂区道路硬化完工；目前，正在进行验收，招商洽谈。
3 | 九州通博山制药厂新药制剂项目 | 续建 | 8 | 2.1 |  | 是 | 1.83 | 0.05 | 87.14% | 二期项目原料车间室内一层、二层砌体施工和钢结构安装完毕；甲类液体库主体钢结构和地平已完成，正在内部安装及装修装饰、购置设备50余台套。
4 | 宾爵电梯（中国）有限公司电梯生产项目 | 续建 | 4 | 2.1 |  | 是 | 1.94 | 0.2 | 92.38% | 已获电梯生产许可证，1号车间新上生产线一条，购置各类设备30台（套），车间试生产；2号车间正在安装生产线。
5 | 优尼斯智能制造谷（淄博）有限公司博山“5D”智造谷项目 | 续建 | 3.5 | 2 |  | 是 | 1.76 | 0.12 | 88% | 新上各类智能设备420台（套），调试完成230余台（套）；已经入驻两家企业（淄博欧恒、德州博福）。
6 | 博山微电机产业基地项目 | 续建 | 3 | 2 |  | 是 | 1.89 | 0.1 | 94.5% | 2#、3#、4#车间目前主体已经全部完成，内部装修完成；室外配套项目完成招投标开始施工，消防水池已挖完地槽。
7 | 淄博康贝医疗器械有限公司搬迁提升项目 | 续建 | 3 | 2 |  | 是 | 1.1 | 0.1 | 55% | 康贝医疗血液净化耗材生产项目综合仓库主体工程已完工，目前正在进行二层砌体施工，墙面粉刷；车间、办公楼正在施工。
8 | 淄博真空设备厂有限公司新厂区建设及产品技术创新项目 | 续建 | 2.6 | 1 |  | 是 | 0.88 | 0.15 | 88% | 科研楼现进行室内装修；测试实验室手续还在办理中，已开工打基础。
9 | 佶缔纳士机械有限公司压缩机系列产品项目 | 续建 | 1.5 | 1.5 |  | 是 | 1.19 | 0.01 | 79.33% | 厂房建设完工，设备部分安装到位，部分正在转移中，已开始试生产。
10 | 山东山博电机集团有限公司精控微电机智能化生产项目 | 续建 | 1.2 | 1 |  | 是 | 0.64 | 0.02 | 64% | 车间部分、办公部分墙体全部砌完，进入墙面及保温施工；地面部分做灰土处理。招标一楼大厅的装修公司。
11 | 博山区高档耐热日用玻璃项目 | 新开工 | 13 | 5 | 2月 | 是 | 4 | 1.5 | 80% | 黑玻一期项目已完成设备安装调试，已全面达产达效，正在对生产情况进行评估生产情况，仓库已完成规划设计，已采购部分设备，近期正在办理相关厂房的不动产手续；宏达项目土地指标已完成组卷申报，批复后即可开工，宏达综合研发楼已完成主体建设，配料仓库已完成建设，目前正在进行外立面施工，近期将采购部分设备；瀚邦组卷材料已于4月25日上报市自然资源局，批复后即可开工建设。
12 | 淄博琳赛姆新材料有限公司新建高档高性能耐火材料项目 | 新开工 | 5.3 | 3.2 | 6月 | 是 | 1.5 | 1.4 | 46.88% | 前期土地平整已基本完成，正在进行地基建设，采购部分设备。
13 | 山东诚汇金实业有限公司高强长丝胎基布项目 | 新开工 | 5 | 3 | 1月 | 是 | 2.66 | 0.23 | 88.67% | 通过资本注入，盘活岜山化纤厂区二期生产线，已形成年产20万吨涤纶切片生产线和年产15万吨短纤生产线，目前正在对接洽谈盘活岜山化纤厂区一期生产线。年产18000吨高强长丝胎基部项目，现公司已与大连华阳新材料科技股份有限公司达成协议，并开始项目的工艺路线选型、设备布置和土建条件等技术交流。
14 | 国贸冶金有限公司新材料研发与系统集成项目项目 | 新开工 | 5 | 1.5 | 9月 | 是 | 0.07 | 0.07 | 4.667% | 基础施工。
15 | 山东宏马工程机械有限公司汽车零部件总成技改项目 | 新开工 | 3 | 2.7 | 1月 | 是 | 2.3 | 0.3 | 85.19% | 一期铸造线、机加线已安装完成，正在购置设备及设备安装调试，研发楼已封顶，二期正在改造车间，新上4条机加工生产线，已基本安装完毕，正在进行试生产。
16 | 博山区汽车高档零部件生产项目 | 新开工 | 4 | 2 | 10月 | 否 |  |  | 0% | 项目位于国家小微产业园，土地征收中，恒迈机械已支付土地费用700万元，林地手续开始办理；国家板簧规划新建两个8000平方米车间。
17 | 博山腾龙泵阀有限公司高档工业泵制造项目 | 新开工 | 1.5 | 1 | 10月 | 否 |  |  | 0% | 项目位于国家小微产业园，土地征收中，已支付700万元土地费用，林地手续开始办理；其余各项手续已基本办结。
18 | 山东琪能机械科技有限公司油缸缸体建设项目 | 新开工 | 1.5 | 1.2 | 3月 | 是 | 1 | 0.1 | 83.33% | 综合楼基础施工，目前正在进行车间地基施工及设备采购；科研办公楼主体完毕，屋顶装修已建设完毕，目前正在进行外立面施工。
19 | 齐耐(山东)新材料有限公司年产6万吨超硬材料项目 | 新开工 | 2.6 | 1 | 8月 | 是 | 0.32 | 0.14 | 32% | 厂房升级改造，厂区道路修整，部分关键设备购置安装。
20 | 山东凯欧电机科技有限公司年产30万台高端交流伺服电机项目 | 新开工 | 1 | 0.25 | 9月 | 是 | 0.07 | 0.07 | 28% | 厂区整理，新购置设备3台。
二、服务业项目（9个） |  |  | 75.8 | 14 |  |  | 9.72 | 1.85 | 69.43%
1 | 淄博凯富瑞生态颐养有限公司姚家峪生态养老基地项目 | 续建 | 19.3 | 4 |  | 是 | 2 | 0.28 | 50% | 建设首开区约1.2万平方米以“户邻里坊镇”为模型的养老住宅及示范区公建配套，建设约2.1万平方米的登山步道、音乐喷泉草坪广场等绿化景观。
2 | 五阳湖体育健康休闲小镇项目 | 续建 | 18 | 1.4 |  | 是 | 1.1 | 0.3 | 78.57% | 东山旅游道路建设、明清街立面整治、中心社区活动广场、文石馆建设、国民健康健身中心建设装修、购置设备。
3 | 岜山医养健康产业园 | 续建 | 15 | 2.5 |  | 是 | 2.12 | 0.25 | 84.8% | 目前名医蜡像馆正进行内部展品安装、装修工作，预计11月具备运营条件；中药膏剂科技馆、药膳馆正进行内部展品的设计、安装工作；颐养小镇目前已完成主体工程建设，目前进行内装工作，同时开展对外招商工作。中医药博物馆目前进行地上建筑的主体施工。
4 | 古窑村文化旅游保护开发项目 | 续建 | 6 | 0.5 |  | 是 | 0.4 | 0.17 | 80% | 对拆迁范围内已评估的地上建筑物进行收储，入户讲解政策，推动房屋收储工作；朗乡集团对项目展示区拆除部分建筑，开展大师村周边环境整治建设。
5 | 淄博九州通医药有限公司九州通智慧医药物流中心项目 | 续建 | 5 | 1.8 |  | 是 | 1 | 0.2 | 55.56% | 九州通智慧医药物流中心项目1#倒班楼主体工程已完工，1-4层排水立管完成，4层砌体完成，地下水池混凝土浇筑已完成，拆除模板、防水施工完成；分拣中心主楼正在进行承台开挖，准备绑扎基础钢筋；门卫房内部砌体施工和二次结构浇筑已完成，正在室内装修。
6 | 博山文化中心项目 | 续建 | 3.5 | 1.5 |  | 是 | 1.2 | 0.3 | 80% | 一期工程1号楼：清水砖已全部完成，正在封顶； 2号楼：封顶圈梁正在压顶，二层加砌管墙完成； 3号楼：屋面板安装已完成；二期工程已开工，地基开挖。怡园：范泉书院、凊止阁、醉石轩、适我堂等6个单体已进入一层框架施工阶段，陈列室已进入基础施工阶段。
7 | 淄博九龙峪山地旅游开发有限公司九龙峪山地公园旅游项目 | 续建 | 3 | 0.7 |  | 是 | 0.6 | 0.04 | 85.71% | 配套建设1080米架空式高山玻璃滑道、花海、青少年拓展基地基础场地整理、临时停车场场地整理及周边绿化等，准备新上飞天魔毯项目。
8 | 博山金润五仙胜境建设项目 | 续建 | 3 | 1 |  | 是 | 0.8 | 0.15 | 80% | 建设高空栈道、观光平台、森林餐厅、儿童水上乐园。
9 | 山东农缘旅游发展有限公司南拾田园综合体项目 | 新开工 | 3 | 0.6 | 2月 | 是 | 0.5 | 0.16 | 83.33% | 启动实施环山生产路建设和聂家古寨区域基础施工；完成花林水库50亩建设用地收储，建设完成花卉景观区，整修台风受损围堰道路等。
三、城建及基础设施项目（1个） |  |  | 12.4 | 4.5 |  |  | 3.44 | 0.34 | 76.44%
1 | 博山经济开发区基础设施建设项目 | 续建 | 12.4 | 4.5 |  | 是 | 3.44 | 0.34 | 76.44% | 创业大道立交桥建设、珑山路改造施工、岭博路施工、蕉磁路绿化、祥和路铺设雨污管网。
四、生态环保及社会民生项目（1个） |  |  | 1.5 | 1.2 |  |  | 1 | 0.04 | 83.33%
1 | 焦裕禄干部教育学院项目 | 续建 | 1.5 | 1.2 |  | 是 | 1 | 0.04 | 83.33% | 教学楼、办公楼、报告厅完工。新建7栋公寓楼主体完成；餐厅完成主体二层。

## Sheet1
博山区市重大项目进展情况调度表
序号 | 建设单位 及项目名称 | 建设阶段 | 总投资 | 年 计划投资 | 新开工项目计划开工时间 | 开工 情况 | 投资完成情况
[7 empty] | 1-5月完成投资 | 当月完成投资 | 土建 工程 | 设备购 置安装 | 土地等 费用 | 投资 完成率
总计（32个,其中新开工16个） |  |  | 216.65 | 79 |  |  | 17.02 | 4.65 | 7.8 | 6.55 | 2.67 | 21.54%
一、工业项目（20个） |  |  | 133.25 | 48.6
1 | 金路达有限公司绕线转子无刷双馈低压变频电机项目 | 新开工 | 15.6 | 3.5 | 7月 | 否 | 0 |  |  |  |  | 0%
2 | 博山智能制造产业园 | 新开工 | 12 | 3.5 | 9月 | 否 | 0 |  |  |  |  | 0%
3 | 山东鑫能能源设备制造有限公司低温绝热液化天然气罐式集装箱项目 | 新开工 | 7.5 | 3.5 | 3月 | 是 | 1.05 | 0.28 | 1.05 |  |  | 30% | 1.33
4 | 宾爵电梯（中国）有限公司电梯生产项目 | 新开工 | 4 | 3 | 2月 | 是 | 0.7 | 0.28 | 0.7 |  |  | 23.33% | 0.98
5 | 山东玉鑫环保科技股份有限公司废水处理设备生产项目 | 新开工 | 2 | 1.5 | 10月 | 否 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0
6 | 淄博银仕来纺织有限公司新型面料及配套新型纺纱项目二期 | 新开工 | 2 | 2 | 1月 | 是 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 1.5 |  | 90% | 1.9
7 | 淄博真空设备厂有限公司新厂区建设及产品技术创新项目 | 新开工 | 2.6 | 2 | 1月 | 是 | 0.76 | 0.14 | 0.35 | 0.41 |  | 38% | 0.9
8 | 山东鲁桥新材料股份有限公司高档耐火材料项目 | 续建 | 14.5 | 2 |  | 是 | 1.65 | 0.15 | 0.45 | 1.2 |  | 82.5% | 1.8
9 | 岜山集团中药饮片项目 | 续建 | 3 | 1 |  | 是 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 70% | 0.9
10 | 中材汽车复合材料部件及结构件生产项目 | 新开工 | 17.8 | 4 | 9月 | 否 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0
11 | 祥和集团中小企业科创基地项目 | 新开工 | 11 | 3 | 6月 | 否 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0
12 | 九州通博山制药厂新药制剂项目 | 新开工 | 8 | 2.5 | 5月 | 是 | 0.5 | 0.05 | 0.1 |  | 0.4 | 20% | 0.55
13 | 淄博康贝医疗器械有限公司搬迁提升项目 | 新开工 | 3 | 2.5 | 4月 | 是 | 0.17 | 0.02 | 0.07 |  | 0.1 | 6.8% | 0.19
14 | 山东汇强车辆制造有限公司专用汽车量产项目 | 续建 | 3.5 | 2.5 |  | 是 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |  |  | 4.4% | 0.21
15 | 山东安博机械科技有限公司平衡悬架项目 | 续建 | 2.8 | 1 |  | 是 | 0.55 | 0.15 | 0.05 | 0.5 |  | 55% | 0.7
16 | 山东特种工业集团机场起降智能保障系统军民融合项目 | 新开工 | 3.5 | 2.5 | 5月 | 是 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 20% | 1
17 | 山东北方滨海机器有限公司核心产品研发和能力建设项目 | 续建 | 7.35 | 2.6 |  | 是 | 1.52 | 0.4 | 0.35 | 1.17 | 0 | 58.46% | 1.92
18 | 高档耐热日用玻璃项目 | 续建 | 6.6 | 2 |  | 是 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0 | 22.5% | 0.65
19 | 宏马集团研发综合楼及智能化静压造型自动流水线项目 | 续建 | 3 | 1.5 |  | 是 | 1.32 | 0.27 | 0.4 | 0.92 | 0 | 88% | 1.59
20 | 淄博强大集团风电螺栓项目 | 新开工 | 3.5 | 2.5 | 4月 | 是 | 0.5 | 0.25 | 0.3 |  | 0.2 | 20% | 0.75
二、服务业项目（8个） |  |  | 63.2 | 20.5 | [8 empty] | 0
1 | 淄博凯富瑞生态颐养有限公司姚家峪生态养老基地项目 | 续建 | 19.3 | 4 |  | 是 | 1.27 | 0.57 | 1.27 |  |  | 31.75% | 1.84
2 | 淄博九州通医药有限公司九州通智慧医药物流中心项目 | 续建 | 5 | 2 |  | 是 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
3 | 博山国际琉璃艺术文化中心 | 新开工 | 4 | 2 | 4月 | 是 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 5% | 0.2
4 | 中国陶琉古镇项目 | 续建 | 5.4 | 3 |  |  | 0.8 | 0.05 | 0.1 |  | 0.7 | 26.67% | 0.85
5 | 五阳湖体育健康休闲小镇项目 | 续建 | 20 | 5 |  | 是 | 0.52 | 0.2 | 0.52 |  |  | 10.4% | 0.72
6 | 博山金润五仙胜境建设项目 | 续建 | 3 | 1 |  | 是 | 0.26 | 0.05 | 0.26 |  |  | 26% | 0.31
7 | 中郝峪乡村旅游基础设施建设项目 | 续建 | 3 | 1 |  | 是 | 0.55 | 0.22 | 0.55 |  |  | 55% | 0.77
8 | 博山文化中心项目 | 新开工 | 3.5 | 2.5 | 6月 | 是 | 0.59 | 0.22 | 0.07 |  | 0.52 | 23.6% | 0.81
三、城建及基础设施项目（2个） |  |  | 14.9 | 6.4 | [8 empty] | 0
1 | 博山经济开发区基础设施建设项目 | 新开工 | 12.4 | 4.9 | 6月 | 否 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0
2 | 北山路东延建设项目 | 续建 | 2.5 | 1.5 |  | 是 | 0.55 | 0.15 | 0.1 |  | 0.45 | 36.67% | 0.7
四、生态环保及社会民生项目（2个） |  |  | 5.3 | 3.5 | [8 empty] | 0
1 | 焦裕禄干部教育学院项目 | 续建 | 3 | 2 |  | 是 | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 2.5% | 0.05
2 | 博山区第一职业中专迁建项目 | 续建 | 2.3 | 1.5 |  | 是 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0

## Sheet2
总计（36个,其中新开工21个） | [6 empty] | 72.05 | 9.07 | 43.58 | 22.8 | 5.67 | #DIV/0!
1 | 淄博凯富瑞生态颐养有限公司姚家峪生态养老基地项目 | 续建 | 19.3 | 4.4 |  | 是 | 4.61 | 0.36 | 4.19 | 0.42 |  | 104.8% | 公建区域，陶琉工坊已竣工开放，客栈、配套餐厅以及摄影工坊主体完工;养老住宅区域，6套住宅精装完工，18套住宅主体完工，3套住宅主体施工，5套住宅基础施工,建成面积2600平米
1 | 博山经济开发区基础设施建设项目 | 新开工 | 12.4 | 4.2 | 6月 | 是 | 4.44 | 0.45 | 4.24 |  | 0.2 | 105.7% | 九州路污水管网施工；蕉磁路施工、珑山路改造施工
17 | 山东北方滨海机器有限公司核心产品研发和能力建设项目 | 续建 | 7.4 | 3.5 |  | 是 | 3.95 | 0.3 | 1.5 | 2.45 |  | 112.9% | 竣工
8 | 山东鲁桥新材料股份有限公司高档耐火材料项目 | 续建 | 14.5 | 3.4 |  | 是 | 3.87 | 0.4 | 1.46 | 2.41 |  | 113.8% | 竣工
20 | 淄博强大集团风电螺栓项目 | 新开工 | 3.5 | 2.9 | 4月 | 是 | 3.2 | 0.35 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 110.3% | 设备安装，试生产
16 | 山东特种工业集团机场起降智能保障系统军民融合项目 | 新开工 | 3.5 | 2.8 | 5月 | 是 | 3.14 | 0.3 | 1.15 | 1.74 | 0.25 | 112.1% | 竣工
4 | 宾爵电梯（中国）有限公司电梯生产项目 | 新开工 | 4 | 2.9 | 2月 | 是 | 3.05 | 0.65 | 1.8 | 1.25 |  | 105.2% | 综合研发楼、电梯塔竣工，购置设备15台套，展厅施工
23 | 优尼斯智能制造谷（淄博）有限公司博山“5d”智造谷项目 | 新开工 | 3.5 | 2.8 | 8月 | 是 | 3.02 | 0.6 | 0.82 | 2.2 |  | 107.9% | 车间改造完成，新安装设备55台，300台加工中心全部到位
19 | 宏马集团研发综合楼及智能化静压造型自动流水线项目 | 续建 | 5 | 2.5 |  | 是 | 2.86 | 0.21 | 1.06 | 1.8 |  | 114.4% | 新上数控中心11台套
18 | 高档耐热日用玻璃项目 | 续建 | 6.6 | 2.6 |  | 是 | 2.83 | 0.28 | 1.4 | 1.43 |  | 108.8% | 购置设备
5 | 五阳湖体育健康休闲小镇项目 | 续建 | 18 | 2.6 |  | 是 | 2.83 | 0.28 | 2.68 | 0.15 | 0 | 108.8% | 彩色沥青漫道1公里，卧虎滩复工，挖填土方30万方；游客接待中心基础施工。
3 | 山东鑫能能源设备制造有限公司低温绝热液化天然气罐式集装箱项目 | 新开工 | 7.5 | 2.5 | 3月 | 是 | 2.5 | 0.35 | 2 | 0.5 |  | 100% | 主体施工、行车安装
8 | 博山文化中心项目 | 新开工 | 3.5 | 2.3 | 6月 | 是 | 2.32 | 0.31 | 1.62 |  | 0.7 | 100.9% | 图书馆和档案馆主体改造施工
6 | 淄博银仕来纺织有限公司新型面料及配套新型纺纱项目二期 | 新开工 | 2 | 2 | 1月 | 是 | 2.3 | 0 | 0.6 | 1.7 |  | 115% | 竣工
7 | 淄博真空设备厂有限公司新厂区建设及产品技术创新项目 | 新开工 | 2.6 | 2 | 1月 | 是 | 2.13 | 0.33 | 1.36 | 0.77 |  | 106.5% | 科研楼综合楼封顶；购置2台设备。
9 | 岜山集团中药饮片项目 | 续建 | 3 | 1.8 |  | 是 | 2 |  | 1.1 | 0.9 |  | 111.1% | 竣工
2 | 源泉中心卫生院源泉长寿山医养产业园项目 | 新开工 | 1.6 | 1.6 |  | 是 | 1.84 | 0.3 | 1.74 |  | 0.1 | 115% | 综合楼已完工；1#楼已完成主体完工，原老年人2#住宅楼主体完工，老年公寓主体施工
15 | 山东安博机械科技有限公司平衡悬架项目 | 续建 | 2.8 | 1.6 |  | 是 | 1.7 | 0.27 | 0.7 | 1 |  | 106.2% | 竣工
6 | 博山金润五仙胜境建设项目 | 续建 | 3 | 1.5 |  | 是 | 1.64 | 0.18 | 1.55 | 0.05 | 0.04 | 109.3% | 水.畔区，景观工程基本完工，环湖道路2公里
3 | 淄博九龙峪山地旅游开发有限公司九龙峪山地公园旅游项目 | 新开工 | 3 | 1.5 |  | 是 | 1.61 | 0.2 | 1.61 |  |  | 107.3% | 景区大门完工、建设景区道路2.2公里，修整博莱古道，新增风情木屋6个，儿童畅享乐园主题小屋9座，水上乐园基础施工已完成3000平方米造浪池基础建设。
7 | 中郝峪乡村旅游基础设施建设项目 | 续建 | 3 | 1.5 |  | 是 | 1.61 | 0.15 | 1.4 | 0.21 | 0 | 107.3% | 竣工
2 | 博山智能制造产业园 | 新开工 | 12 | 1.6 | 9月 | 否 | 1.6 | 0.35 | 0.6 |  | 1 | 100% | 主体施工
2 | 北山路东延建设项目 | 续建 | 2.5 | 1.5 |  | 是 | 1.55 | 0 | 1.1 |  | 0.45 | 103.3% | 路基完工
12 | 九州通博山制药厂新药制剂项目 | 新开工 | 8 | 1.5 | 5月 | 是 | 1.55 | 0.3 | 1.15 |  | 0.4 | 103.3% | 车间主体完工
4 | 中国陶琉古镇项目 | 续建 | 5.4 | 3.8 |  |  | 1.5 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 39.47% | 陶琉文化馆建成投用
14 | 山东汇强车辆制造有限公司专用汽车量产项目 | 续建 | 3.5 | 1.45 |  | 是 | 1.45 | 0 | 0.45 | 1 |  | 100% | 竣工
11 | 祥和集团中小企业科创基地项目 | 新开工 | 11 | 1.25 | 7月 | 是 | 1.3 | 0.35 | 1 |  | 0.3 | 104% | 1.2号厂房基础施工完成，2号主体施工
22 | 佶缔纳士机械有限公司压缩机系列产品项目 | 新开工 | 1.5 | 1 | 8月 | 是 | 1.13 | 0.35 | 0.78 | 0.35 |  | 113% | 主体施工，购置设备。
10 | 中材汽车复合材料部件及结构件生产项目 | 新开工 | 17.8 | 4.5 | 9月 | 否 | 1.02 | 0.17 | 0.32 |  | 0.7 | 22.67% | 基础施工
1 | 金路达有限公司绕线转子无刷双馈低压变频电机项目 | 新开工 | 15.6 | 4.5 | 7月 | 是 | 0.92 |  | 0.5 | 0.42 |  | 20.44% | 仓库建设完成，新上数控中心等加工设备2台
5 | 山东玉鑫环保科技股份有限公司废水处理设备生产项目 | 新开工 | 2 | 0.8 | 10月 | 否 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0.2 | 100% | 主体施工
21 | 山东山博电机集团有限公司精控微电机智能化生产项目 | 新开工 | 1.2 | 0.6 | 9月 | 否 | 0.6 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 100% | 车间基础完工，主体施工。
2 | 淄博九州通医药有限公司九州通智慧医药物流中心项目 | 续建 | 5 | 2.5 |  | 是 | 0.58 | 0.23 | 0.43 |  | 0.15 | 23.2% | 办公楼、立体仓库基础完工，主体施工
13 | 淄博康贝医疗器械有限公司搬迁提升项目 | 新开工 | 3 | 2.5 | 4月 | 是 | 0.55 | 0.05 | 0.22 |  | 0.33 | 22% | 仓库基础施工
1 | 焦裕禄干部教育学院项目 | 续建 | 3 | 1 |  | 是 | 0.05 | 0 | 0.05 |  |  | 5% | 施工招投标
24 | 淄博琳赛姆新材料有限公司新建高档高性能耐火材料项目 | 新开工 | 5.3 | 2.8 | 10月 | 否 | 0 |  |  |  |  | 0%