## 调度表
2020年市重大项目12月进展情况
单位：亿元
序号 | 建设单位 及项目名称 | 行业 | 总投资 | 年 计划投资 | 建设阶段 | 开复工 时间 | 开工 情况 | 项目施工单位 | 投资完成情况 | [6 empty] | 备注
[9 empty] | 1-12月份累计完成投资 | 当月完成投资 | 土建 工程 | 设备购 置安装 | 土地等 费用 | 投资 完成率 | 形象进度
博山区（合计24个，新开工13个，准备类1个） |  |  | 154.08 | 35.2 |  |  |  |  | 36.5 | 2.95 | 26.69 | 6.01 | 3.8 | 103.7%
工业项目（14个，新开工项目9个，准备项目1个）
1 | 山东汽车零部件智造产业园项目 | 智能装备 | 12.8 | 5 | 新开工 | 2020-09-15 | 已开工 | 未定 | 3.59 | 0.2 | 3 | 0.3 | 0.29 | 71.8% | 产业园北区5个企业均由山东方大工程有限责任公司按照统一建设标准承建，北区73亩（腾龙、恒迈）8月29日已取得不动产证书，腾龙泵阀完成基础梁绑扎钢筋，目前基础养护，本月15号开始生产车间钢结构吊装；连顺汽车完成基础施工，完成土方回填，生产车间钢结构已采购，准备吊装；国家板簧厂完成基础施工，目前基础养护，完成土方回填，完成场地整平作业；恒迈机械、美玲汽配继续平整场地；北侧施工道路已完成施工，园区内燃气、供电线路正在进行管线迁改施工；南区施工图审查已结束，工业一路、沿河东路招投标已完成。南区432亩存量建设用地11月11日收到省里批复，现正在组织供地（挂牌）材料，118亩土地指标申请已经上报市自然资源局，征地组卷材料正在组织，地上附着物清点工作正在开展，指标尚未下达。
2 | 北齿（山东）传动科技有限公司高端汽车零部件产品项目 | 智能装备 | 10 | 3 | 新开工 | 2020-08-31 | 已开工 | 未定 | 2.22 | 0.1 | 1.43 | 0.29 | 0.5 | 74% | 项目立项、环评、规划方案审查预审意见已办结，项目设计图已完成并通过北汽集团总部批复，土地已摘牌114亩，已于8月31日基础施工，3.4万平方米的机加工和热处理车间已开工建设，已完成五分之一工作量，热处理车间1-6轴线独立基础拉梁模板安装完成，钢结构预埋螺栓完成；机加工车间1-24 /D轴独立基础完成混凝土浇筑，短柱钢筋绑扎完成；现场活动板房搭建完成，办公区、生活区正进行内部装修施工；厂区临时道路已完成。因部分设备前期已到位，租用海华厂房新上配套越野车B40、B80驱动桥生产线等设备并已调试完成，具备批量生产能力，正在进行升级改造。
3 | 山东鲁桥新材料股份有限公司智能化生产线项目 | 新材料 | 1.86 | 1 | 新开工 | 2020-03-03 | 已开工 | 诚润建工集团有限公司 | 1.02 | 0.05 | 0.45 | 0.49 | 0.08 | 102% | 第一条隧道窑智能化生产线扩建钢结构车间主体已完成，正抓紧进行厂房施工建设及设备购置安装。
4 | 山东诚汇金实业有限公司高强长丝胎基布项目 | 新材料 | 1.5 | 1 | 新开工 | 2020-03-13 | 已开工 | 大连华阳新材料科技股份有限公司 | 1.05 | 0.05 | 0.21 | 0.75 | 0.09 | 105% | 已经完成两条高强长丝胎基布生产线的安装工作，第一条线4月底已开始生产，第二条线已开始试生产。两条高强长丝胎基布生产线生产顺利。
5 | 淄博金箭医疗器械有限公司建设内镜清洗工作站项目 | 新医药 | 1.12 | 0.6 | 新开工 | 2020-03-11 | 已开工 | 淄博颜建集团有限公司 | 0.67 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.07 | 111.7% | 1#生产车间一、二层进行内部装修施工；2#生产车间三层抹内墙，南墙东段外墙抹灰，二层贴墙裙瓷砖。
6 | 九州通博山制药厂新药制剂项目 | 新医药 | 8 | 1 | 续建 | 2020-02-26 | 已复工 | 武汉龙港建设集团有限公司 | 1.05 | 0.1 | 0.9 | 0.15 | 0 | 105% | 甲类液体库线路安装、内部装修已基本完工；原料车间进行外墙保温层、门窗安装施工；室外管网铺设完工。
7 | 淄博琳赛姆新材料有限公司新建高档高性能耐火材料项目 | 新材料 | 5.3 | 3 | 续建 | 2020-02-20 | 已复工 | 山东一建建设有限公司 | 3.37 | 0.15 | 2.32 | 0.55 | 0.5 | 112.3% | 正在对剩余土地进行平整，原料仓库及办公楼已完成主体建设，正在进行外立面施工，竖窑基本安装完毕，近期将点火，配料车间完成地槽施工。
8 | 淄博康贝医疗器械有限公司搬迁提升项目 | 新医药 | 3 | 1 | 续建 | 2020-02-24 | 已复工 | 淄博天威建工集团有限公司 | 1.04 | 0.05 | 0.87 | 0.17 | 0 | 104% | 综合办公楼进行四楼内部装修施工；综合仓库继续真石漆施工；2#生产车间继续三层砌体施工；附属设施：配电室女儿墙砌筑施工；锅炉房主体混凝土浇筑 。
9 | 山东国茂冶金材料有限公司冶金新材料研发与系统集成项目 | 新材料 | 2 | 0.8 | 续建 | 2020-02-15 | 已复工 | 山东华珍建设有限公司 | 0.86 | 0.05 | 0.7 | 0.1 | 0.06 | 107.5% | 钢结构完成，车间已封顶，正在内部装修，设备购置安装开始。
10 | 山东华成中德传动设备有限公司高精度齿轮传动部件技术改造项目 | 智能装备 | 1.12 | 0.5 | 新开工 | 2020-02-10 | 已开工 |  | 0.52 | 0.05 | 0.12 | 0.4 | 0 | 104% | 新购置齿轮加工机床、数控齿轮磨齿机、清洗机、购置软件MES系统三台套。部分模具、设备进行升级改造。 | 半年调整调入
11 | 博山经济开发区产业新城产城融合建设项目 | 智能装备 | 3.7 | 0.7 | 新开工 | 2020-05-30 | 已开工 |  | 0.78 | 0.1 | 0.78 | 0 | 0 | 111.4% | 综合服务及研发中心一、二层主体施工。 | 半年调整调入
12 | 山东北汽海华汽车部件股份有限公司汽车轻量化复合材料产业化项目 | 新材料 | 1.3 | 0.3 | 新开工 | 2020-04-08 | 已开工 |  | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0 | 116.7% | 安装复合材料相关设备10台套，设备调试完毕，进入试生产。 | 半年调整调入
13 | 山东黑山玻璃集团有限公司智能化高档耐热玻璃生产车间项目 | 新材料 | 1.5 | 1 | 新开工 | 2020-02-21 | 已开工 |  | 1.1 | 0.05 | 0.45 | 0.45 | 0.2 | 110% | 生产车间土地手续已完成罚没手续办理，并组卷上报区自然资源局，包装车间已完成外立面施工，正在进行设备安装，苏家沟厂区正在进行车间主体施工，近期将封顶，大黑山后村生产线已安装完毕，基本达产达效。 | 半年调整调入
14 | 鲁耐窑业有限公司退城入园高温科技新材料项目 | 新材料 | 12.2 | 0 | 准备 | 10月份 | 未开工 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 项目一期土地测绘工作已基本结束，正在组卷，目前项目正在开展前期手续办理。。
服务业项目（10个，新开工4个）
1 | 淄博红叶柿岩文旅产业发展有限公司红叶柿岩乡村振兴建设项目 | 文化旅游 | 2.8 | 2 | 新开工 | 2020-02-21 | 已开工 |  | 2.11 | 0.1 | 1.41 | 0.2 | 0.5 | 105.5% | 6套民宿已试运营，中国国家地理淄博营地已正式开营。琉璃公园、文旅推广中心等项目正在进行内部装修。精神文明实践站项目主体已建成，完成内外部装修。国家地理营地已建成，道路、水电等配套设施正在进行建设完善。 | 半年调整调入
2 | 山东博山中联智慧商贸物流产业城项目 | 物流 | 25 | 3 | 新开工 | 2020-03-27 | 已开工 | 未定 | 3.16 | 0.2 | 1.71 | 0.02 | 1.43 | 105.3% | 9月26日举行项目展示中心暨城市书房启动仪式，城市书房开放使用，并利用展示中心对汽车零部件、医药产品进行展示；协调中物联继续对民俗博物馆（负一层）进行整理工作（已根据效果图完成展柜定制工作，工厂正在加工制作）。项目一、二标段继续进行施工：2#板面绑扎完成，8#二层板面铺设，6#地下室订模，7#三层柱子绑扎完成。
3 | 淄博博悦农业旅游开发有限公司北场花海农旅建设项目 | 文化旅游 | 2 | 0.6 | 新开工 | 2020-02-21 | 已开工 | 淄博博悦农业旅游开发有限公司 | 0.62 | 0.05 | 0.6 | 0.02 | 0 | 103.3% | 项目一期—北场核心景区正在建设涵盖多彩向日葵、马鞭草、金丝贡菊、金鸡菊等花卉品种的2000亩立体花海已具雏形，1000亩特色农业产业园区、人工湖、高端民宿正在建设，20公里环山观光道路、生态停车场正在土地平整，主干道和紫藤长廊等人文自然景观工程基本竣工，沁州黄小米等知名农产品试种成功，灯光、护栏以等景观配套设施有条不紊进行。
4 | 淄博工陶新材料集团有限公司建设先进无机非金属材料公共服务平台项目 | 科技服务 | 1.08 | 0.5 | 新开工 | 2020-03-30 | 已开工 | 未定 | 0.36 | 0.1 | 0.31 | 0.05 | 0 | 72% | 地上二层钢筋混泥土施工。
5 | 淄博凯富瑞生态颐养有限公司姚家峪生态养老基地项目 | 养老 | 19.3 | 1.5 | 续建 | 2020-02-28 | 已复工 | 吉林新土木建设公司 山东颜山城建开发有限公司 | 1.6 | 0.15 | 1.35 | 0.2 | 0.05 | 106.7% | 指挥中心、国学馆主体外立面装修已完成，正在进行内装。中餐厅内部装修完成，鲁菜博物馆已全部建设完成。
6 | 山东岜山旅游开发有限公司岜山中医药健康旅游示范基地项目 | 文化旅游 | 15 | 3.8 | 续建 | 2020-02-13 | 已复工 | 山东岜山旅游开发有限公司 | 5.3 | 0.7 | 4.5 | 0.8 | 0 | 139.5% | 项目推进顺利，颐养小镇项目已全部完成建设，对外招商继续推进。中医药文化馆已完成全部内部布展建成启用。月湖景观完成设施建设并启用。银河云梯景观完成启用，周边绿化景观逐步推进中。文体娱乐中心工程主体施工到设备层（7~8层），安装工程穿插进行。中医药博物馆主体施工完成，外墙施工中、内部安装施工中。
7 | 山东金润文化发展有限公司金润•五仙胜境建设项目 | 文化旅游 | 12 | 2.3 | 续建 | 2020-02-21 | 已复工 | 山东金润文化发展有限公司 | 3 | 0.3 | 2.85 | 0.15 | 0 | 130.4% | 已建设高空栈道、观光平台、森林餐厅、儿童水上乐园，主要开展景区绿化、游乐设施、星空部落、心蔓广场、水上探险乐园等建设。竹径通幽两侧游步路安装石板座椅、龟鹤延年松树林安装座椅；桓公驿站新建舞台前排水沟安装石板盖板；奇幻乐园售票厅原大帐篷改造，四周墙体砌筑、门窗安装；三源路与各条石板路连接部位铺砌石板；五仙湖各木平台及绿林小屋屋面平台刷木栈油；七修苑新建景观排水沟及景观池，舞台大棚焊接安装及大屏铝塑板防护装饰装修。
8 | 淄博九州通医药有限公司九州通智慧医药物流中心项目 | 物流 | 5 | 0.8 | 续建 | 2020-02-27 | 已复工 | 武汉龙港建设集团有限公司 | 0.83 | 0.1 | 0.73 | 0.1 | 0 | 103.8% | 1、分拣中心已完成封顶施工，进行外墙保温层施工；2、倒班楼进行外墙真石漆面施工、内部装修施工；3、立体库建筑进行封顶施工；4、管网铺设施工完成。
9 | 淄博颜山文化旅游发展有限公司博山文化中心项目 | 文化旅游 | 3.5 | 0.8 | 续建 | 2020-02-21 | 已复工 | 山东齐泰实业集团股份有限公司 | 0.83 | 0.1 | 0.6 | 0.23 | 0 | 103.8% | 一期1号馆墙面、顶棚完毕，地面装修至70%，2号馆、3号馆完毕；二期外墙干挂大理石，室内水电暖空调通风正在安装至90%，第三层装修开始动工。
10 | 淄博九龙峪山地旅游开发有限公司九龙峪山地公园项目 | 文化旅游 | 3 | 1 | 续建 | 2020-02-26 | 已复工 | 淄博九龙峪山地旅游开发有限公司 | 1.07 | 0.05 | 0.95 | 0.09 | 0.03 | 107% | 高速路涵洞扩宽改造工程持续进行。桥涵东西两段护坡台阶基本铺设完成。九龙峪游客接待中心工程进展顺利，整体框架已基本完成，现正在进行顶部的建设施工。