## Sheet1
附件1
2021年度淄博市重大民生实事项目进展情况调度表
序号 | 项目名称 | 我区承担任务目标 | 完成时限 | 我区对应责任单位 | 进展情况 | 是否达到序时进度 | 年底前能否完成该项任务 | 存在问题及原因 | 推进措施 | 需要区领导解决事项
1 | 增加优质教育资源供给，新建改扩建学校和幼儿园80所，打造交互式在线教学系统，促进城乡教育资源均衡配置。 | （1）新改扩建幼儿园4所，新增180个学位。普惠性幼儿园覆盖率达到90%以上。 | 9月 | 区教体局 | 石马镇桥东和蛟龙幼儿园、西冶街幼儿园改扩建项目已完工。易达如园配套园主体完工，计划9月份投入使用。普惠性幼儿园覆盖率已达93％。 | 是 | 能
|  | （2）改扩建义务教育学校3所，新增4600个学位。 | 博山中学北校区及实验小学西校区9月完成，城东中心学校2022年8月完成 |  | 博山中学北校区及实验小学西校区新建项目主体均完工，进行室内外装饰装修，配套工程按预定方案压茬施工。城东中心学校目前综合楼主体封顶。城东街道已与南阳建发解除施工总承包合同，南阳建发撤场。孝水公司已进场，优化施工组织设计。目前已进主料、开始施工，按照市相关要求，力争今年年底前主体框架竣工，2022年8月达到投入使用标准。 | 否 | 否
|  | （3）打造交互式在线教学系统，促进城乡优质教育资源均衡化配置。 | 9月 |  | 交互式在线教学系统项目由市教育局采取一次招标，先行试点、分步实施的方式进行推进。目前，试点学校项目已经完成。我区正在积极安装，现已完成设备安装37套。 | 是 | 能
2 | 提升医疗服务和保障水平，实施5个市级医院提升工程，提高基层医疗机构服务能力，降低群众医疗负担，对70万中小学生进行免费视力检查。 | （4）推进淄博市第一医院原结防院感染性门诊病房楼建设和改造传染楼项目。持续开展县域紧密型医共体建设，加强与高端医疗资源合作，持续推进医疗服务高质量发展。建设11处“名医基层工作站”。 | 年底完成主体工程 | 区卫健局 | 1、截至目前感染性门诊病房楼北区建筑主体F轴以南深基坑降水工程完成；F轴以北三层主体建筑内墙及楼顶二次结构砌筑完成；配电箱专项设备、消防专项工程招标完成。 2、持续开展县域紧密型医共体建设。3月份，博山区中医院与浙江省中医药大学附属三院合作成立整脊（小儿脊柱弯曲）区域中心。博山区中医院与山东大学齐鲁医院合作，4月份成立“骨关节炎阶梯治疗专家工作室”，5月份成立“山东大学齐鲁医院骨科工作站”，与浙江省中医骨伤诊疗中心合作成立“浙江省中医骨伤诊疗中心童培建团队工作室”。6月份，与山东第一医科大学第一附院（省千佛山医院）合作，举行慢病/早癌筛查防治一体化项目大型义诊。7月份，与山东省立医院合作成立“骨感染、骨不连及肢体畸形王永会教授鲁中地区治疗中心”。6月份，与山东第一医科大学第一附院（省千佛山医院）合作，举行慢病/早癌筛查防治一体化项目大型义诊。7月份，与山东省立医院合作成立“骨感染、骨不连及肢体畸形王永会教授鲁中地区治疗中心”。 3、已完成11处“名医基层工作站”建设。 | 是 | 能 |  | 持续跟进市第一医院院感染性门诊病房楼项目建设，落实省市对医共体、“名医基层工作站”工作要求。
|  | （5）配合市医疗保障局做好医疗保障待遇有关政策文件下发的调研工作；按照下发文件要求全面落实相关政策。 | 已完成 | 区医保分局 | 该任务已完成。
|  | （6）对我区3.6万余名中小学生免费进行视力及屈光度检查。 | 年底 | 区卫健局 | 2021年2月已完成区医院“博山区儿童青少年近视防控中心”相关仪器设备安装。对全区幼儿园、中小学生建立《博山区中小学生视觉健康电子档案》，截至7月份，青少年视力检查现已完成10411人的检查工作，9月中旬开始的下半年普查现各项工作已准备完毕，预计年底完成全年工作。 | 是 | 能 |  | 协调区医院做好中小学生视力检查工作。
3 | 提升社会救助保障水平，健全完善贫困家庭长效救助机制，推进148家养老机构服务基本规范达标，新建改建一批养老服务机构和长者食堂，为家庭困难失智老年人发放防走失定位手环。 | （7）按照淄政办字〔2021〕45号文件要求，动态调整我区城乡低保标准、城乡特困人员基本生活标准。保障孤儿、重点困境儿童等基本生活，织牢织密兜底保障安全网。 | 已完成 | 区民政局 | 该任务已完成。
|  | （8）推进10家养老机构服务基本规范达标，新建长者食堂10处，新增护理型床位100张，为家庭困难失智老年人发放防走失定位手环。 | 年底 | 区民政局 | 10家养老机构中2家被评为4A级，6家被评为1A级，通过消防安全评估对我区养老机构消防安全历史遗留问题进行了消防改造。 今年已建成长者食堂4处，6处正在建设中。新增护理床位185张。为294名失智老人发放防走失定位手环。 | 是 | 能 | 部分养老机构虽通过消防安全评估消除了安全隐患，但下一步监管和规范管理还需下大力气做好引导，逐步帮助其按照规范标准开展经营。特别是本次未通过消防评估的3处养老机构面临关停风险，需部门联合执法，并妥善安置在院老人。 | 1、继续按照养老服务体系建设工作目标，扎实推进建设任务； 2、加大对养老服务机构消防安全和疫情防控巡检力度，做好历史遗留问题整改整治工作； 3、积极与财政部门对接，做好养老服务机构资金争取工作。
|  | （9）为全区6000余名残疾人落实困难生活补贴和护理补贴，我区有康复需求残疾儿童基本康复全覆盖。 | 已完成 | 区民政局 区残联 | 该任务已完成。
|  | （10）根据市妇联每年下发给博山名单进行救助。继续实施女性安康工程，通过理赔解决患病妇女一部分治疗费用，减轻她们的经济负担。进一步加大宣传发动力度，引导广大妇女增强妇女健康保障意识，积极踊跃参加女性安康保险。 | 年底 | 区妇联 | 1、争取省妇联救助名额5人5万元；2、争取市妇联救助名额1人5000元；3、截至目前女性安康工程全区4386名妇女参保，理赔人数7人，理赔金额39万 | 是 | 能 |  | 省市妇联要求区县配套救助，建议今年区县救助10人，每人2000元。
4 | 改善群众居住品质，实施22个棚户区和40个老旧小区改造项目，对209个老旧小区实施简易物业管理。 | （11）对秋泉小区（列入省计划），峨嵋新村武装部、卫生局宿舍及文体中心，公平庄小区南院宿舍及文化小院，凤阳街17、26号楼4个老旧小区进行整治改造，共改造18栋楼416户，改造面积约3.28万平方米。 | 9月 | 区住建局 | 1、山头街道秋泉小区、城西街道凤阳街17、26号楼完成改造。 2、城东街道公平庄小区南院宿舍及文化小院，完成总工程量80%；峨嵋新村武装部、卫生局宿舍及文体中心，完成总工程量90%。 | 是 | 能 | 近期阴雨天较多，影响施工进度。 | 1、加快推进未完成项目的改造进度。2、积极与有关部门对接，了解政策动向，落实好改造补助资金。
|  | （12）对35个、454万平方米老旧小区实施简易物业管理。为全区登记在册的1550台在用电梯投保安全责任保险。 | 已完成 | 区房产事业服务中心 区市场监管局 | 该任务已完成。
5 | 推进全域公园城市建设，新建城市绿道和区间生态廊道100公里，在城市社区新建40片多功能运动场，新增107所学校体育健身设施资源向社会开放，完善城市社区“15分钟健身圈”。 | （13）我区主要负责博山区界项目范围线内拆迁及施工协调工作，拆迁工程涉及白塔镇12个村（社区）、273户，城东街道2个村（社区）、山头街道村2个（社区）拆迁评估面积23.6万平方米，评估总值2.77亿元。 | 9月 | 区水利局 | 目前一期拆迁工程涉孝妇河沿线白塔镇12个村（社区），涉及拆迁273户，已完成拆迁面积10万平方米。按照时间节点要求，目前，已完成签订征迁协议合同160家；签订补偿协议合同156家。征迁协议完成率57.5%，补偿协议完成率56.1%。二期工程山头街道已完成评估，评估公司已向市复核公司提供基础评估数据。镇办正在与户下对接评估结果，以及墓地的摸排工作。城东街道，三元换热器厂已经把动迁协议和补偿协议做好，社区正在与厂主沟通中，夏家庄北山坟墓正在摸底登记中。 | 否 | 否 | 1.拆迁补偿资金到位不及时2.拆迁工作越来越难,部分企业，住户难以协调3.当前信访维稳压力巨大，群众对当前评估值期望值过高，达不到目的就不同意，存在村民安置问题 | 1.相关单位积极申请筹措资金，确保资金到位2.部分企业需上级有关部门再进行协调催促解决3.需领导及有关单位解释相关政策，安抚村民情绪 | 一是涉及市、区级企业，如鲁粤花纸有限公司、宇海电子陶瓷有限公司（含房改房）、再生资源有限公司、怀卡托有限公司（老拖拉机站）、泰科经贸有限公司（土产公司）等，还需要相关部门进行协调催促解决。二是如华王公司、宝华琉璃、博山轻工化学厂、亚萌汽车板簧等因化工企业、企业债务等原因，还需有关部门再进行协调催促解决；三是民房安置问题，因房源紧张，建议区政府统筹考虑。
|  | （14）年内新建3处街头游园。 | 8月 | 区综合行政执法局 区市政园林环卫服务中心 | 1.人民路西首小游园，完成平整种植土，铺设自来水管网、大理石人行道和广场、鹅卵石步道。建成两处长廊和一处雕塑，栽植部分大树，开始绿化。 2.博山区窝疃游园，平整场地1000余平方，外运建筑垃圾及渣土200立方，修砌河道40米，铺设混凝土垫层约600平方，铺设渗水砖600平方米，路沿石100余米，整理游园北侧绿化场地1500余平方，并种植花草，建设景观池一处，预订雕塑一处，平整游园内绿化场地500平方米，正在进行绿化提升。 3.博山区森林文化广场，现已完工。 | 是 | 能 | 资金紧张 | 筹集资金，倒排工期，加快进度，确保项目实施落细落实。
|  | （15）新建4片多功能运动场，建设青年时尚运动场所2处，时尚运动主题公园1处，青年骑行路线4条，青年夜跑路线2条。 | 9月 | 区教体局 | 4处多功能运动场已硬化完毕，并与中标方查看场地，目前等待建设； 其他任务已完成。 | 是 | 能 | 我区需先投资30万完成一处运动场建设，其余3处市里投资建设， | 积极对接沟通区财政，投资建设山头街道水印蓝山社区多功能运动场。 | 区里协调建设资金尽快落实。
6 | 启动城市内环快速路建设，延长部分公交线路运行时间，在全市范围内实行60周岁以上老年人免费乘坐公交车政策，实施中心城区交通路口信号设施智能化改造。 | （16）协同公交公司加强对公交线路、运行时间、站点设置调研，不断对相关线路、运行时间、站点设置进行优化调整，更好满足群众出行需求，优化公交运营环境；按照市交通运输局和市公交公司部署要求，积极推进60岁以上老年人免费乘车政策落实。 | 已完成 | 区交通运输局 | 该任务已完成。
7 | 做好就业创业保障，建成市级智慧型人力资源市场，政策性扶持创业1.5万人，开展补贴性职业技能培训5.2万人次。 | （17）城镇新增就业1500人；高校毕业生招引暂未下达指标；开展职业技能培训0.25万人次（其中农村转移就业劳动者0.11万人次）；政策性扶持创业750人。培训新型农民500人。 | 年底 | 区人社局 区农业农村局 | 今年1-7月份实现城镇新就业4130人，其中失业人员实现再就业2205人；城镇新增就业1403人，完成全年计划93.53%。截至8月26日，初次引进大学生989人。本年度职业技能培训总人次数10565人， 其中农村转移就业劳动者416人。政策性扶持创业750人已完成，已开展创业服务939人次。 制定下发《2021年博山区农民专项培训实施方案的通知》，6月份已培训高素质农民120人。已完成半年工作任务。 | 是 | 能 | 1、退休人员增多，严重影响了我区城镇新增就业考核指标的完成。2、人口老龄化严重，劳动参与率呈下降趋势。3、高校毕业生回乡就业较少，区域综合竞争力不强。4、城镇新就业人数、城镇新增就业人数和经济发展成正比，市级以上重点项目对就业促进作用不明显。 | 1、聚焦重点群体“保就业”。加大高校毕业生招引力度，全面落实“淄博人才金政37条”有关补贴政策。不断加强困难人员就业援助。依托“无形认证、政策找人”等方法为登记失业人员提供“12333”就业服务。2、扩大培训“保就业”，大力实施职业技能提升行动。3、精准服务“保就业”，推行精准服务、品牌服务、标准服务、智慧服务、满意服务“五项模式”，开展多层次、多形式的“10+5+5”系列公共就业专项活动，打造7×24小时不打烊的网上招聘求职平台。4、按照2021年博山区农民专项培训实施方案，严格培训师资遴选和学员遴选，实施基地“辅导员+双专家”培训方式，充分发挥农民专家带动作用。严格培训监管，规范经费使用。
8 | 对全市45家城区农贸市场实施标准化改造提升，建立常态化食品安全快速检测机制。 | （18）对我区柳杭农贸市场、东关农贸市场、凤凰山便民市场、福门智慧便民市场4处农贸市场改造提升，在全区33处农贸市场、便民市场、农村集贸市场开展食品快速检测工作。 | 10月完成4处农贸市场改造提升，11月完成市下达食品快检任务批次数 | 区商务局 区市场监管局 | 1、城区4处农贸市场累计投资约105万元。其中柳杭农贸市场更换4处拱形防雨防晒棚，实施老旧电线线路改造以及完善消防设施，4处出入口沥青铺面，目前正在对市场立柱进行除锈刷漆，对柜台进行修补和刷漆；东关市场地面完成地坪漆涂刷，完善公示栏、制度牌更新；凤凰山市场完成市场内部地面地坪漆涂刷，柜台立面粉刷，墙面粉刷；福门智慧便民市场更换照明灯，完善消防设施，疏通排水管道，改造公共卫生间。 2、印发《博山区市场食品安全快速检测工作实施方案》，针对农贸市场和便民市场，每月开展食品安全快检检测；针对农村集贸市场，每三月全覆盖市场组织快检。在市场显著位置设立快检结果公示牌，第一时间公示快检结果。截至目前，37家市场已经全部开展食品快速检测，共计3520批次。 | 是 | 能 | 1、农贸市场改造需要资金量大，实际投入较少。 2、农贸市场入驻率低，经营管理模式落后，市场改造动能不足。 | 1、持续督促4家农贸市场加快改造进度。商务局积极落实常态化督导机制，每周指派专人到农贸市场督导推进，协同城东、城西街道督促各农贸市场负责人针对改造过程中的各类问题，建立长效管理机制，紧盯市场改造进度，确保各农贸市场改造工作顺利推进。 2、积极争取资金，加大投入。在现有改造基础上，继续争取资金，力争实现农贸市场改造提升有大的改观和突破。3、按照《博山区市场食品安全快速检测工作实施方案》进一步深化我区市场快检工作，预计11月将全部完成3700批次检测工作，提升我区食品安全水平。
9 | 启动城市运行“一网统管”体系建设，建成主城区智慧停车管理服务平台，加快智慧城市建设。 | （19）启动“一网统管”运行管理体系建设。配合市直相关部门全面整合网格员队伍。配合建设区县子平台并整合部分部门业务。 | 年底 | 区大数据中心 | 1、8月重点开展“一网统管”市级主平台事项梳理工作，目前正在开展具体事项梳理，要求9月12日前完成第一批事项梳理，10月31日前完成全部事项梳理。 2、前期已对我区基层网格员队伍情况调研，目前等待市制定方案。 3、我区不独立建设区子平台，将依托市平台开展具体工作，目前市平台还在建设中。 | 是 | 能 | 1、部分部门工作进展缓慢。 2、部分事项界定不明确，部门认领时不易把握标准。 | 1、保持与市大数据局密切对接，请求给予技术支持。 2、加大与各部门的沟通密度，保证认领工作按时间节点进行。
|  | （20）对第一期十条道路1905个车位进行智能化改造；建成全区停车数据大平台，完成数据整合；与市智慧停车平台联网，实现停车资源共享。 | 9月底 | 区综合行政执法局 | 1.已成立博山区智慧停车独资公司。 2.执法局与施工方签订安全施工协议，项目已进入施工阶段，对沿河东路、沿河西路、五岭路、县前街等十条路停车泊位进行智能化升级改造，共安装鱼眼设备442个、高位设备70处。 3.已开通博山区智慧停车电话专线0533—4110338，通过博山城管微信公众号、博山大集、博山微生活等公众号积极宣传智慧停车项目，最大范围内了解社情民意，管控好舆情，更好的为市民服务。 4.智慧停车数字指挥中心已建设完毕 | 是 | 能 | 因智慧停车为特许经营项目，需进一步完善相关手续和相关配套设备。 | 1.成立智慧停车项目政企联络办公室，各成员及时沟通与协调，对项目可能出现的舆情、存在问题高度重视，将问题解决办法落到实处。 2.将充分听取社会各界的意见与建议，全面优化停车泊位智能化改造方案，争取最大限度满足不同人员停车需求。
10 | 促进全民文化旅游，建设“5+N”基层综合性文化服务中心示范点100个，发行“乐游淄博”旅游通卡。 | （21）建成村（社区）“5+N”模式文化服务中心示范点9个。建成1家开放共享、规范运营的城市书房。 | 10月 | 区文旅局 | 按照月度计划推进，目前已完成6家“5+N”模式升级版综合性文化服务中心示范点建设。岜山城市书房已建成，进入试运营阶段，建设面积310m²，藏书1万余册。 | 是 | 能 |  | 各“5+N”创建示范点按照相关标准和规范进行建设，加强实地督导，10月底前完成。
|  | （22）配合市文化和旅游局做好“乐游淄博”旅游通卡发行工作；改造重点区域、重点景区40座旅游厕所。 | 10月 |  | 目前“乐游淄博”旅游通卡在进行与景区签约对接工作，区文旅局已协助第三方单位与我区原山、人立等公司开展对接。确定40座旅游厕所改造提升工作清单，目前已完成改造提升35座。 | 是 | 能 |  | 根据市局工作安排，区文旅局积极协助“乐游淄博”旅游通卡发行公司与我区各景区进行对接。按照旅游厕所改造提升清单要求，继续进行改造提升，并对旅游厕所进行现场督导，确保高质量完成工作任务，10月底前完成。