## Sheet1
2022年度淄博市重大民生实事项目进展情况调度表
| 项目内容 | 项目细分 | 我区年度任务目标 | 1-4月份进展情况 | 存在问题及原因 | 推进措施 | 需要区领导解决事项 | 牵头责任部门
一、推进教育均衡发展 | 1.继续扩容教育学位。新改扩建幼儿园42所，新增学位4800个以上；新改扩建中小学校9所，新增学位11800个以上。 | 新改扩建幼儿园42所，新增学位4800个以上；新改扩建中小学校9所，新增学位11800个以上。 | 新建实验幼儿园人民路园，新增学位360个；改扩建白塔镇中心幼儿园、西冶街幼儿园、万杰朝阳学校幼教部、蓝天幼儿园等4处幼儿园，其中蓝天幼儿园新增学位90个。 完成新建1所职业学校，续建1所义务段学校。 | 新建实验幼儿园人民路园项目主体已完工，土建工程完工，消防工程基本完工，内装修进场；改扩建白塔中心幼儿园后院改造整修、门卫保安室改造、院墙更新、楼顶维修防水、LED电子显示屏安装均已完成；改扩建西冶街幼儿园完成监控更换；改扩建蓝天幼儿园内装完工、院内改扩建完成、消防楼梯及廊道完工、内配供货中；改扩建万杰朝阳学校幼教部厕所装修改造、给排水系统改造、厕所照明设施改造均已基本完成。 工贸学校项目烹饪实训楼、理科实训楼、文科实训楼桩间土开挖，完成地槽验收；城东中心学校改扩建初中部教学楼主体完工，内外装饰完成70%，操场和文体综合楼场地平整、塔吊安装、基槽开挖完成。 | 人民路园：一是消防安装、验收未完成，影响装修进度。二是户外场地软包、绿化与大型教玩具安装须结合进行，亟待落实户外场地软包及绿化建设。三是因建设甩项及未完成项目，产生如幼儿园大门、铭牌安装及室内装修增项。 改扩建幼儿园：学前生均公用经费拨付不足，资金紧张。 工贸学校项目：一是污染土壤没有彻底清理。二是工程建设进展缓慢。三是必要工程资金没有到位。 城东中心学校改扩建项目：农民工工资进度款127万元未拨入专户，设计费99万元未支付。三通一平费用手续不全、未审计。施工人员不足、进度缓慢。 | 人民路园：一是理顺各施工单位项目清单，落实施工主体，确定施工周期。二是装修施工按合同约定，六月份按时支付进度款约40万元，以保证装修工程按期完工。 改扩建幼儿园：积极与区财政沟通，生均公用经费拨付到位，同时多方筹措资金，克服困难，争取提前完工投用。 工贸学校项目：一是环保局协调东佳集团彻底清理污染土壤。二是协调“专项防疫债券资金”6400万元按合同进度拨付。三是孝水公司与具体施工单位签订好内部协议，加快工程建设，确保10月底前竣工验收。 城东中心学校改扩建项目：一是请财政局筹集必要资金支付农民工资保证金128万、工程设计费99万元。二是建议孝水公司协调施工方增派人手加快施工，确保工程如期完工。 | 工贸学校项目：协调“专项防疫债券资金”6400万元按合同进度拨付。 城东中心学校改扩建项目：协调财政部门解决农民工资保证金128万、工程设计费99万元。督促孝水公司协调施工方增派人手加快施工。 | 区教育局
| 2.关爱学生身心健康。年内更换中小学7700间教室灯具，为169所中小学配套可调节课桌椅，实现教室视力环境达标全覆盖；设立淄博市学生心理健康发展服务中心，对各级各类心理辅导员进行全覆盖培训。 | 年内更换中小学7700间教室灯具，为169所中小学配套可调节课桌椅，实现教室视力环境达标全覆盖；设立淄博市学生心理健康发展服务中心，对各级各类心理辅导员进行全覆盖培训。 | 全区所有中小学年内完成教室灯具及配套可调节桌椅，实现教室视力环境达标全覆盖；建设博山区学生心理健康发展服务中心。所有学校配备专兼职心理健康教师。 | 可调节桌椅38所学校已完成36所，涉及改造教室838间，目前已改造完成780间，尚需改造58间，完成率93%；护眼灯改造38所学校完成5所，涉及改造教室959间，目前改造完成221间，尚需改造738间，完成率23%。已与相关企业对接，考察改造方式；组织开展全区学校心理健康教育调研工作。建立并优化博山区教体系统心理健康辅导志愿服务队。指导各学校结合实际，开展多样化心理健康培训活动。结合社会情感项目打造7个板块，合计36节课，助力学生健康成长。组织全区心理健康教师和相关工作人员开展线上专题培训。 | 可调节桌椅需改造的58间，54间为民办学校万杰朝阳学校，其资金来源为自筹资金，涉及3个学段，改造较慢；护眼灯项目资金缺口较大，由学校经费改造难度较大。 因省市未明确区级学生心理健康发展服务中心建设标准，目前，我区未建有学生心理健康发展服务中心。 | 可调节桌椅项目：进一步督促万杰朝阳学校加快进度，年底确保完成。 护眼灯项目：向政府积极申请资金和政策，力争暑假期间完成。 按照刚下发的《淄博市区（县）级学生心理健康发展服务中心建设标准（2022年）》要求，尽快建设博山区学生心理健康发展服务中心。 |  | 区教育局
| 3.提高农村学生午餐标准。按照每餐每人3元标准，补贴农村义务教育学校学生午餐。 | 按照每餐每人3元标准，补贴农村义务教育学校学生午餐。 | 指导学校管控好午餐的营养质量和制作成本，积极对接财政部门争取补助资金，落实每餐每人3元的补贴要求。 | 正积极争取，资金暂未到位。 | 财政补贴资金不到位。 | 积极争取财政支持。 |  | 区教育局
| 4.实现偏远地区校车全覆盖。全市校车总数增加至840辆以上，方便偏远地区学生安全出行。 | 全市校车总数增加至840辆以上，方便偏远地区学生安全出行。 | 偏远学校年内无增配校车计划。 | 偏远学校校车已满足现有学生需求。 |  |  |  | 区教育局
二、健全养老托育体系 | 5.推进养老服务多元化。建成全市智慧养老综合管理服务平台，以人工智能赋能养老产业，提升居家和社区基本养老服务；新增机构养老床位1000张以上；新建家庭养老床位3000张以上；建设优质养老服务资源进社区样板6处；新建长者食堂300家以上；15家公立医院开展医养结合服务，新开放护理型床位2000张以上。 | 建成全市智慧养老综合管理服务平台，以人工智能赋能养老产业，提升居家和社区基本养老服务；新增机构养老床位1000张以上；新建家庭养老床位3000张以上；建设优质养老服务资源进社区样板6处；新建长者食堂300家以上。 | 建设长者食堂助餐管理服务平台，新建长者食堂15处，新增养老机构2处，新增机构养老护理型床位200张。 | 新建成长者食堂4处，新增护理型床位200张。 | 疫情期间，长者食堂用餐和建设受到一定影响。 | 根据年初计划，继续推进长者食堂建设工作，主动对接、提供政策指导服务。同时，加强长者食堂疫情防控和用餐安全督导检查力度，确保老人用餐安全。 |  | 区民政局
|  | 15家公立医院开展医养结合服务，新开放护理型床位2000张以上。 | 我区今年无建设任务 |  |  |  |  | 区卫生健康局
| 6.增加婴幼儿照护服务供给。建设20处示范性托育机构；新改扩建50处公共场所标准化母婴室。 | 建设20处示范性托育机构。 | 建设2处示范性托育机构。 | 联合发改、教体、公安、财政、住建、市场监管等六部门制定《博山区托育服务质量标准（试行）》。 | 因疫情原因，示范性托育机构建设推进进度略有迟缓。 | 1.联合相关部门印发《关于选树一批具有区级示范引领作用的托育服务机构的通知》，开展示范出啊建。 2.成立博山区婴幼儿养育照护服务发展指导中心，组建博山区婴幼儿养育照护服务专家指导组，加强对托育机构指导培训。 3.加强监督管理，推进托育机构规范性建设。 |  | 区卫生健康局
|  | 新改扩建50处公共场所标准化母婴室。 | 建成符合标准的母婴室4处。 | 已完成调研，并上报点位，分别是博山人民公园、博山银座中心路店、博山银座人民路店、新长途汽车站 |  | 按进度正常推进。 |  | 区文明办
二、健全养老托育体系 | 7.提升家政服务规范化。为全市所有家政服务企业建立信用档案，开展诚信家政进社区惠民服务，培训从业人员不少于5000人次。 | 为全市所有家政服务企业建立信用档案，开展诚信家政进社区惠民服务，培训从业人员不少于5000人次。 | 博山12349居家信息服务中心、博山大姐入驻商务部家政信用信息平台，建立信用档案，开展诚信家政进社区惠民服务不少于10次，培训从业人员不少于1000人次。 | 2家家政企业已入驻商务部家政信用信息平台，开展家政进社区惠民服务活动3次，已培训人员200人次。 | 经前期摸排，我区家政注册公司11家，多数为空壳公司，不做家政业务。目前正常开展家政业务初具规模的只有2家公司。 | 开展企业走访，指导企业做好信用信息平台报送，建立信用档案。 |  | 区商务局
三、优化卫生健康服务 | 8.打造15分钟健康服务圈。市公共卫生中心主体封顶；新改造提升智慧预防接种门诊55处以上；在区县建设10处城市健康客厅；建成以2.5公里为服务半径、中心村卫生室为主体的村级医疗卫生服务体系，构筑城乡15分钟健康服务圈。 | 市公共卫生中心主体封顶；新改造提升智慧预防接种门诊55处以上；在区县建设10处城市健康客厅；建成以2.5公里为服务半径、中心村卫生室为主体的村级医疗卫生服务体系，构筑城乡15分钟健康服务圈。 | 计划改扩建20处乡村卫生室。 | 1、1-3月已建成域城镇大峪口村、白塔镇北万山村、源泉镇源东村、源泉镇北崮山村、岳东村5处中心村卫生室。4月石马镇桥东村、芦家台村、池上镇大马石村3处中心村卫生室基础设施正在改扩建过程中。 2、中心村卫生室改造建设项目已列入博山区2022年度民生实事项目，按照前期工作对接安排，中心村卫生室改造资金使用上级补助资金，待上级补助资金到位后，财政部门将按照项目实施进度尽快拨付到位。 | 1.经费不足，房屋维修进度缓慢；2.设备配备不完善。 | 积极联系工人进行房屋维修；市级村卫生室改造资金已列入市级预算，待市卫健部门提报分配方案后，将拨付至区县，财政部门将按照项目实施进度尽快拨付到位 |  | 区卫生健康局、区财政局
| 9.提升健康服务质量。聘请名医专家、团队来淄开展诊疗、手术服务，举办讲座等活动100场次以上，知名医院在我市建立名医专家（团队）工作室80家以上，名医基层工作站（室）达到120家以上，专家团队突破400人；在市主流媒体开办中医药健康专栏，制作中医药保健知识宣传册向市民发放。 | 聘请名医专家、团队来淄开展诊疗、手术服务，举办讲座等活动100场次以上，知名医院在我市建立名医专家（团队）工作室80家以上，名医基层工作站（室）达到120家以上，专家团队突破400人；在市主流媒体开办中医药健康专栏，制作中医药保健知识宣传册向市民发放。 | 加强与国内外医学科研院所合作交流，邀请知名医院名医专家、团队来博诊疗、手术服务3千人次以上。制作中医药保健知识宣传册向市民发放。 | 加强与国内外医学科研院所合作交流，邀请知名医院名医专家、团队来博诊疗、手术服务1千人次。 | 受疫情防控原因，省外专家团队来博诊疗受限 | 在疫情防控允许的条件下，加强省外专家来博频次. |  | 区卫生健康局
三、优化卫生健康服务 | 10.减轻群众就医负担。城乡居民医保门诊慢特病病种由25种增加到50种以上，开展中医日间诊疗中心结算试点（以中医针灸特色疗法为主）；集采药品销售药店达500家以上，销售国家集采药品达到60种以上；职工长期护理保险全覆盖，最高支付限额提高10%，将失智人员纳入保障范围。 | 城乡居民医保门诊慢特病病种由25种增加到50种以上，开展中医日间诊疗中心结算试点（以中医针灸特色疗法为主）；集采药品销售药店达500家以上，销售国家集采药品达到60种以上；职工长期护理保险全覆盖，最高支付限额提高10%，将失智人员纳入保障范围。 | 按照市统一部署，推进我区医疗保障政策落地落实。 | 目前，我市城乡居民医保门诊慢特病病种正在研究推进出台新政策；中医日间诊疗中心结算在市选取的市级医院进行试点；我市集采药品销售药店已达500家，其中我区52家；失能评估等级为五、四、三级的，护理服务费用月度最高支付限额标准（含个人自负部分）分别由1600元、1200元、800元已提高到1800元、1400元、900元，首次将失智人员纳入保障范围。 |  | 1.第一时间跟进落实市出台慢性病病种增加、中医日间诊疗中心结算等各项医疗保障政策措施。 2.成立“国家集采药品进药店”工作专班，定期督导各定点药店国家集采药品专柜标准化建设及药品配备、日常销售、价格执行、药品回款等情况。充分发挥“线上”+“线下”宣传优势，扩大“集采药品进药店”活动在全区的知晓率，营造良好的浓厚氛围。 |  | 区医保分局
四、提升居民居住品质 | 11.持续改造棚户区和老旧小区。改造完成棚户区10个、老旧小区23个，惠及居民3万户。 | 改造完成棚户区10个、老旧小区23个，惠及居民3万户。 | 改造饮马棚户区146户，改造12个老旧片区。 | 饮马棚户区项目2栋安置楼正在进行主体10层建设。老旧小区改造项目已完成立项、招投标、设计方案等前期工作，目前，我区老旧小区改造项目已开工建设，正在进行雨污分流、外墙保温等施工内容。 |  | 1、统筹做好综合协调、调度督导、项目推进等工作。2、加强现场督促和指导，针对施工现场发现的问题，及时督促整改到位。 |  | 区住房和城乡建设局
| 12.全面提升物业服务。对249个老旧小区实施简易物业管理，实现老旧小区简易物业管理全覆盖；打造50个智慧物业示范点，带动提升物业服务水平。 | 对249个老旧小区实施简易物业管理，实现老旧小区简易物业管理全覆盖；打造50个智慧物业示范点，带动提升物业服务水平。 | 对53个老旧小区提升物业服务水平。实现专业化物业管理全覆盖；打造5个智慧物业示范点，带动提升物业服务水平。 | 1.力争在我区老旧小区改造项目完成后，及时入驻专业化物业公司，确保老旧小区物业服务提档升级。2.与镇街签订《物业全覆盖目标责任书》，督促镇街完成下辖小区专业化物业全覆盖。3.确保2季度前确定选树智慧物业示范点名单。 | 镇街、社区、物业公司对物业管理大提升考评工作认识不足，存在被动应付等问题。我区老旧小区多、基础设施陈旧、人口密度大、无住宅专项维修资金、无物业管理用房、造成物业企业初期启动成本较高，抬高了专业化物业公司进驻门槛。 | 1、加大物业有偿服务以及物业管理政策的宣传力度。2.拓展新思路，积极探索托管老旧小区物业管理新模式，为我区老旧小区人、财、物短缺问题寻找根本的解决办法。3.加强业务培训，提升行业从业人员素质。督促镇街落实主体责任，加快老旧小区进驻专业化物业企业开展服务的进度。 |  | 区住房和城乡建设局
| 13.维护合法住房权益。对房地产领域历史遗留问题实现应结尽结、动态清零。 | 对房地产领域历史遗留问题实现应结尽结、动态清零。 | 推进报市房地产领域不动产登记遗留问题处置项目共208个。 | 目前已完成处置项目151个，剩余项目56个（1个项目已核减销号） | 1.商业类项目处置进展缓慢，因土地出让金等涉及费用大，建设单位或商户办理不积极。2.氡泉山庄项目处置进度有待进一步加快。3.白虎山商业街项目需协调山东理工大学办理土地收回手续，无进展。 | 一是继续督促各相关镇街加大处置工作力度，重点做好群众工作，落实项目推进措施，加快推进商业类项目办理。二是围绕“完善土地手续”和“不动产登记办理”两个核心环节，加快工作推进。三是继续按照“卡脖子卡在哪，哪个部门就是责任单位”的原则，加大督查力度，推进项目加快处置。 | 协调推进白虎山商业街项目 | 区住房和城乡建设局
四、提升居民居住品质 | 14.营造安全居住环境。对全市100万户天然气居民用户更换金属软管，对11万户老旧小区户内燃气设施进行改造；建立液化石油气钢瓶追溯机制，回收液化石油气废弃钢瓶10万只以上；对全市登记注册的3万台电梯投保安全责任保险，对使用15年以上的电梯组织专项安全评估。 | 对全市100万户天然气居民用户更换金属软管，对11万户老旧小区户内燃气设施进行改造。 | 对全区10万余户天然气居民用户更换金属软管，对3500余户老旧小区户内燃气设施进行改造。 | 目前已完成天然气居民用户更换金属软管41896户。 |  | 1、监督相关燃气公司全力推进工程实施，强化工作保障，全力推进工程实施，确保施工进度和工程质量。 2、监督燃气公司制定相应保护和应急处置措施，根据群众反馈意见，及时改进工作方式方法，提升服务态度，同时合理安排入户时间，严格落实疫情防控各项措施，做到方便用户、避免扰民。 3、组织开展宣传活动，及时解决群众诉求。结合各类宣传日活动，广泛开展燃气安全公益宣传活动。 |  | 区住房和城乡建设局
|  | 建立液化石油气钢瓶追溯机制，回收液化石油气废弃钢瓶10万只以上；对全市登记注册的3万台电梯投保安全责任保险，对使用15年以上的电梯组织专项安全评估。 | 1、建立液化石油气钢瓶追溯机制，按照市局要求完成回收液化石油气废弃钢瓶数量；2、对全区登记注册的1600台电梯投保安全责任保险，对使用15年以上的电梯组织专项安全评估。 | 1、已建立气瓶追溯机制。2、电梯全部购买责任险。配合由市局组织的对15年以上的电梯组织评估。 |  | 待市局正式文件下发后贯彻执行。 |  | 区市场监管局
| 15.方便电动自行车充电。在新建和既有住宅小区建设专门的电动自行车停放、存放场所，并设置规范的电动自行车充电桩，实现具备条件的住宅小区全覆盖。 | 在新建和既有住宅小区建设专门的电动自行车停放、存放场所，并设置规范的电动自行车充电桩，实现具备条件的住宅小区全覆盖。 | 新建小区和既有小区全覆盖建设电动摩托车充电桩，规范停放、存放场所。满足群众电动充电需求。 | 1.将引进电动摩托车充电桩建设单位列入2022年度招商引资项目。2.与镇街签订《物业全覆盖目标责任书》，压实镇街落实主体责任，督促物业企业在专门位置安装充电车棚及充电桩。截止目前，各镇街已引入电动摩托车充电桩建设单位与物业企业对接安装事宜，67个小区已经安装电动摩托车充电桩，完成比例39%，安装插头总数1291个。 | 老旧小区规模小，物业企业进驻难，电动充电设施无法维护，没有专门的场地安装电动充电桩。 | 1.引进具备资质的电动充电安装企业，引导镇街、物业企业主动接洽。2.积极寻找合适的集中场地，为安装充电设施夯实基础。3.积极开展充电安全宣传，提高群众防范火灾隐患风险意识。 |  | 区住房和城乡建设局
| 16.纾解群众停车难题。实现全市城区智慧停车全覆盖，新增停车泊位1万个以上。 | 实现全市城区智慧停车全覆盖，新增停车泊位1万个以上。 | 对新博路、叠羊路、双山街等9条路段新增智慧停车泊位1000个，并与市智慧停车平台联网。 | 因区主要领导未同意智慧停车项目一期建设收费运营，故今年新增1000个智慧停车泊位建设停滞，未进行建设。 | 我区智慧停车项目自2021年3月份开始规划设计和招投标，与中标停车企业签订合作协议，进行智慧停车一期建设，目前已建成10条道路1260个智慧停车泊位，智慧停车指挥中心一处，按照合作协议现已进入收费运营阶段，但因区担心项目收费运营会带来市民投诉，影响群众满意度所以该项目处于停滞状态. | 博山区综合行政执法局制定《2022年智慧停车实施方案》报区主要领导通过并实施智慧停车项目一期收费运营，从而推进今年第二期1000个智慧停车泊位的建设，实现城区范围智慧停车全覆盖. | 需区领导同意智慧停车项目收费运营. | 区综合行政执法局
五、改善交通出行条件 | 17.修好农民“家门口的路”。高质量建设“四好农村路”，新建改建农村公路200公里以上、改善路面状况720公里以上。 | 高质量建设“四好农村路”，新建改建农村公路200公里以上、改善路面状况720公里以上。 | 高质量建设“四好农村路”，新建改建农村公路20公里、改善路面状况58.8公里。 | 完成计划摸底调查，路面完成4公里，路基开工6公里，完成路面改善工程7公里。 | 一是上级补助政策资金不到位，影响镇村建设积极性。2018年以来上级拨付至我区补助资金，我区均以指标形势下达镇办，不能到达项目，群众未享受政策实惠，建设积极性下降。 二是近期疫情影响，项目启动时间滞后。 三是受土地政策影响，新建项目前期手续办理周期长。 | 一是加大对镇办督导协调力度，加快前期工作进度，尽快让项目落地，并根据需要建立项目库动态调整机制。 二是积极提供技术支持，抓好工程建设质量。积极深入镇村免费提供技术支持，帮助出谋划策，加快项目实施进度，紧抓施工质量。 | 需区政府协调将上级补助政策落实到项目，让群众真正享受到政策实惠。 | 区交通运输局
| 18.新能源充电设施广覆盖。新增电动汽车公共充电桩2000个以上、小区内部充电桩1500个以上，实现具备条件的机关事业单位、居民小区、大型商超电动汽车充电桩全覆盖。 | 新增电动汽车公共充电桩2000个以上，实现具备条件的机关事业单位、居民小区、大型商超电动汽车充电桩全覆盖。新增小区内部充电桩1500个以上。 | 建设电动汽车充电桩135个。 | 截止2022年4月22日，年内已安装37个，已完成年度总任务的27.4%。 4月份进展情况：4月1日-21日，特来电正在施工14个，分别是八陡镇陈氏红木家具3快2慢，域城镇红叶柿岩2快2慢，石马便民中心5个，预计5月1日前安装完毕。供电中心新增3个个人充电桩。 | 承建单位存在“吃肥撇瘦”现象。 | 已和特来电进行座谈，要求从长远战略角度进行安装，不能只看眼前利益，在今后工作中予以监督。 |  | 区发展改革局
|  |  | 新增居民小区电动汽车充电桩149个。 | 1.统计上报现有充电桩数。2.根据电动充电桩现行政策，积极协调各镇街、物业企业配合供电等相关部门现场核验。 | 各部门执行政策不力，导致小区安装充电桩出现技术问题无法解决，物业企业不具备配电、安桩等专业技术。 | 1.根据政策积极配合相关部门现场核验。2.积极开展电动汽车充电桩建设宣传。 |  | 区住房和城乡建设局
| 19.优化居民交通出行。优化大众公交线路，深入推进“淄博人节假日及周末1元公交游景点”；为有需求的学校、医院等开通定制公交；落实好特殊群体免费乘车政策；主要公交线路增加部分残疾人无障碍公交车，投入部分无障碍出租车。 | 优化大众公交线路，深入推进“淄博人节假日及周末1元公交游景点”；为有需求的学校、医院等开通定制公交；落实好特殊群体免费乘车政策；主要公交线路增加部分残疾人无障碍公交车，投入部分无障碍出租车。 | 组织实施好一元公交游景区活动。严格落实好特殊群体免费政策。 | 有需求的学校已与公交公司实施自主定制公交。一元公交，目前公交线路已覆盖相关旅游景区，已做好五一期间开通准备工作。 | “一元公交”的开通，受疫情影响尚存在不确定因素。 | 我们将时刻关注疫情发展情况，逐步推进“一元公交”的开通。 | 去年“一元公交”开通时政府承诺的各项补贴至今仍未到位，希望予以解决。 | 区交通运输局
六、提高社会保障水平 | 20.关心关爱困难群体。切实保障全市6.8万名城乡低保、特困人员基本生活，对全市1.5万名特殊困难家庭人员提供照护服务，落实全市7.4万名困难残疾人、重度残疾人两项补贴，为全市900余名孤困境儿童发放基本生活费，用好“淄助你”基金，开展临时性救助；将农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭生活补助从每人每月10元提高至20元；加大公共租赁住房保障力度，为2200余户住房困难家庭发放住房租赁补贴。 | 切实保障全市6.8万名城乡低保、特困人员基本生活，对全市1.5万名特殊困难家庭人员提供照护服务，落实全市7.4万名困难残疾人、重度残疾人两项补贴，为全市900余名孤困境儿童发放基本生活费，用好“淄助你”基金，开展临时性救助。 | 切实保障全区城乡低保8233人、特困人员878人基本生活，对全区特殊困难家庭人员提供照护服务，落实8900余人次困难残疾人、重度残疾人两项补贴，为全区80余名孤困儿童发放基本生活费。 | 1.2022年1月起，城市特困人员基本生活标准为1320元/人/月，农村特困人员基本生活标准为1050元/人/月,4月份发放城乡特困供养资金95.106万元。为符合照料服务条件的特殊困难家庭人员根据失能等级提供以“四帮”（帮送餐送水、帮家庭清洁、帮问医送药、帮代购代办）为主要内容的居家关爱服务。 2.2022年1月起，全区城市最低生活保障标准为每人每月880元，农村最低生活保障标准为每人每月755元。共保障城乡低保对象6549户、8233人，其中城市低保保障681户、793人，农村低保保障5868户、7440人，累计发放资金2067.64万元。 3.及时足额为 3316名1-4级困难残疾人发放生活补贴 226.6263万元，为 5550名1-2级重度残疾人发放护理补贴 325.9052万元，为 82名孤困儿童发放基本生活费 54.9541万元。 |  | 1、加强未成年人关爱保护。强化各类孤困儿童基本生活保障，全面落实儿童福利保障政策。继续实施“福彩圆梦•孤儿助学工程”，开展农村留守儿童、困境儿童动态管理精准化提升工作。加强儿童督导员、儿童主任专业能力培训，引导社会力量参与农村留守儿童、困境儿童关爱服务。 2、提升残疾人福利保障水平。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，加强残疾人补贴动态管理。 3、一是加快推进分层分类、城乡统筹社会救助体系建设，健全社会救助工作协调和主动发现机制，大力发展服务类救助。 4、建立“救助+物质+服务”多维救助模式，利用大数据规范照护管理，提升照护水平。 5、急促推进社会救助主动发现机制，通过部门协同联动，变“人找政策”为“政策找人”，确保精准发现、高效救助。 |  | 区民政局
|  | 将农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭生活补助从每人每月10元提高至20元。 | 将农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭生活补助从每人每月10元提高至20元。 | 积极与民政部门对接农村低保人员名单，做好农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭享受低保补助对象的申报工作。 | 因民政低保信息核对，农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭享受低保补助对象的初审审核公示集中5、6月份进行。 | 1.加强政策宣传，提高政策透明度和群众知晓率。 2.严格执行资格确认程序，确保资格确认不错、不重、不漏。 3.严格落实“四权分离”管理机制，做好补助金发放。 |  | 区卫生健康局
|  | 加大公共租赁住房保障力度，为2200余户住房困难家庭发放住房租赁补贴。 | 加大公共租赁住房保障力度，为328户住房困难家庭发放住房租赁补贴。 | 截至4月，已经为354户住房困难家庭发放补贴30.82万元，任务完成率107.9%。 | 公租房保障覆盖范围较窄。按照省、市住房保障政策规定，目前公租房保障覆盖群体主要为具有本地城镇户籍或者持有本地合法有效的《居住证》家庭，未放宽至本地农业户口家庭，除进城务工人员外（需签订正式劳动合同、缴纳养老保险），农村人口不能享受到住房租赁补贴、公租房配租的优惠政策。 | 措施:继续做好住房租赁补贴政策宣讲、宣传工作，努力实现阳光服务、主动服务。在报纸、政府门户网站宣传的同时，印制租房补贴政策规定、业务流程、申请审批要件“明白纸”，利用下基层调研、资格复核公示等工作，大范围发放、张贴宣传。同时结合近年来我区机关干部精准扶贫、社区大走访等活动，随时了解村居、镇街住房困难家庭情况。 |  | 区住房和城乡建设局
| 21.开展脑瘫儿童专项医治。启动对脑瘫适应症儿童免费神经外科手术医治项目，年内医治100名以上。 | 启动对脑瘫适应症儿童免费神经外科手术医治项目，年内医治100名以上。 | 全面开展对脑瘫适应症儿童免费神经外科手术医治项目，通过专家团队筛查，会审，对符合手术指征的儿童做到应救尽救。 | 一是2022年1月开展宣传发动工作，依托区残联微信公众号、各镇办、各康复机构广泛宣传脑瘫儿童康复项目。二是自2022年2月份开始，在全区范围内集中开展摸底排查工作，摸清脑瘫患儿底数。三是及时开展筛查工作，3月2日诺莱医学医院专家来我区开展为期一天的脑瘫儿童手术救助项目筛查。当天共筛查31名残疾儿童，其中符合手术指征11名。四是与医院方面协调，安排对符合救助条件的11明患儿进行会诊，为实施手术作准备。 | 与市残联对接，由于疫情原因，截至目前，手术救助一直未实施。 | 与市残联积极对接，及时掌握项目进展情况，做好人员组织，并做好后续康复救助工作。 |  | 区残联
| 22.为农民种粮保驾护航。创新推出“齐良保”惠农保险，免费为种粮农户投保，实现粮食险种全覆盖。 | 创新推出“齐良保”惠农保险，免费为种粮农户投保，实现粮食险种全覆盖。 | 根据上级政策安排，确保“齐良保”政策完全在我区落地落实，多方协调配合，从承保到理赔公开化透明化，保障农户权益。 | 已做好险种调查、资金测算等各项前期准备工作，并出台我区“齐良保”惠农保险实施方案，已联合农业局、各保险公司签订“齐良保”合同。目前正大力进行政策宣传并初步开展承保工作。 | 杂粮等品种农户种植面积小、分散，群众政策知晓率低，投保积极性不高。 | 加大力度宣传，让农户感知国家和政府对农业生产的支持，尽量做到应保尽保。 |  | 区财政局
七、构建生态宜居家园 | 23.实现城区四季见水、清水常流。完善城区“八水统筹，清水润城”生态水系，加快建设孝妇河文化休闲生态观光带；对猪龙河、涝淄河进行综合整治提升；完成雨污合流管网改造90公里。 | 完善城区“八水统筹，清水润城”生态水系，加快建设孝妇河文化休闲生态观光带。 | 计划完成投资2亿元。完成宝山水库公园、世纪广场公园、文姜公园、簸箕掌口袋公园及白塔段带状公园建设。 | 通过召开现场会、实地督导等措施，督促相关镇、街道加快拆迁进度；积极与上对接协调，及时拨付拆迁款。一季度新签订拆迁协议1.47万平米，到位资金2659万元；完成文姜公园、簸箕掌口袋公园设计方案；回填种植土5万立方米，完成世纪广场公园铺装500平米，带状公园种植苗木2000余棵。 |  | 积极对上争取，按时拨付拆迁资金。协调各相关单位，推进项目建设进度。 |  | 区水利局
|  | 对猪龙河、涝淄河进行综合整治提升。 | 我区无此任务 |  |  |  |  | 区住房和城乡建设局
|  | 完成雨污合流管网改造90公里。 | 计划2022年对城区内12条主次干道进行雨污分流改造。 | 目前正在开展项目立项等前期工作。 | 项目未开工，原因是施工招标未完成。 | 加快资金落实，推进施工总承包招标。 |  | 区住房和城乡建设局
| 24.提升城市景观品质。建设改造市植物园等公园绿地、街头游园100个以上，建成城市绿道100公里以上；在公园广场、景区景点改造提升景观雕塑小品50个以上。 | 建设改造市植物园等公园绿地、街头游园100个以上。 | 计划投资2010万元改造提升柳杭、税务街、西冶街、后峪、青龙山、交行、三元、荆山转山8处社区游园。 | 截止目前柳杭社区已完成健身休闲设施安装、健身步道建设，补植部分绿化苗木。后峪社区完成垫层铺装、完成50%渗水砖铺设，安装部分宣传牌。三元社区完成地下管网铺设及垫层铺装。税务街、西冶街、青龙山、交行、荆山转山5处社区游园已完成方案设计、施工图设计，完成项目招投标手续，正在平整场地。已完成投资220万元。 | 一是因社区游园提升改造项目为老旧小区改造项目的一部分，设计、招标、手续办理程序复杂，且先对地下管网、立面等进行改造后才可对社区游园进行改造，加之3月份疫情等原因，部分项目进展较慢。 二是部分社区游园改造为街道、村居自筹资金，项目改造标准较低。 | 积极协调各街道，加快项目推进，及时督导，对项目建设标准、质量进行监督检查 |  | 区综合行政执法局
|  | 建成城市绿道100公里以上。 | 计划建成城市绿道16公里。 | 已建成绿道8公里，完成投资1860万元。 |  | 1、积极推进工程进度，加强现场督促和指导的力度，针对发现的问题，及时督促抓好整改。2、继续完善绿化工程及配套设施。3、加强后期养护管理，开展绿化美化养护工作，做好日常卫生清洁打扫工作。 |  | 区住房和城乡建设局
|  | 在公园广场、景区景点改造提升景观雕塑小品50个以上。 | 建成符合标准的景观雕塑小品3处。 | 已建成，分别是博山人民公园、中心路西路口广场和新长途汽车站 |  |  |  | 区文明办
七、构建生态宜居家园 | 25.深入推进全民健身。在城市公园增补全龄段健身场地及配套设施；全市新建改建50片多功能运动场地，组织全民健身系列活动1000项以上，免费培训社会体育指导员2000人以上。 | 在城市公园增补全龄段健身场地及配套设施。 | 我区今年无此任务。 |  |  |  |  | 区综合行政执法局
|  | 全市新建改建50片多功能运动场地，组织全民健身系列活动1000项以上，免费培训社会体育指导员2000人以上。 | 新建改建10片多功能运动场地，组织全民健身系列活动100项以上，免费培训社会指导员200人以上。 | 已完成10片多功能运动场选址工作，确定场地基础施工建设标准，督促相关镇（街道）进行地面建设施工，正进行政府采购手续；因疫情原因暂未开展线下全民健身和社会指导员培训活动；疫情期间，通过官方微信公众号发布35余篇“居家锻炼”视频，指导各年龄段群体开展居家健身活动。 | 经对接市体育局，确定为我区配套4片场地，我区需自行建设6片场地，原预算120万建设资金有缺口。 | 根据场地情况适当调整建设方案，继续办理相关政府采购手续。 | 去年建设的多功能场地建设费用尚未支付，今年新建6片场地资金有缺口。 | 区教体局
八、激发就业创业活力 | 26.就业创业扩容提质。实施“创业齐都·乐业淄博”计划，实现新增城镇就业5.5万人以上，政策性扶持创业1.5万人以上；提供公益性岗位1.63万个以上；建立“百事通”人才管理服务系统；全市筹建人才公寓1万套，建成不少于2500套。 | 实施“创业齐都·乐业淄博”计划，实现新增城镇就业5.5万人以上，政策性扶持创业1.5万人以上；提供公益性岗位1.63万个以上；建立“百事通”人才管理服务系统。 | 城镇新增就业指标暂未下达；开发城乡公益性岗位1550个，其中乡村公益性岗位900个、城镇公益性岗位650个。政策性扶持创业300人以上。 | 1-3月份城镇新就业903人、城镇新增就业32人；3月底乡村公益性岗位上岗829人、本月招聘64个齐长城巡护乡村公益性岗位，已进入民主评议阶段。政策性扶持创业233人。 | 1、我区属于财政困难区，就业补助资金区级未配套相关资金，目前2021年就业补助资金缺口900万元；2021年城镇公益性岗位补贴资金除上级拨付资金外，还需区级配套相关资金。2、人口老龄化、退休人员增多、高校毕业生回乡就业较少，区域综合竞争力不占优势，人口加速向淄博主城区集聚，严重影响我区城镇新增就业指标增长。 | 1、贯彻实施《城乡公益性岗位扩容提质行动方案》，重点安置就业困难人员就业，全力完成全区900个乡村公益性岗位、650个城镇公益性岗位开发任务。 2、继续实施企业用工保障服务专项行动，持续开展“春风行动”等公共就业服务专项活动；做好失业人员“12333”服务。 3、开展博山区“创业齐都·乐业淄博”创业服务月活动，组织第六届淄博市创业大赛博山区选拨赛评选活动，组织创业者参加“电商直播运营”、“创业企业财务管理”、“企业营销管理与创新”、“中小企业科技创新”、“创业规律和方向”、“乡村振兴专场”创业云讲堂活动，为216户创业者和企业发放创业担保贷款4441万元，受理17家小微企业和个体工商户创业类补贴申报，拟发放资金16.6万元。 | 我区属于财政困难区，就业补助资金区级未配套相关资金，目前2021年就业补助资金缺口900万元；2021年城镇公益性岗位补贴资金除上级拨付资金外，还需区级配套相关资金。 | 区人力资源社会保障局
|  | 全市筹建人才公寓1万套，建成不少于2500套。 | 我区2022年需筹建人才公寓360套，其中产权型290套，租赁型70套。 | 按照人才公寓房源筹集程序，于2021年12月28日在中国山东政府采购网发布了政府采购意向信息，并委托第三方编制了290套产权型人才公寓项目招标文件，3月10号在淄博市公共资源交易网发布了招投标公告，4月1日进行了公开招投标程序。 具体房源包括：淄博悦景置业有限公司建设的龙泉家园悦景台项目100套，目前工程主体施工完毕；淄博纬通置业有限公司建设的理想城项目60套，目前工程主体施工完毕；山东益发置业发展有限公司建设的益友卿宜缘项目60套，正在进行配套设施建设；淄博成德置业有限公司建设的劝学里项目45套，正在进行平整场地；淄博市博山区房屋建设综合开发公司建设的佳和花苑二期项目25套，工程主体施工到8层。同时委托区公有资产经营公司回购70套社会房源作为租赁型人才公寓。 | 一是资金投入不足，筹建任务重、时间紧，区级财政压力大。我区的人才公寓项目只能由开发单位垫付建设资金，符合条件的购房者在签订合同支付首付款后45个工作日内，政府按照不同层次人才享受相应的住房面积内房屋价款的25%支付优惠补助资金。二是供需不平衡，申购人群少。通过近两年分配情况看，我中心虽然通过电话告知各镇街、在政府网站、微信公众号发文等方式对人才公寓的申请政策进行了广泛宣传，但有购房意向的人员非常少,2020、2021年共415套产权型人才公寓，仅分配76套，分配率18.31%。 | 一是继续与区公有资产经营公司做好沟通，尽快对租赁型人才公寓进行室内装修，配备必要的生活设施和用品，达到拎包入住的条件，早日分配。二是加大对2022年新筹建项目的监督检查，确保工程建设进度。三是按照市里《关于进一步完善人才公寓建设工作有关政策的通知》内容，做好2022年度人才公寓的分配工作。四是继续深入企事业单位宣讲人才公寓申请政策，使优秀人才了解住房优惠条件，选择购买人才公寓，提高整体分配率 |  | 区住房和城乡建设局
| 27.提升劳动者素质。培训新型农民6000人以上；提升产业工人队伍技能素质，提高1万名以上产业工人学历或技术等级。 | 培训新型农民6000人以上。 | 2022年度市级下达区级培训任务500人，其中村党支部领办合作社带头人等80人（含合作社辅导员、基层农经管理人员、村级防返贫宣传员等）；镇村农产品质量安全监管人员等90人；农产品生产经营主体及种养殖大户农机手等330人（含农村妇女人才、农业龙头企业等专项培训）。 | 《2022年度淄博市高素质农民专项培训方案》下达后，结合博山区产业结构特点，在前期充分调研的基础上，进行培训基地遴选以及培训任务分解，计划于4月底制定《2022年度博山区高素质农民专项培训方案》，并按照时间节点、任务安排有序开展培训工作。 | 一是组织培训人员因受农时、季节等原因影响，存在一定难度。二是农民培训资金拨付较慢。 | 一是待实施方案制定后，按照培训计划有序完成培训任务。二是对全区现有农业人才进行分类统计。三是与镇办结合，提前储备符合“乡村之星”、“农民职称评定”的人选，待市里通知下达后，进行申报管理。四是拟制定《博山区乡村之星选拔管理办法》，加强人才力量储备。 |  | 区农业农村局
|  | 提升产业工人队伍技能素质，提高1万名以上产业工人学历或技术等级。 | 配合市总工会完成全区产业工人培训需求摸底并按要求在职职工参加技能培训，提高职工技能；全区完成1000名企业职工岗前培训，通过求学圆梦项目，帮助有需求的职工完成学历提升。 | 按市总工会协调淄博工陶与淄博职业学院对接培训事项；联合市工人文化宫、区人社局、应急管理局于4至10月份开展签名产业工人技能提升免费培训活动，计划4月底启动 |  | 1.对2022年我区产业工人培训需求或工作计划进行摸底： 2.协调企业院校对接，完成培训项目，协助企业完成相关资金申请； 3.针对培训任务，充分利用劳模工匠学院教育资源，积极对接企业并持续加大宣传力度，扩大培训覆盖面和影响力； 4.联合部门引导企业开展技能人才自主评价，完善评价体系及覆盖面。 |  | 区总工会
九、丰富精神文化生活 | 28.建设“书香淄博”。新打造90处“城市书房＋”新型公共阅读空间，开展群众主题系列阅读活动1000场以上。 | 新打造90处“城市书房＋”新型公共阅读空间，开展群众主题系列阅读活动1000场以上。 | 建设2家城市书房。全年开展主题系列阅读活动100余场。 | 1.第1家——市工人文化宫城市书房，位于市工人文化宫西南角，建筑面积223m²，藏书1万册，目前已完成图书及借阅管理设备的购买及安装工作；第2家——“创博·城市之光”城市书房，位于博山区人民路，由“创博房产”投资建设，上下两层，共600m²，目前已完成主体建设和内部装修。 2.依托图书馆秋谷讲堂、尼山书院、城市书房等开展形式多样的文化活动20余场；协调、调集高质量免费市图书馆资源、资源网站、贝贝国学、妙趣手工坊等数字资源，把微信公众号作为服务读者的重点阵地，特别推出网上阅读、朗读和展览、传统文化等形式的活动。 |  | 积极推进城市书房建设，确保按时完工开放。 |  | 区文化和旅游局
| 29.丰富提升文化惠民。推进剧院影城免费开放日活动，每月至少一天为市内民间艺术团排练展演免费提供场地，年内免费放映城市院线公益电影600场以上；策划创作35部戏剧、影视、歌舞等文艺精品，举办“齐舞·悦动”等文化展演活动50场以上，举办公益性文艺演出80场以上。 | 推进剧院影城免费开放日活动，每月至少一天为市内民间艺术团排练展演免费提供场地，年内免费放映城市院线公益电影600场以上；策划创作35部戏剧、影视、歌舞等文艺精品，举办“齐舞·悦动”等文化展演活动50场以上，举办公益性文艺演出80场以上。 | 我区民间艺术团参加剧院开放日活动1场。在博山齐纳影城开展每周六一场公益电影。 | 1.按照市局《关于印发<剧院免费开放日活动实施方案>的通知》（淄文旅发【2022】14号）要求和工作安排，我区参加剧院开放日活动初步定于6月份，目前已确定民间艺术团，正在排练中。 2.截至目前，博山齐纳影城共放映2场次公益电影。 | 存在部分观众预约后未到场观影。 | 1.加大公益电影宣传力度，确保观众预约后按时观影。2.实地查看剧团排练效果，进行培训指导。 |  | 区文化和旅游局
| 30.开展乡村美学教育。打造村（社区）乡村美学讲堂，实施“千名农村妇女进高校”计划，培养300名以上乡村美学教育带头人；在村（社区）建设1700家美家超市。 | 打造村（社区）乡村美学讲堂，实施“千名农村妇女进高校”计划，培养300名以上乡村美学教育带头人；在村（社区）建设1700家美家超市。 | 组织美学教育培训活动，镇（街道）每月至少开展1次美学教育实践活动；实施“百名骨干人才进高校”计划，培养60名乡村美学教育带头人。 | 组织美学教育培训32场次，培训1600余人。 | 受疫情防控影响，线下培训受限。 | 高度重视，坚持精准发力；积极与市妇联对接，加强与相关部门沟通配合；加强美学教育工作的宣传力度；不定期督导各镇（街道）美学工作。 | 帮助协调各部门、各镇（街道）推进美学教育工作。 | 区妇联
十、加强政务便民服务 | 31.推进政务便民全覆盖。在全市各级便民服务中心（点）布设300台智慧政务综合自助终端，推进政务服务事项接入200台银行自助终端，建成500处“齐好办”政务服务便利店，建设100个智慧社区（村居）；编制发布城市公共服务电子地图，打造“出行不绕远，办事少跑腿”的信息服务平台。 | 在全市各级便民服务中心（点）布设300台智慧政务综合自助终端，推进政务服务事项接入200台银行自助终端，建成500处“齐好办”政务服务便利店。 | 在区县政务服务中心、镇（街道）便民服务中心和人流较多的村（社区）便民服务站合理布设30台智慧政务综合自助终端，协助市级部门系统研发需求调研。深化拓展政银（邮、商）合作广度和深度，协助推进政务服务事项接入银行自助终端，入驻事项逐步拓展至200项。 | 一是研究制定《博山区推进自助终端布设工作措施》，待市级部门系统研发完成后，按照统一布设要求，积极争取区财政支持，布设完成30台智慧自助服务终端。 二是推动银行业务系统扩延服务改革。在“政银合作”的基础上，推动银行业务系统与政务系统数据打通，实现社保、不动产等30余项高频业务在银行业务系统内可查、可办。 | 需购置30台智慧政务综合自助设备，因财政预算约束，该项采购费用支出未列入本年度预算范围内。 | 追加预算，增加购置30台智慧政务综合自助设备的费用，大约200万元。 | 30台智慧政务综合自助终端设备，需要区财政解决购置费用，大约200万元。 | 区行政审批服务局
|  | 建设100个智慧社区（村居）。编制发布城市公共服务电子地图，打造“出行不绕远，办事少跑腿”的信息服务平台。 | 建设5-10个特色鲜明的智慧社区。 | 对城东、城西、山头三个街道所辖的社区进行摸底，初步确定13个社区按照各自特色参与智慧社区建设，引导其对照山东省地方标准新型智慧城市建设智慧社区指标进行自评打分，形成申报材料上报市大数据局参与智慧社区建设评选，目前，已完成对9个社区基本情况、特色亮点、智慧化建设需求等情况的考察和调研。4月7日，到民政局调研我区智慧社区建设情况，对城区28个社区及部分村改社区的基本情况进行详细对接，就下一步的智慧社区建设进行了研讨。 | 我区社区智慧基础设施建设薄弱，老旧小区、开放式社区较多。 | 在完成对相关社区调研的基础上，组织各社区根据建设标准，结合各自特色，梳理存在的短板弱项，有针对性推进建设工作。 |  | 区大数据局
| 32.延伸公共法律直达服务。建设淄博市企业合规服务平台，建立“法惠万家”直达便民服务体系；提升完善“一村（社区）一法律顾问”体系，为居民提供便捷优质法律服务。 | 建设淄博市企业合规服务平台，建立“法惠万家”直达便民服务体系；提升完善“一村（社区）一法律顾问”体系，为居民提供便捷优质法律服务。 | 建设博山区企业公共法律服务基地；提升完善“一村（社区）一法律顾问”体系；针对行动不便居民，提供上门服务，推广“法援在线”平台，使群众足不出户便可申请法律援助；组建“法润孝乡”公益服务队，为全区提供便捷优质的法律服务。 | 与选定企业积极对接，出台《博山区司法局关于推进佶缔纳士企业公共法律服务基地建设的实施方案》；按照市司法局要求，开展法律顾问“五个一专项行动”；共为9位法律援助申请人提供上门服务，为来访来电群众推广“法援在线”平台；组建“法润孝乡”公益服务队，为居民提供便捷优质的法律服务。 |  |  |  | 区司法局