## Sheet1
2022年度淄博市重大民生实事项目进展情况调度表
| 项目内容 | 项目细分 | 我区年度任务目标 | 最新进展情况 | 存在问题及原因 | 推进措施 | 需要区领导解决事项 | 牵头责任部门
一、推进教育均衡发展 | 1.继续扩容教育学位。新改扩建幼儿园42所，新增学位4800个以上；新改扩建中小学校9所，新增学位11800个以上。 | 新改扩建幼儿园42所，新增学位4800个以上；新改扩建中小学校9所，新增学位11800个以上。 | 新建实验幼儿园人民路园，新增学位360个；改扩建白塔镇中心幼儿园、西冶街幼儿园、万杰朝阳学校幼教部、蓝天幼儿园等4处幼儿园，其中蓝天幼儿园新增学位90个。 完成新建1所职业学校，续建1所义务段学校。 | 万杰朝阳学校幼教部、蓝天幼儿园已完成本年度改扩建任务，投入使用；白塔镇中心幼儿园后院改造整修、门卫保安室改造、院墙更新、楼顶维修防水、LED电子显示屏安装均已完成，监控网络、消防设备、水路维护正常进行中；西冶街幼儿园已完成监控设备更换，窗户更换正在推进中。 新建实验幼儿园人民路园：1.幼儿园协调内部装修各施工单位压茬施工，推进施工进度。2.内配设施设备安装、制作同步推进。 工贸学校新建项目：1.消防泵房、水池灰土回填完成，基础垫层浇筑完成，正进行筏板模板施工。2.烹饪实训中心一层钢梁安装完成75%。3.板房前场地进行硬化。 城东中心学校续建：初中部教学楼主体完工，外立面真石漆完成喷涂，教学楼室内墙砖铺设完成90%，地砖铺设完成40%，文体楼一二段基础正进行砂石静载实验，三段正进行砂石垫层回填。 | 一、新建实验幼儿园（人民路园）1. 消防验收工作未完成。2.教学楼三楼楼梯与墙体之间安全隐患未封堵。3.孝水户外场地未进场施工。4.园林中心绿化未进场施工。 二、新建淄博工贸学校：1.建设单位拖欠土方清表应拨付工程款105万，欠4月进度款175万，需尽快拨付。施工方5月进度款报审额224万元，提报审核后需尽快拨付，以免影响钢结构采购。2.钢结构预制进度滞后，严重制约施工进度。3.施工缺乏计划性，施工力量不足。 三、续建城东中心学校：农民工工资专用帐户未开设、未按合同约定时间支付工程款和安全文明施工费等行为。因上述款项未支付，现教学楼屋面保温防水等工作无法正常进行，文体楼基槽施工进度缓慢。 | 一、新建实验幼儿园（人民路园）:1.专班协调各施工单位快速进场施工，压茬进行户外道路彩色沥青、场地软包、绿化、安全隐患整改等工作。2.幼儿园督促并确保内装公司加大内部装修施工力量，推进进度，与各施工单位压茬施工。3.协调内配设施设备安装、制作同步推进。 二、新建淄博工贸学校：1.协调孝水公司增加施工力量，倒排工期，全力加速推进项目建设进度，确保按时完成建设任务并交付使用。2.协调区财政局及时协调工程急需资金，推动项目建设，以避免停工等问题发生，影响工期。 三、续建城东中心学校：专班全力争取资金；区财政局、区公有公司要及时协调工程急需资金和材料到位，推动项目建设，以避免被停工、处罚等问题发生。城东街道办事处已向区财政局提交资金申请报告，特申请资金705.4557万元。 | 协调区财政局、区公有公司积极筹措资金，以免建设项目被停工、被处罚，保障学校建设项目顺利推进实施。 | 区教育局
| 2.关爱学生身心健康。年内更换中小学7700间教室灯具，为169所中小学配套可调节课桌椅，实现教室视力环境达标全覆盖；设立淄博市学生心理健康发展服务中心，对各级各类心理辅导员进行全覆盖培训。 | 年内更换中小学7700间教室灯具，为169所中小学配套可调节课桌椅，实现教室视力环境达标全覆盖；设立淄博市学生心理健康发展服务中心，对各级各类心理辅导员进行全覆盖培训。 | 全区所有中小学年内完成教室灯具及配套可调节桌椅，实现教室视力环境达标全覆盖；建设博山区学生心理健康发展服务中心。所有学校配备专兼职心理健康教师。 | 可调节桌椅38所学校已完成37所，涉及改造教室838间，目前已改造完成818间，尚需改造20间，完成率98%；护眼灯改造38所学校完成6所，涉及改造教室959间，目前改造完成235间，尚需改造724间，完成率25%。目前该项目正在顺利推进，拟于暑假期间改造完成。成立博山区学生心理健康发展服务中心，构建由全区20名优秀心理健康教育教师组成的服务团队，依托服务中心指导全区各级各类学校开设心理健康教育课程、开展心理咨询、心理健康筛查、心理健康教育科普、心理健康教育培训等各项工作，发挥中心职能；组织各中小学举行心理健康教育月活动，开展心理健康教育微课评选展示、校园短视频创编征集、优秀心理健康教师评选等活动，评选推荐10节微课、11个校园短视频、10名心理健康教师参加市级评选；做好教体系统各学校心理健康教育工作调研工作，了解各学校师资配备、课程开设、心理筛查、档案管理等情况。 |  | 沟通协调财政部门积极推进。 |  | 区教育局
| 3.提高农村学生午餐标准。按照每餐每人3元标准，补贴农村义务教育学校学生午餐。 | 按照每餐每人3元标准，补贴农村义务教育学校学生午餐。 | 指导学校管控好午餐的营养质量和制作成本，积极对接财政部门争取补助资金，落实每餐每人3元的补贴要求。 | 正积极争取，资金暂未到位。 | 我区财政收支矛盾突出，“三保”支出存在较大缺口。 | 积极争取财政支持。 | 协调解决午餐补贴。 | 区教育局
| 4.实现偏远地区校车全覆盖。全市校车总数增加至840辆以上，方便偏远地区学生安全出行。 | 全市校车总数增加至840辆以上，方便偏远地区学生安全出行。 | 偏远学校年内无增配校车计划。 |  |  |  |  | 区教育局
二、健全养老托育体系 | 5.推进养老服务多元化。建成全市智慧养老综合管理服务平台，以人工智能赋能养老产业，提升居家和社区基本养老服务；新增机构养老床位1000张以上；新建家庭养老床位3000张以上；建设优质养老服务资源进社区样板6处；新建长者食堂300家以上；15家公立医院开展医养结合服务，新开放护理型床位2000张以上。 | 建成全市智慧养老综合管理服务平台，以人工智能赋能养老产业，提升居家和社区基本养老服务；新增机构养老床位1000张以上；新建家庭养老床位3000张以上；建设优质养老服务资源进社区样板6处；新建长者食堂300家以上。 | 建设长者食堂助餐管理服务平台，新建长者食堂15处，新增养老机构2处，新增机构养老护理型床位200张。 | 长者食堂助餐系统已开发完成，目前已建成长者食堂9处，新增护理型床位200张。 |  | 加强与软件开发公司对接，使长者食堂助餐系统安装及推广使用。 依托日间照料中心+长者食堂、农村幸福院+长者食堂、社区餐饮企业+长者食堂等模式做好长者食堂（助餐点）配建。 依托镇卫生院建设养老机构，增加护理型床位数量，提高护理型床位占比。 |  | 区民政局
|  | 15家公立医院开展医养结合服务，新开放护理型床位2000张以上。 | 我区今年无建设任务 |  |  |  |  | 区卫生健康局
| 6.增加婴幼儿照护服务供给。建设20处示范性托育机构；新改扩建50处公共场所标准化母婴室。 | 建设20处示范性托育机构。 | 建设2处示范性托育机构。 | 各托育服务机构根据区卫生健康、发改、教体、公安、财政、住建、市场监管等部门联合印发的《关于选树一批具有区级示范引领作用的托育服务机构的通知》，对照《博山区托育服务质量标准（试行）》，开展自查整改。 | 示范性托育机构规范整改中。 | 1.区婴幼儿养育照护服务发展指导中心，加强对托育机构指导培训。 2.加强监督管理，推进托育机构规范性建设。 |  | 区卫生健康局
|  | 新改扩建50处公共场所标准化母婴室。 | 建成符合标准的母婴室4处。 | 博山人民公园母婴室、博山银座中心路店母婴室、新长途汽车站母婴室和博山银座人民路店母婴室已完成改造提升。 |  |  |  | 区文明办
二、健全养老托育体系 | 7.提升家政服务规范化。为全市所有家政服务企业建立信用档案，开展诚信家政进社区惠民服务，培训从业人员不少于5000人次。 | 为全市所有家政服务企业建立信用档案，开展诚信家政进社区惠民服务，培训从业人员不少于5000人次。 | 博山12349居家信息服务中心、博山大姐入驻商务部家政信用信息平台，建立信用档案，开展诚信家政进社区惠民服务不少于10次，培训从业人员不少于1000人次。 | 2家家政企业已入驻商务部家政信用信息平台，开展家政进社区惠民服务活动5次，已培训人员290人次。 | 经前期摸排，我区家政注册公司11家，多数为空壳公司，不做家政业务。目前正常开展家政业务初具规模的只有2家公司。 | 开展企业走访，指导企业做好信用信息平台报送，建立信用档案。 |  | 区商务局
三、优化卫生健康服务 | 8.打造15分钟健康服务圈。市公共卫生中心主体封顶；新改造提升智慧预防接种门诊55处以上；在区县建设10处城市健康客厅；建成以2.5公里为服务半径、中心村卫生室为主体的村级医疗卫生服务体系，构筑城乡15分钟健康服务圈。 | 市公共卫生中心主体封顶；新改造提升智慧预防接种门诊55处以上；在区县建设10处城市健康客厅；建成以2.5公里为服务半径、中心村卫生室为主体的村级医疗卫生服务体系，构筑城乡15分钟健康服务圈。 | 计划改扩建20处乡村卫生室。 | 目前，已完成改扩建中心村卫生室11处（大峪口村、北万山村、源东村、北崮山村、岳东村、桥东村、芦家台村、大马石村、山头街道尖北村、窑广社区，池上镇鹿疃村）。其中，大峪口村、北万山村2处中心村卫生室已完成验收，其余9处待10月份进行验收。域城镇焦庄村、白塔镇国家村2处中心村卫生室基础设施正在改扩建过程中。 经与市财政部门对接，村卫生室改造项目已列入市级预算，市财政局将依据市卫健部门提报分配方案，对各区县完工的卫生室项目予以补助。按照前期工作对接安排，中心村卫生室改造资金使用上级补助资金，待上级补助资金到位后，财政部门将按照项目实施进度尽快拨付到位。 | 1.经费不足，房屋维修进度缓慢；2.设备配备不完善。 | 1.积极联系工人进行房屋维修；2.多方筹集经费配备设施设备。3.指导并督促卫健部门做好项目库储备、国有资产购置等相关手续。 |  | 区卫生健康局、区财政局
| 9.提升健康服务质量。聘请名医专家、团队来淄开展诊疗、手术服务，举办讲座等活动100场次以上，知名医院在我市建立名医专家（团队）工作室80家以上，名医基层工作站（室）达到120家以上，专家团队突破400人；在市主流媒体开办中医药健康专栏，制作中医药保健知识宣传册向市民发放。 | 聘请名医专家、团队来淄开展诊疗、手术服务，举办讲座等活动100场次以上，知名医院在我市建立名医专家（团队）工作室80家以上，名医基层工作站（室）达到120家以上，专家团队突破400人；在市主流媒体开办中医药健康专栏，制作中医药保健知识宣传册向市民发放。 | 加强与国内外医学科研院所合作交流，邀请知名医院名医专家、团队来博诊疗、手术服务3千人次以上。制作中医药保健知识宣传册向市民发放。 | 加强与国内外医学科研院所合作交流，邀请知名医院名医专家、团队来博诊疗、手术服务1700于人次。 | 受疫情防控原因，省外专家团队来博诊疗受限 | 在疫情防控允许的条件下，加强省外专家来博频次. |  | 区卫生健康局
三、优化卫生健康服务 | 10.减轻群众就医负担。城乡居民医保门诊慢特病病种由25种增加到50种以上，开展中医日间诊疗中心结算试点（以中医针灸特色疗法为主）；集采药品销售药店达500家以上，销售国家集采药品达到60种以上；职工长期护理保险全覆盖，最高支付限额提高10%，将失智人员纳入保障范围。 | 城乡居民医保门诊慢特病病种由25种增加到50种以上，开展中医日间诊疗中心结算试点（以中医针灸特色疗法为主）；集采药品销售药店达500家以上，销售国家集采药品达到60种以上；职工长期护理保险全覆盖，最高支付限额提高10%，将失智人员纳入保障范围。 | 按照市统一部署，推进我区医疗保障政策落地落实。 | 目前，我市城乡居民医保门诊慢特病病种增加工作正在研究推进中；中医日间诊疗中心结算在市选取的市级医院进行试点；我市集采药品销售药店已达500多家，其中我区52家，另外现阶段新增46家集采药品药店正在铺货阶段，新增集采药店中18家药店达到60种集采药品；失能评估等级为五、四、三级的，护理服务费用月度最高支付限额标准（含个人自负部分）分别由1600元、1200元、800元已提高到1800元、1400元、900元，首次将失智人员纳入保障范围。 |  | 1.第一时间跟进落实市出台慢性病病种增加、中医日间诊疗中心结算等各项医疗保障政策措施。 2.成立“国家集采药品进药店”工作专班，定期督导各定点药店国家集采药品专柜标准化建设及药品配备、日常销售、价格执行、药品回款等情况。充分发挥“线上”+“线下”宣传优势，扩大“集采药品进药店”活动在全区的知晓率，营造良好的浓厚氛围。 3.积极稳妥推动长期护理保险制度扩面，落实好长期护理保险政策。 |  | 区医保分局
四、提升居民居住品质 | 11.持续改造棚户区和老旧小区。改造完成棚户区10个、老旧小区23个，惠及居民3万户。 | 改造完成棚户区10个、老旧小区23个，惠及居民3万户。 | 改造饮马棚户区146户，改造12个老旧片区。 | 目前，老旧小区改造项目已开工建设，正在进行雨污分流改造，建设物业用房，绿化补植，道路硬化，外墙保温，楼顶防水等施工内容。在改造过程中，多次召开老旧小区改造工作推进会，组织管线单位进行现场实地对接，协调解决现场有关问题，积极推进项目改造进度。 |  | 老旧小区改造：1.统筹抓好综合协调工作，形成工作合力，为项目建设提供有力保障。2.组织召开调度会及推进会，调度工程进度，协调解决遇到问题，加快推进项目建设进度。3.加强工程现场督促和指导的力度，针对发现的问题，及时督促抓好整改，确保按照时间节点保质保量完成。 |  | 区住房和城乡建设局
| 12.全面提升物业服务。对249个老旧小区实施简易物业管理，实现老旧小区简易物业管理全覆盖；打造50个智慧物业示范点，带动提升物业服务水平。 | 对249个老旧小区实施简易物业管理，实现老旧小区简易物业管理全覆盖；打造50个智慧物业示范点，带动提升物业服务水平。 | 对53个老旧小区提升物业服务水平。实现专业化物业管理全覆盖；打造5个智慧物业示范点，带动提升物业服务水平。 | 1.根据5月25日分管副区长马辉在物业全覆盖重点工作推进会上的要求督促各镇街根据物业覆盖方案对标任务目标倒排工期、挂牌销号，区住房保障服务中心实行一周一调度、一月一通报。2.开展物业管理提升考评，以档案材料检查及现场检查方式，重点检查各镇街、社区物业全覆盖工作进度、“四位一体”社区物业管理体制推进情况及“三会”制度落实。3.确保2季度前确定选树智慧物业示范点名单。 | 1.镇街、社区物业全覆盖工作仍然存在重视程度不够、被动应付等情况，资金投入不足，存在“等、靠、要”思想。2.我区老旧小区多、基础设施陈旧、无住宅专项维修资金、无物业管理用房，抬高了专业化物业公司进驻门槛。 | 1.压实镇街的主体责任，建立物业全覆盖工作台账，针对未入驻专业化物业管理的小区实行销号管理。2.加大物业有偿服务以及物业维修资金缴存、使用等物业管理政策的宣传力度，提高群众花钱买服务的意识。3.继续开展对镇街物业管理提升月考评，现场检查小区保洁、保绿、公共秩序维护及垃圾分类管理等事项，督促各镇街根据各小区实际，因地制宜，按时完成专业化物业覆盖。4.对接市局，稳步推进智慧物业示范点建设。 | 压实镇街物业管理主体责任，深入落实“四位一体”社区物业管理体制 | 区住房和城乡建设局
| 13.维护合法住房权益。对房地产领域历史遗留问题实现应结尽结、动态清零。 | 对房地产领域历史遗留问题实现应结尽结、动态清零。 | 推进报市房地产领域不动产登记遗留问题处置项目共208个。 | 目前已完成处置项目154个，剩余项目54个。召开房地产领域不动产登记遗留问题项目处置工作推进会，逐个项目研究部署处置措施，汇总梳理处置类型，分类加快处置。同时安排各镇街对核减项目进一步进行梳理，现场核实核减项目情况。重点督促博山镇、协调自然资源局加快处置氡泉山庄项目不动产登记遗留问题处置。组织相关镇街对每个项目下一步处置措施化解途径进行分解，明确每一步的完成时限。 | 一是商业类项目处置进展缓慢，因土地出让金等涉及费用大，建设单位或商户办理不积极。二是氡泉山庄项目处置进度有待进一步加快。三是白虎山商业街项目需协调山东理工大学办理土地收回手续，无进展。 | 一是继续督促各相关镇街加大处置工作力度，按照分类情况加快遗留问题项目处置，重点做好群众工作，落实项目推进措施，加快推进商业类项目办理，督促氡泉山庄项目完成处置。二是进一步梳理项目，做好向市政府申请核减项目相关工作。三是围绕“完善土地手续”和“不动产登记办理”两个核心环节，按照“卡脖子卡在哪，哪个部门就是责任单位”的原则，加大力度推进项目加快处置。 | 协调推进白虎山商业街项目 | 区住房和城乡建设局
四、提升居民居住品质 | 14.营造安全居住环境。对全市100万户天然气居民用户更换金属软管，对11万户老旧小区户内燃气设施进行改造；建立液化石油气钢瓶追溯机制，回收液化石油气废弃钢瓶10万只以上；对全市登记注册的3万台电梯投保安全责任保险，对使用15年以上的电梯组织专项安全评估。 | 对全市100万户天然气居民用户更换金属软管，对11万户老旧小区户内燃气设施进行改造。 | 对全区10万余户天然气居民用户更换金属软管，对3500余户老旧小区户内燃气设施进行改造。 | 目前，户内天然气软管更换已完成88786户，老旧小区户内燃气设施改造工程已完成1044户。 |  | 1、监督相关燃气公司全力推进工程实施，强化工作保障，确保施工进度和工程质量。 2、监督燃气公司制定相应安全保护和应急处置措施，根据群众反馈意见，及时改进工作方式方法，提升服务态度，同时合理安排入户时间，严格落实疫情防控各项措施，做到方便用户、避免扰民。 3、组织开展宣传活动，及时解决群众诉求。结合各类宣传日活动，广泛开展燃气安全公益宣传活动。 |  | 区住房和城乡建设局
|  | 建立液化石油气钢瓶追溯机制，回收液化石油气废弃钢瓶10万只以上；对全市登记注册的3万台电梯投保安全责任保险，对使用15年以上的电梯组织专项安全评估。 | 1、建立液化石油气钢瓶追溯机制，按照市局要求完成回收液化石油气废弃钢瓶数量；2、对全区登记注册的1600台电梯投保安全责任保险，对使用15年以上的电梯组织专项安全评估。 | 1、已建立液化石油气钢瓶追溯机制，按照市局要求完成回收液化石油气废弃钢瓶；2、对全区登记注册的1600台电梯已投保安全责任保险，按照市局要求对使用15年以上的电梯组织专项安全评估。 |  |  |  | 区市场监管局
| 15.方便电动自行车充电。在新建和既有住宅小区建设专门的电动自行车停放、存放场所，并设置规范的电动自行车充电桩，实现具备条件的住宅小区全覆盖。 | 在新建和既有住宅小区建设专门的电动自行车停放、存放场所，并设置规范的电动自行车充电桩，实现具备条件的住宅小区全覆盖。 | 新建小区和既有小区全覆盖建设电动摩托车充电桩，规范停放、存放场所。满足群众电动充电需求。 | 召开物业全覆盖重点工作推进会，压实镇街落实物业企业安装电动摩托车充电桩主体责任，进一步明确目标任务，督促每个物业项目按照群众需求安装充电设施。吸引电动充电桩安装企业与各相关方洽谈建设安装电动摩托车充电桩事宜。 | 1.老旧小区规模小，物业企业进驻难，电动充电设施无法安装、管理和维护。2部分既有小区没有专门的场地安装电动充电桩，需要占据绿化区域，得不到业主支持。 | 1.引进具备资质的电动充电安装企业，引导镇街、物业企业主动接洽。2.积极寻找合适的集中场地，为安装充电设施夯实基础。3.积极开展充电安全宣传，提高群众防范火灾隐患风险意识。 | 帮助引进资金雄厚的企业，托底配建老旧小区电动摩托车充电车棚及充电桩。 | 区住房和城乡建设局
| 16.纾解群众停车难题。实现全市城区智慧停车全覆盖，新增停车泊位1万个以上。 | 实现全市城区智慧停车全覆盖，新增停车泊位1万个以上。 | 对新博路、叠羊路、双山街等9条路段新增智慧停车泊位1000个，并与市智慧停车平台联网。 | 因区主要领导未同意智慧停车项目一期建设收费运营，故今年新增1000个智慧停车泊位建设停滞，未进行建设。 | 我区智慧停车项目自2021年3月份开始规划设计和招投标，与中标停车企业签订合作协议，进行智慧停车一期建设，目前已建成10条道路1260个智慧停车泊位，智慧停车指挥中心一处，按照合作协议现已进入收费运营阶段，但因区担心项目收费运营会带来市民投诉，影响群众满意度所以该项目处于停滞状态. | 博山区综合行政执法局制定《2022年智慧停车实施方案》报区主要领导通过并实施智慧停车项目一期收费运营，从而推进今年第二期1000个智慧停车泊位的建设，实现城区范围智慧停车全覆盖. | 需区领导同意智慧停车项目收费运营. | 区综合行政执法局
五、改善交通出行条件 | 17.修好农民“家门口的路”。高质量建设“四好农村路”，新建改建农村公路200公里以上、改善路面状况720公里以上。 | 高质量建设“四好农村路”，新建改建农村公路200公里以上、改善路面状况720公里以上。 | 高质量建设“四好农村路”，新建改建农村公路20公里、改善路面状况58.8公里。 | 截至目前，完成新改建农村公路13公里，改善路面状况39公里。 | 1、受疫情及财政状况影响，目前各镇（街道）年度农村公路新改建及路面状况改善工程项目落地率不高，整体进度偏慢。 2、自2018年以来上级“四好农村路”8500余万元补助资金以指标形式下达各镇（街），未直达建设项目，各镇（街）村建设积极性不高。 | 积极协调对接各镇（街道），督促加快推进各项目建设。 |  | 区交通运输局
| 18.新能源充电设施广覆盖。新增电动汽车公共充电桩2000个以上、小区内部充电桩1500个以上，实现具备条件的机关事业单位、居民小区、大型商超电动汽车充电桩全覆盖。 | 新增电动汽车公共充电桩2000个以上，实现具备条件的机关事业单位、居民小区、大型商超电动汽车充电桩全覆盖。新增小区内部充电桩1500个以上。 | 建设电动汽车充电桩135个。 | 目前，已完成安装75个电动汽车充电桩，已完成年度总任务135个的55.56%，现已超额完成5个。 | 1.车位资源紧张，制约安装进度。 2.受电力消纳能力影响，不能满足充电桩的建设，改造电力线路和变压器投资较大，投资方建设积极性不高。 3.镇（街道）未纳入一把手工程，重视程度不足。 | 1.在依托淄博特来电新能源科技有限公司、博山供电中心的基础上，市场运作，鼓励郑州池续新能源科技有限公司和当地企业参与开发建设充电桩工作。 2.积极推进党政机关事业单位带头安装电动汽车充电桩，区政府已经安装20个。 |  | 区发展改革局
|  |  | 新增居民小区电动汽车充电桩149个。 | 根据市局要求，进一步明确目标任务，协调各镇街做好汇总并及时向发改部门上报安装情况。 | 开展宣传力度小；各部门执行政策不统一，居民小区安装充电桩存在申请、审批环节不受理等问题。物业企业不具备配电、安桩等专业技术。 | 1.根据政策积极配合相关部门现场核验。2.积极开展电动汽车充电桩建设宣传。 |  | 区住房和城乡建设局
| 19.优化居民交通出行。优化大众公交线路，深入推进“淄博人节假日及周末1元公交游景点”；为有需求的学校、医院等开通定制公交；落实好特殊群体免费乘车政策；主要公交线路增加部分残疾人无障碍公交车，投入部分无障碍出租车。 | 优化大众公交线路，深入推进“淄博人节假日及周末1元公交游景点”；为有需求的学校、医院等开通定制公交；落实好特殊群体免费乘车政策；主要公交线路增加部分残疾人无障碍公交车，投入部分无障碍出租车。 | 组织实施好一元公交游景区活动。严格落实好特殊群体免费政策。 | 有需求的学校已与公交公司实施自主定制公交。现博山中学已开通定制公交线路。一元公交，目前公交线路已覆盖相关旅游景区，已做好疫情防控解除，随时开通的准备。 | “一元公交”的开通，受疫情影响尚存在不确定因素。 | 我们将时刻关注疫情发展情况，逐步推进“一元公交”的开通。 | 去年“一元公交”开通时政府承诺的各项补贴至今仍未到位，希望予以解决。 | 区交通运输局
六、提高社会保障水平 | 20.关心关爱困难群体。切实保障全市6.8万名城乡低保、特困人员基本生活，对全市1.5万名特殊困难家庭人员提供照护服务，落实全市7.4万名困难残疾人、重度残疾人两项补贴，为全市900余名孤困境儿童发放基本生活费，用好“淄助你”基金，开展临时性救助；将农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭生活补助从每人每月10元提高至20元；加大公共租赁住房保障力度，为2200余户住房困难家庭发放住房租赁补贴。 | 切实保障全市6.8万名城乡低保、特困人员基本生活，对全市1.5万名特殊困难家庭人员提供照护服务，落实全市7.4万名困难残疾人、重度残疾人两项补贴，为全市900余名孤困境儿童发放基本生活费，用好“淄助你”基金，开展临时性救助。 | 切实保障全区城乡低保8233人、特困人员878人基本生活，对全区特殊困难家庭人员提供照护服务，落实8900余人次困难残疾人、重度残疾人两项补贴，为全区80余名孤困儿童发放基本生活费。 | 目前共选聘700余名照护服务人员，共对2600余名特殊困难家庭人员提供基本生活照料服务，即可解决特殊困难家庭人员因无人照料而造成的生活困难情况，又可为在村（居）低收入人员创造就业增收的机会。1-6月份保障困难残疾人3220人，发放资金3343803元；重度残疾人5586人，发放资金4899803元；孤困儿童82人，发放基本生活费825220.2元。 | 2022年1季度各照料服务机构的照护服务费尚未拨付，各照护机构无力垫付一线照护人员工资，造成部分照护服务人员有不稳定情绪，影响照护工作的质量和效果。 | 进一步提升特殊困难家庭人员基本生活照料服务质量，细化照护服务措施，对照护服务人员进行培训，实施“一人一策”照护服务方案，“芯贴心”信息化监管平台推广率达85%以上，加强对照护服务工作的监督监管力度，6月份区民政局共对4个镇13个村27户特殊困难家庭人员进行入户检查照护工作落实情况，促进照护机构的工作责任心和使命感，使特殊困难家庭人员生活的更好更有尊严。 | 2022年1季度各照料服务机构的照护服务费尚未拨付。 | 区民政局
|  | 将农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭生活补助从每人每月10元提高至20元。 | 将农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭生活补助从每人每月10元提高至20元。 | 积极与民政部门对接农村低保人员名单，开展农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭享受低保补助对象的申报、审议、初审、审核、公示工作。已完成区级审核，共计2566人。 | 审核已完成，补助金下半年发放。 | 补助金一年发放一次，年底之前发放。积极与财政部门对接，争取尽早发放。 |  | 区卫生健康局
|  | 加大公共租赁住房保障力度，为2200余户住房困难家庭发放住房租赁补贴。 | 加大公共租赁住房保障力度，为328户住房困难家庭发放住房租赁补贴。 | 截至5月，我中心已经为354户住房困难家庭发放补贴30.82万元，任务完成率107.9%。同时在4月开始对补贴发放家庭进行年度复核，对家庭收入、是否租住房屋、名下房产、车辆登记、企业注册等情况进行联查联审，目前已基本完成复核，约有80余家庭不符合条件，需退出保障。 | 一是公租房保障覆盖范围较窄。按照省、市住房保障政策规定，目前公租房保障覆盖群体主要为具有本地城镇户籍或者持有本地合法有效的《居住证》家庭，未放宽至本地农业户口家庭，农村人口不能享受到住房租赁补贴的优惠政策。二是我中心正在对享受住房租赁补贴家庭进行年度复核，如果不符合条件的人数多，会影响全年的任务完成数。 | 继续做好住房租赁补贴政策宣讲、宣传工作，努力实现阳光服务、主动服务。在报纸、政府门户网站宣传的同时，印制租房补贴政策规定、业务流程、申请审批要件“明白纸”，利用下基层调研、资格复核公示等工作，大范围发放、张贴宣传。同时结合近年来我区机关干部精准扶贫、社区大走访等活动，随时了解村居、镇街住房困难家庭情况。 |  | 区住房和城乡建设局
| 21.开展脑瘫儿童专项医治。启动对脑瘫适应症儿童免费神经外科手术医治项目，年内医治100名以上。 | 启动对脑瘫适应症儿童免费神经外科手术医治项目，年内医治100名以上。 | 全面开展对脑瘫适应症儿童免费神经外科手术医治项目，通过专家团队筛查，会审，对符合手术指征的儿童做到应救尽救。 | 5月12日，我区三名脑瘫儿童在诺莱医学医院接受手术治疗。 6月11日，我区一名脑瘫儿童在诺莱医学医院接受手术治疗。 | 宣传动员形式单一，覆盖面有待进一步扩大。部分家长思想认识问题，因怕被人笑话，不愿意参加筛查。 | 与市残联积极对接，及时掌握项目进展情况，做好人员组织，并做好后续康复救助工作。 |  | 区残联
| 22.为农民种粮保驾护航。创新推出“齐良保”惠农保险，免费为种粮农户投保，实现粮食险种全覆盖。 | 创新推出“齐良保”惠农保险，免费为种粮农户投保，实现粮食险种全覆盖。 | 根据上级政策安排，确保“齐良保”政策完全在我区落地落实，多方协调配合，从承保到理赔公开化透明化，保障农户权益。 | 已做好险种调查、资金测算等各项前期准备工作，并出台我区“齐良保”惠农保险实施方案，已联合农业局、各保险公司签订“齐良保”合同。目前正大力进行政策宣传并开展承保工作，各承保公司正积极与各乡镇对接，大力开展承保业务，其中小麦已基本承保完毕。 | 杂粮等品种农户种植面积小、分散，群众政策知晓率低，投保积极性不高。 | 加大力度宣传，让农户感知国家和政府对农业生产的支持，尽量做到应保尽保。 |  | 区财政局
七、构建生态宜居家园 | 23.实现城区四季见水、清水常流。完善城区“八水统筹，清水润城”生态水系，加快建设孝妇河文化休闲生态观光带；对猪龙河、涝淄河进行综合整治提升；完成雨污合流管网改造90公里。 | 完善城区“八水统筹，清水润城”生态水系，加快建设孝妇河文化休闲生态观光带。 | 计划完成投资2亿元。完成宝山水库公园、世纪广场公园、文姜公园、簸箕掌口袋公园及白塔段带状公园建设。 | 宝山水库基本完成翻版闸基础施工，其余部分组织进行了初步验收，预计月底前及完工；世纪广场安装喷泉设施，儿童乐园正在进行土建施工；文姜公园进行木栈道施工及喷泉土建施工；簸箕掌口袋公园完成广场铺装及游园路施工；白塔段带状公园完成二级园路施工1万平米。 | 市城投公司与施工单位对部分材料价格未达成一致，制约材料进场，影响工期。 | 协调有关单位积极推进 |  | 区水利局
|  | 对猪龙河、涝淄河进行综合整治提升。 | 我区无此任务 |  |  |  |  | 区住房和城乡建设局
|  | 完成雨污合流管网改造90公里。 | 结合博山区实际情况，2022年至2023年计划对沿河东路等建成区内的22条主次干道及商业街进行雨污分流改造， | 沿河东路雨污分流改造已完成，珑山路、凤凰山西路等雨污分流改造正在进行，白虎山路。英雄路等正在进行施工准备工作。 |  | 1.加大开工力度，成熟一条开工一条。2.抢抓有利施工条件，紧盯关键节点。3.严把工程质量、安全和完成时限，推动项目早建成、早见效。 |  | 区住房和城乡建设局
| 24.提升城市景观品质。建设改造市植物园等公园绿地、街头游园100个以上，建成城市绿道100公里以上；在公园广场、景区景点改造提升景观雕塑小品50个以上。 | 建设改造市植物园等公园绿地、街头游园100个以上。 | 计划投资2010万元改造提升柳杭、税务街、西冶街、后峪、青龙山、交行、三元、荆山转山8处社区游园。 | 1、后峪党建活动游园已完工。 2、三元游园：完善园内文化墙，已完成活动场地地下管网铺装，完成台阶硬化、游园垫层及陶瓷颗粒铺设、栏杆更换等。 3、荆山口袋公园：已平整场地、铺设垫层，继续铺设渗水砖。 4、青龙山花园：继续清理场地，清除多余绿化带，完善地下管网，建设活动场地。 5、交行游园：继续清理场地，清除多余绿化带，完善地下管网，建设活动场地。 6、柳杭社区游园：完成景观绿化500平方米，安装健身休闲设施，修建健身步道。 7、税务街社区楼宇公园：新建绿化带一处400平方米，硬化地面260平方米，提升游廊一处。 8、西冶街社区游园提升改造项目：完成方案设计、施工图设计，完成项目招投标手续，清理场地。 | 西冶街社区游园、青龙花园和交行游园施工进度缓慢，需进一步加强。 | 引进本地施工单位，加快施工进度。 |  | 区综合行政执法局
|  | 建成城市绿道100公里以上。 | 计划建成城市绿道16公里。 | 已建成绿道12公里，完成投资2000万元。 |  | 积极推进工程进度，继续完善绿化工程及配套设施，加强后期养护管理。 |  | 区住房和城乡建设局
|  | 在公园广场、景区景点改造提升景观雕塑小品50个以上。 | 建成符合标准的景观雕塑小品3处。 | 已建成，分别是博山人民公园、中心路西路口广场和新长途汽车站 |  |  |  | 区文明办
七、构建生态宜居家园 | 25.深入推进全民健身。在城市公园增补全龄段健身场地及配套设施；全市新建改建50片多功能运动场地，组织全民健身系列活动1000项以上，免费培训社会体育指导员2000人以上。 | 在城市公园增补全龄段健身场地及配套设施。 | 我区今年无此任务。 |  |  |  |  | 区综合行政执法局
|  | 全市新建改建50片多功能运动场地，组织全民健身系列活动1000项以上，免费培训社会体育指导员2000人以上。 | 新建改建10片多功能运动场地，组织全民健身系列活动100项以上，免费培训社会指导员200人以上。 | 1.现场调研拟配建10片多功能运动场场地地面基础建设情况，并明确场地设施配建内容，进行资金预估，政府追加预算审核表和计划表已交区财政局，目前正在与招标公司对接，制定招标合同。 2.目前正在开展“2022年山东省第三届云走齐鲁线上万人健步走”打卡活动和2022年博山区教体系统教职工乒乓球比赛报名工作。 | 因疫情原因，暂未组织大型的线下活动和指导员培训工作。 | 1.与招标公司制定招标合同，并发布招投标信息，尽快完成招标程序。 2.制定线下活动实施方案和指导员培训指导方案，待疫情平稳后，开展线下活动和指导员培训工作。 |  | 区教体局
八、激发就业创业活力 | 26.就业创业扩容提质。实施“创业齐都·乐业淄博”计划，实现新增城镇就业5.5万人以上，政策性扶持创业1.5万人以上；提供公益性岗位1.63万个以上；建立“百事通”人才管理服务系统；全市筹建人才公寓1万套，建成不少于2500套。 | 实施“创业齐都·乐业淄博”计划，实现新增城镇就业5.5万人以上，政策性扶持创业1.5万人以上；提供公益性岗位1.63万个以上；建立“百事通”人才管理服务系统。 | 城镇新增就业1500人；开发城乡公益性岗位1550个，其中乡村公益性岗位900个、城镇公益性岗位650个。政策性扶持创业300人以上。 | 1-5月份城镇新增就业452人；开发城镇公益性岗位650个、乡村公益性岗位900个，目前乡村公益性岗位人员已全部上岗；城镇公益性岗位650人招聘结束后出现人员流动问题，现需补充招聘30余人，预计6月底前完成补充招聘流程。已经完成政策性扶持创业287人。 | 1、我区属于财政困难区，目前2021年就业补助资金缺口900万元；2021年城镇公益性岗位补贴资金除上级拨付资金外，还需区级配套相关资金。2、人口老龄化、退休人员增多、高校毕业生回乡就业较少，区域综合竞争力不占优势，人口加速向淄博主城区集聚，严重影响我区城镇新增就业指标增长。 | 1、贯彻实施《城乡公益性岗位扩容提质行动方案》，重点安置就业困难人员就业，全力完成全区900个乡村公益性岗位、650个城镇公益性岗位开发任务。 2、继续实施企业用工保障服务专项行动，持续开展“春风行动”等公共就业服务专项活动；做好失业人员“12333”服务。3、开展博山区“创业齐都·乐业淄博”创业服务月活动，组织第六届淄博市创业大赛博山区选拨赛评选活动，组织创业者参加创业云讲堂活动，为267户创业者和小微企业发放创业担保贷款6746万元，为17家小微企业和个体工商户发放创业类补贴资金16.6万元，我区4个项目参加了第六届淄博市创业大赛，其中三个项目分获乡村振兴专项赛二等奖、服务业项目组三等奖和留学人员专项赛三等奖的好成绩。 | 我区属于财政困难区，目前2021年就业补助资金缺口900万元；2021年城镇公益性岗位补贴资金除上级拨付资金外，还需区级配套相关资金。 | 区人力资源社会保障局
|  | 全市筹建人才公寓1万套，建成不少于2500套。 | 我区2022年需筹建人才公寓360套，其中产权型290套，租赁型70套。 | 4月18日与中标开发单位签订了《政府采购合同》。 具体房源包括：淄博悦景置业有限公司建设的龙泉家园悦景台项目100套，工程主体施工完毕；淄博纬通置业有限公司建设的理想城项目60套，工程主体施工完毕；山东益发置业发展有限公司建设的益友卿宜缘项目60套，正在进行配套设施建设；淄博成德置业有限公司建设的劝学里项目45套，正在进行场地平整；博山区房屋建设综合开发公司建设的佳和花苑二期项目25套，工程主体施工到9层。同时委托区公有资产经营公司回购鼓浪屿陶苑小区70套房源作为租赁型人才公寓。以上6个项目立项、规划、土地等建设手续齐全，无商业用地情况，周边学校、医院、文化、商业、休闲等配套设施齐全，交通方便，地理位置优越。6月1日我中心举行了2022年度第一批产权型人才公寓申请家庭选房仪式，共有16名人才成功选房（选择2022年项目的9名，2021年项目的7名），其中研究生2名，本科生13名，专科生1名。 | 博山区作为老工业区，受自身城市吸引力不强、经济状况弱等因素影响，建设数量较多的人才公寓，容易超出财政承受范围、闲置大量房源，造成资源浪费。一是资金投入不足。我区的人才公寓项目只能由开发单位垫付建设资金，符合条件的购房者在签订合同支付首付款后45个工作日内，政府按照不同层次人才享受相应的住房面积内房屋价款的25%支付优惠补助资金。二是供需不平衡，申购人群少。通过近两年分配情况看，我中心虽然通过电话告知各镇街、在政府网站、微信公众号发文等方式对人才公寓的申请政策进行了广泛宣传，但有购房意向的人员非常少,2020、2021、2022年共705套产权型人才公寓，仅分配94套（2020年35套、2021年50套、2022年9套），整体分配率13.33%，影响考核成绩。 | 一是继续与区公有资产经营公司做好沟通，尽快对租赁型人才公寓进行室内装修，达到拎包入住的条件，争取年内分配。二是加大对2022年新筹建项目的监督检查，确保工程建设进度。三是继续开展人才政策宣讲进学校、医院、企业等活动，向各类毕业生精准推送信息，推进政策落地落实。 | 尽快对如园、鼓浪屿小镇租赁型人才公寓进行装修，配备家具家电。 | 区住房和城乡建设局
| 27.提升劳动者素质。培训新型农民6000人以上；提升产业工人队伍技能素质，提高1万名以上产业工人学历或技术等级。 | 培训新型农民6000人以上。 | 2022年度市级下达区级培训任务500人，其中村党支部领办合作社带头人等80人（含合作社辅导员、基层农经管理人员、村级防返贫宣传员等）；镇村农产品质量安全监管人员等90人；农产品生产经营主体及种养殖大户农机手等330人（含农村妇女人才、农业龙头企业等专项培训）。 | 截至目前，已开展培训113人。 |  | 按市级文件要求和计划积极开展培训。 |  | 区农业农村局
|  | 提升产业工人队伍技能素质，提高1万名以上产业工人学历或技术等级。 | 配合市总工会完成全区产业工人培训需求摸底并按要求在职职工参加技能培训，提高职工技能（力争10月份之前通过各种形式完成10000人次培训目标），通过求学圆梦项目，帮助有需求的职工完成学历提升。 | 1.联合区人社局、应急管理局、卫健局下发产业工人技能大提升培训实施方案，目前，区应急管理局通过志愿服务对镇街开展安全生产知识培训； 2.根据师资情况，在域城镇试点持续开展安全生产法律法规和安全生产知识为主的一线职工全员培训。 |  | 1.及时对接市总工会，确认“送教上门”院校，做好“送教上门”前期准备工作； 2.淄博工陶参与“送教上门”活动，于6月12日开始为时一个月（共五期）数控培训，参加培训人员30余人； 3.各部门协同联动，推进产业工人技能提升培训活动扎实开展，确保培训效果实现。 |  | 区总工会
九、丰富精神文化生活 | 28.建设“书香淄博”。新打造90处“城市书房＋”新型公共阅读空间，开展群众主题系列阅读活动1000场以上。 | 新打造90处“城市书房＋”新型公共阅读空间，开展群众主题系列阅读活动1000场以上。 | 建设2家城市书房。全年开展主题系列阅读活动100余场。 | 第1家——市工人文化宫城市书房，位于市工人文化宫西南侧，建筑面积223m²，藏书1万册，已完成建设；第2家——“创博·城市之光”城市书房，位于博山区人民路，由“创博房产”投资建设，上下两层，共600m²，已完成主体建设和内部装修，正在进行图书及借阅管理设备的购买准备工作。 依托秋谷讲堂、尼山书院、城市书房等开展形式多样的文化活动60余场。 |  | 对接工程项目建设，协调财政部门，做好设备购买准备工作。 一是运用多种手段，深入开展宣传发动，提升全民阅读活动的影响力，把全民阅读活动引向深入；二是要发挥文化阵地作用，组织开展阅读宣传、专家讲座，引导经典阅读，提升阅读品味，拓宽覆盖范围，推进全民阅读活动全面实施；三是创新管理，建立全民阅读长效机制，进一步在全社会形成多读书、读好书、善读书的良好氛围，着力在全区掀起读书热潮，切实为博山高质量发展凝聚文化力量。 |  | 区文化和旅游局
| 29.丰富提升文化惠民。推进剧院影城免费开放日活动，每月至少一天为市内民间艺术团排练展演免费提供场地，年内免费放映城市院线公益电影600场以上；策划创作35部戏剧、影视、歌舞等文艺精品，举办“齐舞·悦动”等文化展演活动50场以上，举办公益性文艺演出80场以上。 | 推进剧院影城免费开放日活动，每月至少一天为市内民间艺术团排练展演免费提供场地，年内免费放映城市院线公益电影600场以上；策划创作35部戏剧、影视、歌舞等文艺精品，举办“齐舞·悦动”等文化展演活动50场以上，举办公益性文艺演出80场以上。 | 我区民间艺术团参加剧院开放日活动1场。在博山齐纳影城开展每周六一场公益电影。 | 按照市局《关于印发<剧院免费开放日活动实施方案>的通知》（淄文旅发【2022】14号）要求和工作安排，6月17日，我区将在保利大剧院举行“剧院免费开放日 博山区京剧专场演出”。 “文化惠民生 电影进万家”城市公益电影截至目前放映10场（开17个厅） |  | 做好“剧院免费开放日 博山区京剧专场演出”准备和宣传工作。 加大“文化惠民生电影进万家”城市公益电影宣传力度，提高群众满意度指数。 |  | 区文化和旅游局
| 30.开展乡村美学教育。打造村（社区）乡村美学讲堂，实施“千名农村妇女进高校”计划，培养300名以上乡村美学教育带头人；在村（社区）建设1700家美家超市。 | 打造村（社区）乡村美学讲堂，实施“千名农村妇女进高校”计划，培养300名以上乡村美学教育带头人；在村（社区）建设1700家美家超市。 | 组织美学教育培训活动，镇（街道）每月至少开展1次美学教育实践活动；实施“百名骨干人才进高校”计划，培养60名乡村美学教育带头人。 | 指导督促镇（街道）每月至少开展1次美学教育实践活动，今年共组织美学教育公益活动40余场，开展寻找美学打卡地活动。 | 受疫情防控影响，线下培训受限。 | 高度重视，坚持精准发力；积极与市妇联对接，加强与相关部门沟通配合；加强美学教育工作的宣传力度；不定期督导各镇（街道）美学工作 |  | 区妇联
十、加强政务便民服务 | 31.推进政务便民全覆盖。在全市各级便民服务中心（点）布设300台智慧政务综合自助终端，推进政务服务事项接入200台银行自助终端，建成500处“齐好办”政务服务便利店，建设100个智慧社区（村居）；编制发布城市公共服务电子地图，打造“出行不绕远，办事少跑腿”的信息服务平台。 | 在全市各级便民服务中心（点）布设300台智慧政务综合自助终端，推进政务服务事项接入200台银行自助终端，建成500处“齐好办”政务服务便利店。 | 在区县政务服务中心、镇（街道）便民服务中心和人流较多的村（社区）便民服务站合理布设30台智慧政务综合自助终端，协助市级部门系统研发需求调研。深化拓展政银（邮、商）合作广度和深度，协助推进政务服务事项接入银行自助终端，入驻事项逐步拓展至200项。 | 已向区政府提交《关于增加集成式自助终端设备预算的请示》，对需购置30台自助终端设备追加预算，计划7月底以前走完政府采购程序。 协调区自然资源局、人社局对接区农商行业务系统，实现不动产、人社部分业务在银行直接办理。 | 需购置30台智慧政务综合自助设备，因财政预算约束，该项采购费用支出未列入本年度预算范围内。 | 对30台自助终端设备申请追加专项购置经费170万元整，已经区政府批复，其中20台区财政负担，10台由镇办财政负担。计划7月底以前走完政府采购程序。 |  | 区行政审批服务局
|  | 建设100个智慧社区（村居）。编制发布城市公共服务电子地图，打造“出行不绕远，办事少跑腿”的信息服务平台。 | 建设5-10个特色鲜明的智慧社区。 | 本月重点开展淄博市智慧村居管理平台基础数据录入工作，截至目前已完成288个社区、947个小区、188391栋房屋、351852人的基础数据录入工作。 | 1、各镇办提供的基础数据中，错误较多，数据验证和修改耗费大量工作时间。 2、平台数据更新频率较慢，导致系统显示核酸及疫苗数据不准确 | 1、通过微信群对各镇办数据录入工作进行技术指导。 2、对重点社区采用上门指导培训。 3、加大数据检测，及时进行数据纠错，提高数据质量。 4、加强与市大数据局对接沟通，及时反馈各种技术问题。 |  | 区大数据局
| 32.延伸公共法律直达服务。建设淄博市企业合规服务平台，建立“法惠万家”直达便民服务体系；提升完善“一村（社区）一法律顾问”体系，为居民提供便捷优质法律服务。 | 建设淄博市企业合规服务平台，建立“法惠万家”直达便民服务体系；提升完善“一村（社区）一法律顾问”体系，为居民提供便捷优质法律服务。 | 建设博山区企业公共法律服务基地；提升完善“一村（社区）一法律顾问”体系；针对行动不便居民，提供上门服务，推广“法援在线”平台，使群众足不出户便可申请法律援助；组建“法润孝乡”公益服务队，为全区提供便捷优质的法律服务。 | 1.组织法律顾问，在白塔镇、博山镇、石马镇、池上镇、山头街道开展“防范法律风险·助力乡村振兴”主题宣讲； 2.继续组织法律顾问到挂包村（社区）开展法律服务； 3.2022年以来，为困难居民提供法律援助282次. |  | 1.加强与各镇办衔接，组织法律顾问到各镇办开展“防范法律风险·助力乡村振兴”主题宣讲； 2.按照年度目标，有序推进各项工作 |  | 区司法局