## Sheet1
2022年度淄博市重大民生实事项目进展情况调度表
| 项目内容 | 项目细分 | 我区年度任务目标 | 最新进展情况 | 是否达到序时进度 | 存在问题及原因 | 推进措施 | 需要区领导解决事项 | 牵头责任部门
一、推进教育均衡发展 | 1.继续扩容教育学位。新改扩建幼儿园42所，新增学位4800个以上；新改扩建中小学校9所，新增学位11800个以上。 | 新改扩建幼儿园42所，新增学位4800个以上；新改扩建中小学校9所，新增学位11800个以上。 | 新建实验幼儿园人民路园，新增学位360个；改扩建白塔镇中心幼儿园、西冶街幼儿园、万杰朝阳学校幼教部、蓝天幼儿园等4处幼儿园，其中蓝天幼儿园新增学位90个。 完成新建1所职业学校，续建1所义务段学校。 | 1.新建实验幼儿园人民路园9月1日已投用。 2.新建淄博工贸学校：烹饪楼、职教楼、尚能楼、崇德楼正进行钢梁钢柱安装，压茬进行桁架板、楼梯焊接、安装；配电室已完成混凝土浇筑。 3.续建城东中心学校：教学楼室内外建设项目有序推进中，文体楼二段基槽垫层支模。 | 新建实验幼儿园人民路园达到序时进度。 新建淄博工贸学校及续建城东中心学校未达到序时进度。 | 新建淄博工贸学校及续建城东中心学校：建设资金拨付不及时；施工力量不足，缺乏计划性。 | 1.积极对接区财政局，据实拨付项目建设资金。2.协调各施工单位，克服困难，增加施工力量，全力推进项目建设进度。 | 协调区财政局据实拨付项目建设资金 | 区教育局
| 2.关爱学生身心健康。年内更换中小学7700间教室灯具，为169所中小学配套可调节课桌椅，实现教室视力环境达标全覆盖；设立淄博市学生心理健康发展服务中心，对各级各类心理辅导员进行全覆盖培训。 | 年内更换中小学7700间教室灯具，为169所中小学配套可调节课桌椅，实现教室视力环境达标全覆盖；设立淄博市学生心理健康发展服务中心，对各级各类心理辅导员进行全覆盖培训。 | 全区所有中小学年内完成教室灯具及配套可调节桌椅，实现教室视力环境达标全覆盖；建设博山区学生心理健康发展服务中心。所有学校配备专兼职心理健康教师。 | 已完成年度任务。已更换1035间教室护眼灯，完成可调节课桌椅更换36912套，完成各项任务要求；建成博山区学生心理健康发展服务中心。所有学校配备专兼职心理健康教师。 | 是 |  |  |  | 区教育局
| 3.提高农村学生午餐标准。按照每餐每人3元标准，补贴农村义务教育学校学生午餐。 | 按照每餐每人3元标准，补贴农村义务教育学校学生午餐。 | 指导学校管控好午餐的营养质量和制作成本，积极对接财政部门争取补助资金，落实每餐每人3元的补贴要求。 | 2022年上半年营养午餐按照标准的补助资金138万元已上报财政局，等待拨款。从年初开学，学生已经按照政策享受到营养午餐。 | 否 | 资金不到位。 | 积极协调财政部门，争取资金拨付到位。 | 资金不到位。 | 区教育局
| 4.实现偏远地区校车全覆盖。全市校车总数增加至840辆以上，方便偏远地区学生安全出行。 | 全市校车总数增加至840辆以上，方便偏远地区学生安全出行。 | 偏远学校年内无增配校车计划。 | [5 empty] | 区教育局
二、健全养老托育体系 | 5.推进养老服务多元化。建成全市智慧养老综合管理服务平台，以人工智能赋能养老产业，提升居家和社区基本养老服务；新增机构养老床位1000张以上；新建家庭养老床位3000张以上；建设优质养老服务资源进社区样板6处；新建长者食堂300家以上；15家公立医院开展医养结合服务，新开放护理型床位2000张以上。 | 建成全市智慧养老综合管理服务平台，以人工智能赋能养老产业，提升居家和社区基本养老服务；新增机构养老床位1000张以上；新建家庭养老床位3000张以上；建设优质养老服务资源进社区样板6处；新建长者食堂300家以上。 | 建设长者食堂助餐管理服务平台，新建长者食堂15处，新增养老机构2处，新增机构养老护理型床位200张。 | 长者食堂助餐系统已开发完成，正在安装中。目前，新建长者食堂12处。新增护理型床位361张。 | 是 |  | 1.加强与软件开发公司对接，使长者食堂助餐系统安装及推广使用。 2.积极与镇办对接，依托日间照料中心+长者食堂、农村幸福院+长者食堂、社区餐饮企业+长者食堂等模式做好长者食堂（助餐点）配建。 3.依托镇卫生院建设养老机构，增加护理型床位数量，提高护理型床位占比。 |  | 区民政局
|  | 15家公立医院开展医养结合服务，新开放护理型床位2000张以上。 | 我区今年无建设任务 | [5 empty] | 区卫生健康局
| 6.增加婴幼儿照护服务供给。建设20处示范性托育机构；新改扩建50处公共场所标准化母婴室。 | 建设20处示范性托育机构。 | 建设2处示范性托育机构。 | 已完成年度任务，印发《关于确认博山区具有示范引领作用的托育服务机构的通知》（博卫办字〔2022〕56号），选树淄博七彩宝屋托育有限公司、淄博昀蓄托育服务有限公司、淄博文慧托育服务有限公司、万杰朝阳学校幼教部托儿所等4家区级示范引领作用的托育服务机构。 | 是 |  | 1.区婴幼儿养育照护服务发展指导中心，加强对托育机构指导培训。 2.加强监督管理，推进托育机构规范性建设。 |  | 区卫生健康局
|  | 新改扩建50处公共场所标准化母婴室。 | 建成符合标准的母婴室4处。 | 已完成年度任务，分别是博山人民公园母婴室、博山银座中心路店母婴室、新长途汽车站母婴室和博山银座人民路店母婴室完成改造提升。 | 是 |  |  |  | 区文明办
二、健全养老托育体系 | 7.提升家政服务规范化。为全市所有家政服务企业建立信用档案，开展诚信家政进社区惠民服务，培训从业人员不少于5000人次。 | 为全市所有家政服务企业建立信用档案，开展诚信家政进社区惠民服务，培训从业人员不少于5000人次。 | 博山12349居家信息服务中心、博山大姐入驻商务部家政信用信息平台，建立信用档案，开展诚信家政进社区惠民服务不少于10次，培训从业人员不少于1000人次。 | 推动博山12349居家信息服务中心、博山大姐等4家家政企业入驻商务部家政信用信息平台，开展家政进社区惠民服务活动10次，已培训人员880余人次。 | 是 | 经前期摸排，我区家政注册公司11家，多数为空壳公司，不从事家政业务。目前正常开展家政业务初具规模的只有2家公司。 | 开展企业走访，指导企业做好信用信息平台报送，建立信用档案。 |  | 区商务局
三、优化卫生健康服务 | 8.打造15分钟健康服务圈。市公共卫生中心主体封顶；新改造提升智慧预防接种门诊55处以上；在区县建设10处城市健康客厅；建成以2.5公里为服务半径、中心村卫生室为主体的村级医疗卫生服务体系，构筑城乡15分钟健康服务圈。 | 市公共卫生中心主体封顶；新改造提升智慧预防接种门诊55处以上；在区县建设10处城市健康客厅；建成以2.5公里为服务半径、中心村卫生室为主体的村级医疗卫生服务体系，构筑城乡15分钟健康服务圈。 | 计划改扩建20处乡村卫生室。 | 1.已完成改扩建中心村卫生室19处，其中，大峪口村、北万山村2处中心村卫生室已完成验收，其余17处待10月份进行验收，博山镇下庄村中心村卫生室正在改扩建中。 2.村卫生室改造项目已列入市级预算，市财政局将依据市卫健部门提报分配方案，对各区县完工的卫生室项目予以补助，待上级补助资金到位后，区财政部门将按照项目实施进度尽快拨付到位。截至目前，接收、分配、下达市级中心村卫生室以奖代补资金预算指标12万元，尚未收到相关资金申请，待业务主管部门申请后据实拨付。 | 是 | 公卫、基药补助资金拨付不到位，导致建设村卫生室经济运行压力大，直接影响中心村卫生室建设进度。 | 1.多方筹集经费配备完善相关设施设备。 2.积极与市财政局对接，及时掌握项资金拨付进度，做好资金分配前期筹备工作；依据我区村卫生室改造工作进度，指导并督促卫健部门做好项目库储备、国有资产购置等相关手续。 |  | 区卫生健康局、区财政局
| 9.提升健康服务质量。聘请名医专家、团队来淄开展诊疗、手术服务，举办讲座等活动100场次以上，知名医院在我市建立名医专家（团队）工作室80家以上，名医基层工作站（室）达到120家以上，专家团队突破400人；在市主流媒体开办中医药健康专栏，制作中医药保健知识宣传册向市民发放。 | 聘请名医专家、团队来淄开展诊疗、手术服务，举办讲座等活动100场次以上，知名医院在我市建立名医专家（团队）工作室80家以上，名医基层工作站（室）达到120家以上，专家团队突破400人；在市主流媒体开办中医药健康专栏，制作中医药保健知识宣传册向市民发放。 | 加强与国内外医学科研院所合作交流，邀请知名医院名医专家、团队来博诊疗、手术服务3千人次以上。制作中医药保健知识宣传册向市民发放。 | 加强与国内外医学科研院所合作交流，邀请知名医院名医专家、团队来博诊疗、手术服务2千人次。 | 是 | 受疫情防控原因，省外专家团队来博诊疗受限。 | 在疫情防控允许的条件下，加强省外专家来博频次。 |  | 区卫生健康局
三、优化卫生健康服务 | 10.减轻群众就医负担。城乡居民医保门诊慢特病病种由25种增加到50种以上，开展中医日间诊疗中心结算试点（以中医针灸特色疗法为主）；集采药品销售药店达500家以上，销售国家集采药品达到60种以上；职工长期护理保险全覆盖，最高支付限额提高10%，将失智人员纳入保障范围。 | 城乡居民医保门诊慢特病病种由25种增加到50种以上，开展中医日间诊疗中心结算试点（以中医针灸特色疗法为主）；集采药品销售药店达500家以上，销售国家集采药品达到60种以上；职工长期护理保险全覆盖，最高支付限额提高10%，将失智人员纳入保障范围。 | 按照市统一部署，推进我区医疗保障政策落地落实。 | 已完成年度任务。全面落实市医疗保障局和市财政局出台的基本医疗保险门诊慢特病保障政策，扩大门诊慢特病病种保障范围，职工基本医保门诊慢特病病种已由原来45种增加到53种，居民由原来24种增加到52种；中医日间诊疗中心结算在市选取的市级医院进行试点；我区集采药品销售数量60种以上的药店已达66家，且多数药店配备双专柜，在8月份组织的全市国家集采药品进基层工作督导检查“回头看”检查中位列第3名；失能评估等级为五、四、三级的，护理服务费用月度最高支付限额标准（含个人自负部分）分别由1600元、1200元、800元已提高到1800元、1400元、900元，首次将失智人员纳入保障范围。 | 是 |  | 1.贯彻落实市医疗保障局和市财政局出台的基本医疗保险门诊慢特病保障政策，继续跟进中医日间诊疗中心结算试点工作。 2.“国家集采药品进药店”工作专班将定期督导各定点药店国家集采药品专柜标准化建设及药品配备、日常销售、价格执行、药品回款等情况。充分发挥“线上”+“线下”宣传优势，扩大“集采药品进药店”活动在全区的知晓率，营造良好的浓厚氛围。 3.积极稳妥推动长期护理保险制度扩面，抓实抓细长期护理保险待遇落实。 |  | 区医保分局
四、提升居民居住品质 | 11.持续改造棚户区和老旧小区。改造完成棚户区10个、老旧小区23个，惠及居民3万户。 | 改造完成棚户区10个、老旧小区23个，惠及居民3万户。 | 改造饮马棚户区146户，改造12个老旧片区。 | 棚户区：截至目前，两栋安置楼已封顶，二次结构已完成。 老旧小区：已完成土建总工程量的95%，雨污分流改造已完成18公里，增设健身器材50套、非机动车棚25处、路灯140盏、游乐设施2套，累计投资7500万元。 | 是 |  | 棚户区：积极与项目所在镇沟通对接，加强现场监督和业务指导，争取2023年9月份完工。老旧小区改造：1.统筹抓好综合协调，形成工作合力，为项目建设提供有力保障。2.组织召开调度会及推进会，协调解决遇到问题，推进项目建设进度。3.加强工程现场督促和指导的力度，针对发现的问题，及时督促抓好整改，确保按照时间节点保质保量完成。 |  | 区住房和城乡建设局
| 12.全面提升物业服务。对249个老旧小区实施简易物业管理，实现老旧小区简易物业管理全覆盖；打造50个智慧物业示范点，带动提升物业服务水平。 | 对249个老旧小区实施简易物业管理，实现老旧小区简易物业管理全覆盖；打造50个智慧物业示范点，带动提升物业服务水平。 | 对53个老旧小区提升物业服务水平。实现专业化物业管理全覆盖；打造5个智慧物业示范点，带动提升物业服务水平。 | 建账老旧小区全部实施了物业管理，无失管老旧小区。截至目前八陡镇、域城镇、山头街道、城东街道、城西街道5个镇街下辖35个小区物业入驻工作有推进。 | 是 | 1.部分镇街、社区摸排群众专业化物业服务诉求不扎实，做不到因地制宜，专业化物业入驻时间表、路线图不清晰，找不到试点作为突破口。2.我区老旧小区多、基础设施陈旧、无住宅专项维修资金、无物业管理用房，专业化物业公司进驻门槛高。3.部分街道、社区落实社区党组织领导下的“四位一体”社区物业管理体制不到位，基层社会治理体系不完善，物业投诉量高，处理物业矛盾纠纷水平低。 | 1.落实“一周一调度、一月一通报”政策，压实镇街主体责任，明确物业的星级服务清单，及时制定物业覆盖时间表、路线图，一小区一策，推进物业服务全覆盖。2.以群众满意为标准，彻底落实“四位一体”的社区物业管理制度、提高镇街、社区处理各类物业矛盾纠纷的水平。3.加大物业管理提升等检查考评力度，督促镇街、社区、物业企业，建立物业管理的长效机制。4.有解思维，多方联动，解决好我区房地产历史遗留的各种问题，切实降低物业投诉率，提高群众满意度。5.稳步推进智慧物业示范点建设。 |  | 区住房和城乡建设局
| 13.维护合法住房权益。对房地产领域历史遗留问题实现应结尽结、动态清零。 | 对房地产领域历史遗留问题实现应结尽结、动态清零。 | 推进报市房地产领域不动产登记遗留问题处置项目共208个。 | 目前累计完成处置项目159个，上报市政府批准核减项目36个，剩余13个项目正在积极处置中。住宅类项目，氡泉山庄项目已完成规划调整，已出具工程备案意见，完成了超占集体土地处理手续审批，正在办理土地变更手续。姚家峪项目待新的生态红线确定后进行处置。商业类项目正在积极督促镇街牵头项目单位加快项目处置。结合项目处置实际，及时向各镇街及相关部门单位发出督办函，督促加快项目处置。坚持每周组织处置工作推进会，定期调度通报项目进展，明确完成时限，推进项目加快处置。 | 是 | 1.商业类项目处置进展缓慢，建设单位或商户办理不积极。2.氡泉山庄项目处置进度有待进一步加快。3.白虎山商业街项目需协调山东理工大学办理土地收回手续，无进展。 | 继续按照“卡脖子卡在哪，哪个部门就是责任单位”的原则，紧紧围绕“完善土地手续和办理不动产登记”两个工作重心，加大督查力度，推进项目加快处置。一是对因资金问题办理缓慢的项目，继续上门服务，督促商户办理。二是对计划办理至我区国有公司名下的项目，督促国有公司积极盘活资产，加快办理。三是对正在推进中的项目，进一步落实土地政策，解决存在的瓶颈问题，积极促进手续办理。四是对存在纠纷的项目，由镇街社区深入细致做工作，协调矛盾双方积极解决问题，加快项目处置。五是针对氡泉山庄项目进一步督促水务集团提高工作效率，尽早完成处置。六是继续定期召开处置工作推进会，针对项目实际问题，一事一议推进处置。 | 一是协调推进白虎山商业街项目；二是协调“证缴分离”政策继续落实。 | 区住房和城乡建设局
四、提升居民居住品质 | 14.营造安全居住环境。对全市100万户天然气居民用户更换金属软管，对11万户老旧小区户内燃气设施进行改造；建立液化石油气钢瓶追溯机制，回收液化石油气废弃钢瓶10万只以上；对全市登记注册的3万台电梯投保安全责任保险，对使用15年以上的电梯组织专项安全评估。 | 对全市100万户天然气居民用户更换金属软管，对11万户老旧小区户内燃气设施进行改造。 | 对全区10万余户天然气居民用户更换金属软管，对3500余户老旧小区户内燃气设施进行改造。 | 目前，户内天然气软管更换已完成93716户，老旧小区户内燃气设施改造工程已完成2479户。 | 是 |  | 1、监督相关燃气公司全力推进工程实施，强化工作保障，确保施工进度和工程质量。 2、监督燃气公司制定相应安全保护和应急处置措施，根据群众反馈意见，及时改进工作方式方法，提升服务态度，同时合理安排入户时间，严格落实疫情防控各项措施，做到方便用户、避免扰民。 3、组织开展宣传活动，及时解决群众诉求。结合各类宣传日活动，广泛开展燃气安全公益宣传活动。 |  | 区住房和城乡建设局
|  | 建立液化石油气钢瓶追溯机制，回收液化石油气废弃钢瓶10万只以上；对全市登记注册的3万台电梯投保安全责任保险，对使用15年以上的电梯组织专项安全评估。 | 1、建立液化石油气钢瓶追溯机制，按照市局要求完成回收液化石油气废弃钢瓶；2、对全区登记注册的1600台电梯投保安全责任保险，对使用15年以上的电梯组织专项安全评估。 | 1.已建立液化石油气钢瓶追溯机制；2.对全区登记注册的1600台电梯已投保安全责任保险。 | 是 |  |  |  | 区市场监管局
| 15.方便电动自行车充电。在新建和既有住宅小区建设专门的电动自行车停放、存放场所，并设置规范的电动自行车充电桩，实现具备条件的住宅小区全覆盖。 | 在新建和既有住宅小区建设专门的电动自行车停放、存放场所，并设置规范的电动自行车充电桩，实现具备条件的住宅小区全覆盖。 | 新建小区和既有小区全覆盖建设电动摩托车充电桩，规范停放、存放场所。满足群众电动充电需求。 | 截至目前，95个小区安装充电桩2150个，完成覆盖比例53.8%。推进执法进社区，重点查处电动车辆乱停乱放，加强电动车充电车棚的建设，进行消防车道划线，并进行集中存放。 | 是 | 1.老旧小区规模小，物业企业进驻难，电动充电设施无法安装、管理和维护。2部分既有小区没有专门的场地安装电动充电桩，需要占据绿化区域，得不到业主支持。 | 1.继续加大督促力度，加强各镇街充电桩及充电车棚的安装建设力度，将电动车充电桩的安装情况列入月通报事项。2.引进具备资质的电动充电安装企业，引导镇街、物业企业主动接洽。3.寻找合适、集中安装场地，为安装充电设施夯实基础，方便群众就近充电。4.积极开展充电安全宣传，提高群众防范火灾隐患风险意识。 |  | 区住房和城乡建设局
| 16.纾解群众停车难题。实现全市城区智慧停车全覆盖，新增停车泊位1万个以上。 | 实现全市城区智慧停车全覆盖，新增停车泊位1万个以上。 | 对新博路、叠羊路、双山街等9条路段新增智慧停车泊位1000个，并与市智慧停车平台联网。 | 按照区政府决策，今年新增1000个智慧停车泊位建设停滞，未进行建设。 | 否 |  |  |  | 区综合行政执法局
五、改善交通出行条件 | 17.修好农民“家门口的路”。高质量建设“四好农村路”，新建改建农村公路200公里以上、改善路面状况720公里以上。 | 高质量建设“四好农村路”，新建改建农村公路200公里以上、改善路面状况720公里以上。 | 高质量建设“四好农村路”，新建改建农村公路20公里、改善路面状况58.8公里。 | 完成新改建农村公路20公里，改善路面状况55公里 | 是 | 往年补助资金不能直接到达项目，区级财政无投入，镇村建设积极性不高。 | 加大技术指导和政策宣传，加强对镇办督导，尽快完成年度任务 | 协调将今年及往年补助款以资金形势落实到项目。 | 区交通运输局
| 18.新能源充电设施广覆盖。新增电动汽车公共充电桩2000个以上、小区内部充电桩1500个以上，实现具备条件的机关事业单位、居民小区、大型商超电动汽车充电桩全覆盖。 | 新增电动汽车公共充电桩2000个以上，实现具备条件的机关事业单位、居民小区、大型商超电动汽车充电桩全覆盖。新增小区内部充电桩1500个以上。 | 建设电动汽车公共充电桩135个。 | 已完成年度任务。截止2022年9月7日，年内已安装公共充电桩183个，183个公共桩分别是特来电安装116个，供电中心安装25个，郑州池续新能源科技有限公司6个（翰林府邸物业2个，山头大观园车棚2个，五阳湖2个），淄博天鼎电力工程有限公司6个（城东街道院内），浙江正泰汇能技术有限公司10个（正觉寺），五菱宝骏新能源汽车3个，江淮新能源汽车4个，其他自建13个（学府华庭小区物业安2个，淄博宝乾工贸有限公司场内1个，淄博潜瑞泵业有限公司1个慢，新维特新材料1个慢，山头顺环真空设备公司1慢，西阿村1快，小海眼社区1快2慢，城东3个企业淄博康贝医疗器械有限公司良庄三泉山1个、鼎昱新材料科技有限公司夏家庄社区1个、山东鲁雁管业有限公司五龙村委南邻1个）。 | 是 | 1.布局不够合理。2.小区充电桩建设研究不够、办法不多，没有很好发挥住建局、房管中心推动新能源建设的优势。3.设计开发规模超出当前电网消纳能力，公共场所车位资源紧张，还受到应急、消防等安全因素影响，制约明后年公共充电桩的安装。 | 1.坚持周五定期召开工作调度例会，及时协调解决项目建设中的问题。2.依托各镇（街道）包村干部、网格员，加快工商贸企业、村居、物业小区安装进度；3.挖潜博山供电中心、淄博特来电有限公司、郑州池续新能源、淄博天鼎电力工程有限公司、浙江正泰汇能技术有限公司等开发商潜力，市场运作，为明年工作打好基础。 |  | 区发展改革局
|  |  | 新增居民小区电动汽车充电桩149个。 | 截至目前，电动汽车充电桩安装小区数量38个，充电桩总数138个。 | 是 | 居民小区安装充电桩存在申请、审批环节不受理等问题出现。物业企业不具备配电、安桩等专业技术。 | 1.根据政策积极配合相关部门现场核验。2.积极开展电动汽车充电桩建设宣传。 |  | 区住房和城乡建设局
| 19.优化居民交通出行。优化大众公交线路，深入推进“淄博人节假日及周末1元公交游景点”；为有需求的学校、医院等开通定制公交；落实好特殊群体免费乘车政策；主要公交线路增加部分残疾人无障碍公交车，投入部分无障碍出租车。 | 优化大众公交线路，深入推进“淄博人节假日及周末1元公交游景点”；为有需求的学校、医院等开通定制公交；落实好特殊群体免费乘车政策；主要公交线路增加部分残疾人无障碍公交车，投入部分无障碍出租车。 | 组织实施好一元公交游景区活动。严格落实好特殊群体免费政策。 | 2022年8月6日起博山公交分公司恢复博山客运站至鲁山国家森林公园一元公交游景点线路。9月1日起博山公交分公司开通博山中学的5条助学定制公交。 | 是 |  |  |  | 区交通运输局
六、提高社会保障水平 | 20.关心关爱困难群体。切实保障全市6.8万名城乡低保、特困人员基本生活，对全市1.5万名特殊困难家庭人员提供照护服务，落实全市7.4万名困难残疾人、重度残疾人两项补贴，为全市900余名孤困境儿童发放基本生活费，用好“淄助你”基金，开展临时性救助；将农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭生活补助从每人每月10元提高至20元；加大公共租赁住房保障力度，为2200余户住房困难家庭发放住房租赁补贴。 | 切实保障全市6.8万名城乡低保、特困人员基本生活，对全市1.5万名特殊困难家庭人员提供照护服务，落实全市7.4万名困难残疾人、重度残疾人两项补贴，为全市900余名孤困境儿童发放基本生活费，用好“淄助你”基金，开展临时性救助。 | 切实保障全区城乡低保8233人、特困人员878人基本生活，对全区特殊困难家庭人员提供照护服务，落实8900余人次困难残疾人、重度残疾人两项补贴，为全区80余名孤困儿童发放基本生活费。 | 自2022年1月起博山区农村低保标准为每人每月755元，城市低保标准为每人每月880元。今年以来保障农村低保对象5496户6969人，发放低保金3500.64万元，一次性生活补贴110.14万元，免费电量款28.54万元；保障城市低保对象666户770人，发放低保金458.15万元，一次性生活补贴20.07万元，免费电量款3.41万元。实施临时救助161人，救助金额78.93万元。 | 是 |  | 持续打造“博通办”救助品牌，争创省级社会救助综合改革实验区。 |  | 区民政局
|  | 将农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭生活补助从每人每月10元提高至20元。 | 将农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭生活补助从每人每月10元提高至20元。 | 5月份，积极与区民政局对接农村低保人员名单，开展农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭享受低保补助对象的申报、审议、初审、审核、公示工作，已完成审核公示2566人。 | 否 | 市级要求该项补助资金于8月底前发放到位，7月份，向区财政局提交资金申请，目前补助资金未拨付，除我区外，其余区县均已发放到位。 | 积极与财政部门对接，争取尽早发放。 |  | 区卫生健康局
|  | 加大公共租赁住房保障力度，为2200余户住房困难家庭发放住房租赁补贴。 | 加大公共租赁住房保障力度，为328户住房困难家庭发放住房租赁补贴。 | 积极为符合条件的住房困难家庭办理公租房《资格证》，本年度已办理78本，选择实物配租的纳入轮候名单，选择补贴的按季度发放住房租赁补贴，应保尽保。截至8月底，中心已经为288户住房困难家庭发放住房租赁补贴71.05万元。 | 否 | 中心在一季度保障了354户家庭，超额完成了任务，但在4月—6月对享受住房租赁补贴家庭进行了年度复核，对是否承租房屋、收入水平、是否购房、家庭变动等情况进行核查，审核后共有80家庭户因未提交审核材料、发现不符合条件等原因退出了保障，影响了全年的任务完成数，造成目前在保288户。 | 一是督促未提交年度复核材料的家庭继续补交相关材料，符合条件的发放住房补贴。二是计划在9月份统一分配一批公租房，对于选房后未能配租房屋的家庭，提供租赁协议等材料后转为住房补贴保障。三是继续做好住房租赁补贴政策宣讲、宣传工作，在报纸、政府门户网站宣传的同时，印制租房补贴政策规定、业务流程、申请审批要件“明白纸”，利用下基层调研、社区大走访等活动，随时了解村居、镇街住房困难家庭情况。 |  | 区住房和城乡建设局
| 21.开展脑瘫儿童专项医治。启动对脑瘫适应症儿童免费神经外科手术医治项目，年内医治100名以上。 | 启动对脑瘫适应症儿童免费神经外科手术医治项目，年内医治100名以上。 | 全面开展对脑瘫适应症儿童免费神经外科手术医治项目，通过专家团队筛查，会审，对符合手术指征的儿童做到应救尽救。 | 已完成年度任务。截至目前，博山区符合手术条件的11名脑瘫儿童已有8名实施手术，3名儿童家长已签订放弃手术承诺。 | 是 |  |  |  | 区残联
| 22.为农民种粮保驾护航。创新推出“齐良保”惠农保险，免费为种粮农户投保，实现粮食险种全覆盖。 | 创新推出“齐良保”惠农保险，免费为种粮农户投保，实现粮食险种全覆盖。 | 根据上级政策安排，确保“齐良保”政策完全在我区落地落实，多方协调配合，从承保到理赔公开化透明化，保障农户权益。 | 已做好险种调查、资金测算等各项前期准备工作，并出台我区“齐良保”惠农保险实施方案，已联合农业局、各保险公司签订“齐良保”合同。目前正大力进行政策宣传并开展承保工作，各承保公司正积极与各乡镇对接，大力开展承保业务，其中小麦、玉米、杂粮均已承保完毕，已实现应保尽保工作目标，目前正在积极开展理赔工作。 | 是 | 杂粮等品种农户种植面积小、分散，群众政策知晓率低，投保积极性不高。 | 加大力度宣传，让农户感知国家和政府对农业生产的支持，尽量做到应保尽保。 |  | 区财政局
七、构建生态宜居家园 | 23.实现城区四季见水、清水常流。完善城区“八水统筹，清水润城”生态水系，加快建设孝妇河文化休闲生态观光带；对猪龙河、涝淄河进行综合整治提升；完成雨污合流管网改造90公里。 | 完善城区“八水统筹，清水润城”生态水系，加快建设孝妇河文化休闲生态观光带。 | 计划完成投资2亿元。完成宝山水库公园、世纪广场公园、文姜公园、簸箕掌口袋公园及白塔段带状公园建设。 | 1.簸箕掌文化公园已建成；2.宝山水库公园完成初步验收；3.世纪广场公园正在完善儿童游乐设施；3.文姜公园基本完成木栈道安装 | 是 | 1.个别拆迁不到位；2.三元换热器厂土地补偿款问题不能进场施工。 | 1.督促白塔镇加快后续节点拆迁进度；2.督促城东街道协调三元社区做好群众工作。 |  | 区水利局
|  | 对猪龙河、涝淄河进行综合整治提升。 | 我区无此任务 | [5 empty] | 区住房和城乡建设局
|  | 完成雨污合流管网改造90公里。 | 结合博山区实际情况，2022年至2023年计划对沿河东路等建成区内的22条主次干道及商业街进行雨污分流改造， | 沿河东路、沿河西路、凤凰山西路、新建三路、龙泉街、英雄路、白虎山路、山头路等8条道路雨污分流改造已基本完成，颜北路、大观园路、凤凰山东路等3条道路正在进行分流改造，西关街、大街、珑山路（东段）等11条道路近期开工。 | 是 |  | 1.加强管理，倒排工期，严控关键节点。2.优化方案，严控质量、安全、扬尘防治、疫情防控等相关措施。3.加大投入，合理安排加班加点，减少交通压力。 |  | 区住房和城乡建设局
| 24.提升城市景观品质。建设改造市植物园等公园绿地、街头游园100个以上，建成城市绿道100公里以上；在公园广场、景区景点改造提升景观雕塑小品50个以上。 | 建设改造市植物园等公园绿地、街头游园100个以上。 | 计划投资2010万元改造提升柳杭、税务街、西冶街、后峪、青龙山、交行、三元、荆山转山8处社区游园。 | 完成投资1910万元，柳杭、后峪、三元社区游园已完成提升改造，其他5处社区游园正在积极推进建设中. | 是 | 由于4处社区游园项目包含在老旧小区项目内，进展相对缓慢。 | 积极协调调度城西、城东街道加快项目推进。 |  | 区综合行政执法局
|  | 建成城市绿道100公里以上。 | 计划建成城市绿道16公里。 | 已完成年度任务。白塔圣天公园至国贸小店党建公园绿道、核桃林休闲广场绿道等6条16公里绿道已全部完成建设，完成投资2160万元。 | 是 |  | 完善绿化工程及配套设施。加强后期养护管理，做好绿化养护和日常卫生打扫工作。 |  | 区住房和城乡建设局
|  | 在公园广场、景区景点改造提升景观雕塑小品50个以上。 | 建成符合标准的景观雕塑小品3处。 | 已完成年度任务，分别是博山人民公园、中心路西路口广场和新长途汽车站 | 是 |  |  |  | 区文明办
七、构建生态宜居家园 | 25.深入推进全民健身。在城市公园增补全龄段健身场地及配套设施；全市新建改建50片多功能运动场地，组织全民健身系列活动1000项以上，免费培训社会体育指导员2000人以上。 | 在城市公园增补全龄段健身场地及配套设施。 | 我区今年无此任务。 | [5 empty] | 区综合行政执法局
|  | 全市新建改建50片多功能运动场地，组织全民健身系列活动1000项以上，免费培训社会体育指导员2000人以上。 | 新建改建10片多功能运动场地，组织全民健身系列活动100项以上，免费培训社会指导员200人以上。 | 市体育局配套建设的4片多功能运动场已进驻施工，2片场地已完成周边围网及灯光安装。区级自建的6片多功能运动场正进行地面打孔和定位，做好周边围网及灯光安装前准备工作。 已组织全区各级各类体育赛事展演活动90余项，参与人数6500余人，已完成2期150余人的社会体育指导员培训工作。 | 是 | 因施工方地面铺设材料尚未供货到位，9月底10片场地全部完工难度较大。 | 督促施工方尽快备齐施工材料，全力推进建设进度。 |  | 区教体局
八、激发就业创业活力 | 26.就业创业扩容提质。实施“创业齐都·乐业淄博”计划，实现新增城镇就业5.5万人以上，政策性扶持创业1.5万人以上；提供公益性岗位1.63万个以上；建立“百事通”人才管理服务系统；全市筹建人才公寓1万套，建成不少于2500套。 | 实施“创业齐都·乐业淄博”计划，实现新增城镇就业5.5万人以上，政策性扶持创业1.5万人以上；提供公益性岗位1.63万个以上；建立“百事通”人才管理服务系统。 | 城镇新增就业1500人；开发城乡公益性岗位1550个，其中乡村公益性岗位900个、城镇公益性岗位650个。政策性扶持创业300人以上。 | 城镇新增就业1474人，完成全年计划98.27%。其余已完成年度任务。开发城乡公益性岗位1550个，其中乡村公益性岗位900个、城镇公益性岗位650个，目前已全部实现上岗；政策性扶持创业388人。 | 是 | 1、就业补助资金区级配套相关资金比较困难，目前2021年就业补助资金缺口900万元；2022年城镇公益性岗位补贴资金除上级拨付资金外，还需区级配套相关资金。2、人口老龄化、退休人员增多、高校毕业生回乡就业较少，区域综合竞争力不占优势，人口加速向淄博主城区集聚，严重影响我区城镇新增就业指标增长。 | 1、贯彻实施《城乡公益性岗位扩容提质行动方案》，重点安置就业困难人员就业，全力完成全区900个乡村公益性岗位、650个城镇公益性岗位开发任务。 2、继续实施企业用工保障服务专项行动，持续开展“春风行动”等公共就业服务专项活动；做好失业人员“12333”服务。 3、开展博山区“创业齐都·乐业淄博”创业服务月活动，组织第六届淄博市创业大赛博山区选拔赛评选活动，组织创业者参加创业云讲堂活动，为323户创业者和小微企业发放创业担保贷款8854万元，为17家小微企业和个体工商户发放创业类补贴资金16.6万元。我区4个项目参加了第六届淄博市创业大赛，其中三个项目分获乡村振兴专项赛二等奖、服务业项目组三等奖和留学人员专项赛三等奖的好成绩。 | 目前2021年就业补助资金缺口900万元；2022年城镇公益性岗位补贴资金除上级拨付资金外，还需区级配套相关资金。 | 区人力资源社会保障局
|  | 全市筹建人才公寓1万套，建成不少于2500套。 | 我区2022年需筹建人才公寓360套，其中产权型290套，租赁型70套。 | 已完成年度任务。按照人才公寓房源筹集程序，已经完成360套人才公寓的筹集工作，3月10日在淄博市公共资源交易网发布了招投标公告，4月1日进行了公开招投标程序，4月18日与中标开发单位签订了290套产权型人才公寓《政府采购合同》。同时委托区公有资产经营公司回购鼓浪屿陶苑小区70套房源作为租赁型人才公寓。6月1日举行了2022年度第一批产权型人才公寓公开选房仪式，共有16名人才成功选房，对于选房结束后的剩余房源，将进一步简化分配程序，按照随报随审，随审随选的原则分配，截至9月初，有22名人才常态化申请购买了人才公寓。 | 是 | 一是建设较多人才公寓，容易超出财政承受范围、闲置大量房源，造成资源的浪费。二是供需不平衡，申购人群少，我区产权型人才公寓共计705套，达到预售条件660套，目前分配了116套，整体分配率仅17.58%。三是如园小区人才公寓项目问题较多，一方面因泰和房地产开发公司资金投入不足，施工进度非常慢，产权型人才公寓分配后一直未按照合同约定时间交房，一直拖延，购房者已经多次通过12345投诉、网站留言、当面上访等方式要求尽快交房或退房，社会负面影响较大；另一方面租赁型人才公寓一直没有装修完毕，不能进行分配，影响市对区县的考核排名。 | 一是做好与市人才公寓领导小组的沟通对接，按照要求完成各项工作，确保年底考核排名靠前。二是派人专门靠在如园项目，监督装修进度，争取早日达到拎包入住条件，避免因租赁型项目未分配而扣分。三是加强对2022年新筹建项目的监督检查，对劝学里项目定期调度，发现其手续办理及建设中存在问题后，立刻协调有关职能部门帮助解决，争取10月份开工。三是继续开展人才政策宣讲进学校、医院、企业等活动，向各类毕业生精准推送信息，推进政策落地落实。 | 协调区博政集团尽快对租赁型人才公寓进行装修 | 区住房和城乡建设局
| 27.提升劳动者素质。培训新型农民6000人以上；提升产业工人队伍技能素质，提高1万名以上产业工人学历或技术等级。 | 培训新型农民6000人以上。 | 2022年度市级下达区级培训任务500人，其中村党支部领办合作社带头人等80人（含合作社辅导员、基层农经管理人员、村级防返贫宣传员等）；镇村农产品质量安全监管人员等90人；农产品生产经营主体及种养殖大户农机手等330人（含农村妇女人才、农业龙头企业等专项培训）。 | 截至目前，已在博山区梦里老家种植专业合作社和淄博老茂文化旅游发展有限公司举办博山区高素质农民培训班2期，共培训163人。 | 是 |  | 按市级文件要求和计划积极开展培训。 |  | 区农业农村局
|  | 提升产业工人队伍技能素质，提高1万名以上产业工人学历或技术等级。 | 配合市总工会完成全区产业工人培训需求摸底并按要求在职职工参加技能培训，提高职工技能（力争10月份之前通过各种形式完成10000人次培训目标），通过求学圆梦项目，帮助有需求的职工完成学历提升。 | 全区产业工人技能提升工作已完成过半（区级“送教上门”累计培训3000余人），市级“送教上门”--道路危险货物运输车辆驾驶员安全培训专场已经完成，计划9月中下旬在镇街全面展开。 | 是 |  | 根据目前工作开展情况，对接有关部门，争取利用线上、线下相结合的方式进一步扩大培训范围，确保培训效果。 |  | 区总工会
九、丰富精神文化生活 | 28.建设“书香淄博”。新打造90处“城市书房＋”新型公共阅读空间，开展群众主题系列阅读活动1000场以上。 | 新打造90处“城市书房＋”新型公共阅读空间，开展群众主题系列阅读活动1000场以上。 | 建设2家城市书房。全年开展主题系列阅读活动100余场。 | 市工人文化宫城市书房已完成建设，“创博·城市之光”城市书房已完成主体建设和内部装修，正在进行图书及借阅设备的配置工作。 依托区图书馆秋谷讲堂、尼山书院、城市书房等开展形式多样的主题系列阅读活动80余场。 | 是 |  | 1.积极对接工程项目建设，协调财政部门，做好设备购买准备工作。2.运用多种手段，深入开展宣传发动，提升全民阅读活动的影响力，把全民阅读活动引向深入。3.发挥文化阵地作用，组织开展阅读宣传、专家讲座，引导经典阅读，提升阅读品味，拓宽覆盖范围，推进全民阅读活动全面实施。4.创新管理，建立全民阅读长效机制，进一步在全社会形成多读书、读好书、善读书的良好氛围，着力在全区掀起读书热潮。 |  | 区文化和旅游局
| 29.丰富提升文化惠民。推进剧院影城免费开放日活动，每月至少一天为市内民间艺术团排练展演免费提供场地，年内免费放映城市院线公益电影600场以上；策划创作35部戏剧、影视、歌舞等文艺精品，举办“齐舞·悦动”等文化展演活动50场以上，举办公益性文艺演出80场以上。 | 推进剧院影城免费开放日活动，每月至少一天为市内民间艺术团排练展演免费提供场地，年内免费放映城市院线公益电影600场以上；策划创作35部戏剧、影视、歌舞等文艺精品，举办“齐舞·悦动”等文化展演活动50场以上，举办公益性文艺演出80场以上。 | 我区民间艺术团参加剧院开放日活动1场。在博山齐纳影城开展每周六一场公益电影。 | 6月17日，在保利大剧院成功举办“剧院免费开放日 博山区京剧专场演出”。 在博山齐纳影城开展“文化惠民生 电影进万家”城市公益电影放映，截至目前放映42场。 | 是 |  | 加大“文化惠民生 电影进万家”城市公益电影宣传力度，提高群众满意度指数。 |  | 区文化和旅游局
| 30.开展乡村美学教育。打造村（社区）乡村美学讲堂，实施“千名农村妇女进高校”计划，培养300名以上乡村美学教育带头人；在村（社区）建设1700家美家超市。 | 打造村（社区）乡村美学讲堂，实施“千名农村妇女进高校”计划，培养300名以上乡村美学教育带头人；在村（社区）建设1700家美家超市。 | 组织美学教育培训活动，镇（街道）每月至少开展1次美学教育实践活动；实施“百名骨干人才进高校”计划，培养60名乡村美学教育带头人。 | 指导督促镇（街道）每月至少开展1次美学教育实践活动，今年共组织美学教育公益活动80余场，开展寻找美学打卡地活动，推荐“五美农家”110户。 | 是 | 受疫情防控影响，线下培训受限。 | 坚持精准发力，积极与市妇联对接，加强与相关部门沟通配合；加强美学教育工作的宣传力度；不定期督导各镇（街道）美学工作。 |  | 区妇联
十、加强政务便民服务 | 31.推进政务便民全覆盖。在全市各级便民服务中心（点）布设300台智慧政务综合自助终端，推进政务服务事项接入200台银行自助终端，建成500处“齐好办”政务服务便利店，建设100个智慧社区（村居）；编制发布城市公共服务电子地图，打造“出行不绕远，办事少跑腿”的信息服务平台。 | 在全市各级便民服务中心（点）布设300台智慧政务综合自助终端，推进政务服务事项接入200台银行自助终端，建成500处“齐好办”政务服务便利店。 | 在区县政务服务中心、镇（街道）便民服务中心和人流较多的村（社区）便民服务站合理布设30台智慧政务综合自助终端，协助市级部门系统研发需求调研。深化拓展政银（邮、商）合作广度和深度，协助推进政务服务事项接入银行自助终端，入驻事项逐步拓展至200项。 | 1.协调区自然资源局、人社局对接区农商行业务系统，实现不动产、人社部分业务在银行直接办理。 2.协调推进区农商行部署智慧柜员机与集成式自助终端系统适配工作，实现银行自助设备加载“一网通办”集成式自助终端系统功能。 3.按照布设点位统一安排，30台自助终端设备已经全部到货，正协调各点位做好安装前网络、电路准备工作，等待浪潮安装调试程序。 | 是 | 经与供货商协调，30台设备的付款方式按照5:4:1的形式分三年支付到位，设备安装后一个月内需付款50%。若不按合同进行货款支付将不予开通系统权限，直接影响设备正常使用。今年财政需支付的51.5万元目前需要调剂指标，资金未实际到位，本年度项目款项支付仍存在难度。 | 30台设备需要的170万元设备款，按照政府批复，20台由区财政负担，10台由镇办财政负担。下一步，积极协调区财政筹措资金，解决本年度及未来两年需支付款项；积极推进镇办购置的10台设备及时付款。 | 本年度需支付50%项目款项51.5万元，目前还未实际到位。 | 区行政审批服务局
|  | 建设100个智慧社区（村居）。编制发布城市公共服务电子地图，打造“出行不绕远，办事少跑腿”的信息服务平台。 | 建设5-10个特色鲜明的智慧社区。 | 1.继续在全区所有村（居）推广应用“淄博市智慧村居管理平台”，指导各社区完成290个村（居）基础数据导入工作，为社区数据比对、数据查错等做好技术保障，指导各村（居）做好核酸检测、疫苗接种、组织体系等疫情防控模块的学习应用。2.组织各社区参加胶东经济圈新型智慧城市区域联盟省级智慧社区建设视频会议，学习先进地区智慧社区建设经验。3.与爱特云翔公司技术人员对接，共同研究我区智慧社区建设方案。 | 是 | 我区智慧社区基础设施建设薄弱，老旧小区、开放式社区较多。智慧社区改造提升工作需要资金较多。 | 结合对相关社区调研的情况，组织各社区根据建设标准，结合各自特色，梳理存在的短板弱项，有针对性推进建设工作，重点抓好淄博市智慧村居管理平台的推广应用。 |  | 区大数据局
| 32.延伸公共法律直达服务。建设淄博市企业合规服务平台，建立“法惠万家”直达便民服务体系；提升完善“一村（社区）一法律顾问”体系，为居民提供便捷优质法律服务。 | 建设淄博市企业合规服务平台，建立“法惠万家”直达便民服务体系；提升完善“一村（社区）一法律顾问”体系，为居民提供便捷优质法律服务。 | 建设博山区企业公共法律服务基地；提升完善“一村（社区）一法律顾问”体系；针对行动不便居民，提供上门服务，推广“法援在线”平台，使群众足不出户便可申请法律援助；组建“法润孝乡”公益服务队，为全区提供便捷优质的法律服务。 | 已完成年度任务，后续常态化工作继续开展。 | 是 |  |  |  | 区司法局