## Sheet1
2022年度淄博市重大民生实事项目进展情况调度表
| 项目内容 | 项目细分 | 我区年度任务目标 | 最新进展情况 | 是否达到序时进度 | 存在问题及原因 | 推进措施 | 需要区领导解决事项 | 牵头责任部门
一、推进教育均衡发展 | 1.继续扩容教育学位。新改扩建幼儿园42所，新增学位4800个以上；新改扩建中小学校9所，新增学位11800个以上。 | 新改扩建幼儿园42所，新增学位4800个以上；新改扩建中小学校9所，新增学位11800个以上。 | 新建实验幼儿园人民路园，新增学位360个；改扩建白塔镇中心幼儿园、西冶街幼儿园、万杰朝阳学校幼教部、蓝天幼儿园等4处幼儿园，其中蓝天幼儿园新增学位90个。 完成新建1所职业学校，续建1所义务段学校。 | 1.幼儿园改扩建项目已完成。 2.工贸学校：烹饪实训中心三层顶板檐口模板安装，钢筋帮扎；尚能楼二层顶板钢筋绑扎，三层顶板安装；崇德楼二层顶板电气线管预埋，三层顶板安装；职教中心一层顶板混凝土浇筑完成。截至目前，已完成总工程量38%。 3.城东中心学校：教学楼主体及二次结构完成；室内装修完成90%（灯具未安装、智能化主设备未安装、微机室防静电地板未安装）;室外配套完成80%（沥青路面铺设完成，外楼梯口门斗主体完成；挡水墙护栏完成60%）。文体楼基础垫层已完成；底板防水砖胎膜及抹灰完成；底板防水完成；基础用钢筋全部进场；基础底板及基础柱钢筋制作安装中。现已完成总工程量50%。 | 否 | 1.工贸学校：因受季节性重污染天气及疫情因素影响，项目进展较慢；项目总投资1.2亿元，专项债券只有6400万元，项目资金还有较大缺口，财政支付压力大。 2.城东中心学校：因受季节性重污染天气及疫情因素影响，项目进展速度较慢；项目总投资1.2亿元，独立工矿区项目资金只有2460万元，项目资金还有较大缺口，财政支付压力大。 | 财政部门积极筹措资金，加大项目资金支付力度；督促施工单位，增加设备和人员，加快建设速度，2022年底工贸学校主体完工、城东中心学校文体楼主体完工。 | 协调财政部门及时拨付落实各项经费。 | 区教育局
| 2.关爱学生身心健康。年内更换中小学7700间教室灯具，为169所中小学配套可调节课桌椅，实现教室视力环境达标全覆盖；设立淄博市学生心理健康发展服务中心，对各级各类心理辅导员进行全覆盖培训。 | 年内更换中小学7700间教室灯具，为169所中小学配套可调节课桌椅，实现教室视力环境达标全覆盖；设立淄博市学生心理健康发展服务中心，对各级各类心理辅导员进行全覆盖培训。 | 全区所有中小学年内完成教室灯具及配套可调节桌椅，实现教室视力环境达标全覆盖；建设博山区学生心理健康发展服务中心。所有学校配备专兼职心理健康教师。 | 已完成年度任务。已更换1035间教室护眼灯，完成可调节课桌椅更换36912套，完成各项任务要求；建成博山区学生心理健康发展服务中心。所有学校配备专兼职心理健康教师。 | 是 |  |  |  | 区教育局
| 3.提高农村学生午餐标准。按照每餐每人3元标准，补贴农村义务教育学校学生午餐。 | 按照每餐每人3元标准，补贴农村义务教育学校学生午餐。 | 指导学校管控好午餐的营养质量和制作成本，积极对接财政部门争取补助资金，落实每餐每人3元的补贴要求。 | 已完成年度任务。从年初开学，学生已经按照政策享受到营养午餐。 | 是 | 截止目前，已拖欠学校营养午餐补助资金200余万元，等待拨款。 | 积极对接财政，争取资金支持。 |  | 区教育局
| 4.实现偏远地区校车全覆盖。全市校车总数增加至840辆以上，方便偏远地区学生安全出行。 | 全市校车总数增加至840辆以上，方便偏远地区学生安全出行。 | 偏远学校年内无增配校车计划。 | [5 empty] | 区教育局
二、健全养老托育体系 | 5.推进养老服务多元化。建成全市智慧养老综合管理服务平台，以人工智能赋能养老产业，提升居家和社区基本养老服务；新增机构养老床位1000张以上；新建家庭养老床位3000张以上；建设优质养老服务资源进社区样板6处；新建长者食堂300家以上；15家公立医院开展医养结合服务，新开放护理型床位2000张以上。 | 建成全市智慧养老综合管理服务平台，以人工智能赋能养老产业，提升居家和社区基本养老服务；新增机构养老床位1000张以上；新建家庭养老床位3000张以上；建设优质养老服务资源进社区样板6处；新建长者食堂300家以上。 | 建设长者食堂助餐管理服务平台，新建长者食堂15处，新增养老机构2处，新增机构养老护理型床位200张。 | 已完成年度任务，新建长者食堂15处（池上镇：西池村、池埠村、李家块村、鹿疃村。源泉镇：北崮山村、岱庄北村。博山镇：北邢村。石马镇：淄井村、东石村。八陡镇：虎头崖村、东顶村。白塔镇：白塔社区、簸箕掌社区。山头镇：樵岭前村。城东街道：珑山社区助餐点），新增养老机构2处（博山镇综合养老中心、博山区岳庄中心卫生院康复养老中心），新增机构养老护理型床位361张。长者食堂助餐系统已开发完成。 | 是 |  |  |  | 区民政局
|  | 15家公立医院开展医养结合服务，新开放护理型床位2000张以上。 | 我区今年无建设任务 | [5 empty] | 区卫生健康局
| 6.增加婴幼儿照护服务供给。建设20处示范性托育机构；新改扩建50处公共场所标准化母婴室。 | 建设20处示范性托育机构。 | 建设2处示范性托育机构。 | 已完成年度任务，印发《关于确认博山区具有示范引领作用的托育服务机构的通知》（博卫办字〔2022〕56号），选树淄博七彩宝屋托育有限公司、淄博昀蓄托育服务有限公司、淄博文慧托育服务有限公司、万杰朝阳学校幼教部托儿所等4家区级示范引领作用的托育服务机构。 | 是 |  |  |  | 区卫生健康局
|  | 新改扩建50处公共场所标准化母婴室。 | 建成符合标准的母婴室4处。 | 已完成年度任务，分别是博山人民公园母婴室、博山银座中心路店母婴室、新长途汽车站母婴室和博山银座人民路店母婴室完成改造提升。 | 是 |  |  |  | 区文明办
二、健全养老托育体系 | 7.提升家政服务规范化。为全市所有家政服务企业建立信用档案，开展诚信家政进社区惠民服务，培训从业人员不少于5000人次。 | 为全市所有家政服务企业建立信用档案，开展诚信家政进社区惠民服务，培训从业人员不少于5000人次。 | 博山12349居家信息服务中心、博山大姐入驻商务部家政信用信息平台，建立信用档案，开展诚信家政进社区惠民服务不少于10次，培训从业人员不少于1000人次。 | 已完成年度任务，推动博山12349居家信息服务中心、博山大姐等4家家政企业入驻商务部家政信用信息平台，开展家政进社区惠民服务活动12次，已培训人员1200余人次。 | 是 |  |  |  | 区商务局
三、优化卫生健康服务 | 8.打造15分钟健康服务圈。市公共卫生中心主体封顶；新改造提升智慧预防接种门诊55处以上；在区县建设10处城市健康客厅；建成以2.5公里为服务半径、中心村卫生室为主体的村级医疗卫生服务体系，构筑城乡15分钟健康服务圈。 | 市公共卫生中心主体封顶；新改造提升智慧预防接种门诊55处以上；在区县建设10处城市健康客厅；建成以2.5公里为服务半径、中心村卫生室为主体的村级医疗卫生服务体系，构筑城乡15分钟健康服务圈。 | 计划改扩建20处乡村卫生室。 | 已完成年度任务。（峪口村、北万山村、源东村、北崮山村、岳东村、桥东村、芦家台村、大马石村、尖北村、窑广社区、鹿疃村、蕉庄村、国家村、北河口村、东顶村、邀兔村、朱东村、岭西村、后峪社区、下庄第二村20处中心村卫生室已完成改扩建。） | 是 |  |  |  | 区卫生健康局、区财政局
| 9.提升健康服务质量。聘请名医专家、团队来淄开展诊疗、手术服务，举办讲座等活动100场次以上，知名医院在我市建立名医专家（团队）工作室80家以上，名医基层工作站（室）达到120家以上，专家团队突破400人；在市主流媒体开办中医药健康专栏，制作中医药保健知识宣传册向市民发放。 | 聘请名医专家、团队来淄开展诊疗、手术服务，举办讲座等活动100场次以上，知名医院在我市建立名医专家（团队）工作室80家以上，名医基层工作站（室）达到120家以上，专家团队突破400人；在市主流媒体开办中医药健康专栏，制作中医药保健知识宣传册向市民发放。 | 加强与国内外医学科研院所合作交流，邀请知名医院名医专家、团队来博诊疗、手术服务3千人次以上。制作中医药保健知识宣传册向市民发放。 | 已完成年度任务。 | 是 |  | 继续加强与国内外医学科研院所合作交流，邀请知名医院名医专家、团队来博诊疗、 |  | 区卫生健康局
三、优化卫生健康服务 | 10.减轻群众就医负担。城乡居民医保门诊慢特病病种由25种增加到50种以上，开展中医日间诊疗中心结算试点（以中医针灸特色疗法为主）；集采药品销售药店达500家以上，销售国家集采药品达到60种以上；职工长期护理保险全覆盖，最高支付限额提高10%，将失智人员纳入保障范围。 | 城乡居民医保门诊慢特病病种由25种增加到50种以上，开展中医日间诊疗中心结算试点（以中医针灸特色疗法为主）；集采药品销售药店达500家以上，销售国家集采药品达到60种以上；职工长期护理保险全覆盖，最高支付限额提高10%，将失智人员纳入保障范围。 | 按照市统一部署，推进我区医疗保障政策落地落实。 | 已完成年度任务。全面落实市医疗保障局和市财政局出台的基本医疗保险门诊慢特病保障政策，扩大门诊慢特病病种保障范围，职工基本医保门诊慢特病病种已由原来45种增加到53种，居民由原来24种增加到52种；中医日间诊疗中心结算在市选取的市级医院进行试点；我区集采药品销售数量60种以上的药店已达66家，且多数药店配备双专柜，在8月份组织的全市国家集采药品进基层工作督导检查“回头看”检查中位列第3名；失能评估等级为五、四、三级的，护理服务费用月度最高支付限额标准（含个人自负部分）分别由1600元、1200元、800元已提高到1800元、1400元、900元，首次将失智人员纳入保障范围。 | 是 |  |  |  | 区医保分局
四、提升居民居住品质 | 11.持续改造棚户区和老旧小区。改造完成棚户区10个、老旧小区23个，惠及居民3万户。 | 改造完成棚户区10个、老旧小区23个，惠及居民3万户。 | 改造饮马棚户区146户，改造12个老旧片区。 | 饮马棚户区改造项目2栋安置楼主体及二次结构完成，并完成验收，内墙抹灰完成，排污管道安装完成。12个老旧片区已完成土建工程量的97%，外墙立面已完成81栋楼，雨污分流改造完成18公里，增设健身器材62套、非机动车棚32处、路灯270盏、游乐设施2套，完成投资9000万元。 | 是 |  | 继续统筹抓好综合协调工作，形成工作合力，确保改造项目有序推进；组织召开工作调度会，调度工程进度，协调解决问题，研究部署后期工作；严格督促指导，加强工程现场督促和指导的力度，针对发现的问题，及时督促抓好整改，确保工程按照时间节点保质保量完成。 |  | 区住房和城乡建设局
| 12.全面提升物业服务。对249个老旧小区实施简易物业管理，实现老旧小区简易物业管理全覆盖；打造50个智慧物业示范点，带动提升物业服务水平。 | 对249个老旧小区实施简易物业管理，实现老旧小区简易物业管理全覆盖；打造50个智慧物业示范点，带动提升物业服务水平。 | 对53个老旧小区提升物业服务水平。实现专业化物业管理全覆盖；打造3个智慧物业示范点，带动提升物业服务水平。 | 截至目前八陡镇、域城镇、山头街道、城东街道、城西街道5个镇街物业入驻工作有进展，专业化物业覆盖率达到76.7%。建账老旧小区全部实施了物业管理，无失管老旧小区。 智慧物业示范点已及时布置各相关镇街，要求各镇街对物业项目进行高标准、信息化、智能化提升。同时中心召集相关物业企业、科技公司、银行、电信公司召开专题研究会，进一步理顺智慧物业建设思路，讨论智慧物业建设目标，现科技公司智慧物业方案正在拟定中。 | 是 | 1.专业化物业覆盖推进遇阻，除域城镇完成覆盖率100%以外，其他镇街受疫情等因素影响，无法入户调研，进展缓慢。2.我区老旧小区多、基础设施陈旧、无住宅专项维修资金、无物业管理用房，专业化物业公司进驻门槛高。3.部分街道、社区落实社区党组织领导下的“四位一体”社区物业管理体制不到位，基层社会治理体系不完善，物业投诉量高，处理物业矛盾纠纷水平低。 | 一是继续落实“一周一调度、一月一通报”政策，适当提高通报频次，召开调度会议，进一步压实镇街主体责任，要求各镇街根据物业全覆盖时间表、路线图，在疫情过后尽快恢复工作状态，精准实施一小区一策，高质量推进物业服务全覆盖。二是以群众满意为标准，彻底落实“四位一体”的社区物业管理制度、提高镇街、社区处理各类物业矛盾纠纷的水平。三是加大物业管理提升等检查考评力度，督促镇街、社区、物业企业，建立物业管理的长效机制。四是有解思维，多方联动，解决好我区房地产历史遗留的各种问题，切实降低物业投诉率，提高群众满意度。五是稳步推进智慧物业示范点建设。 |  | 区住房和城乡建设局
| 13.维护合法住房权益。对房地产领域历史遗留问题实现应结尽结、动态清零。 | 对房地产领域历史遗留问题实现应结尽结、动态清零。 | 推进报市房地产领域不动产登记遗留问题处置项目共208个。 | 目前累计完成处置项目162个，上报市政府批准核减项目36个，剩余10个项目正在积极处置中。 | 是 | 一是商业类项目处置进展缓慢，建设单位或商户因资金等问题，办理推进慢。二是白虎山商业街项目需协调山东理工大学办理土地收回手续，无进展。 | 紧紧围绕“完善土地手续和办理不动产登记”两个工作重心，加大督查力度，推进项目加快处置。一是对因资金问题办理缓慢的项目，继续上门服务，督促商户办理。二是对正在推进中的项目，进一步落实土地政策，解决存在的瓶颈问题，积极促进手续办理。三是进一步加强督办完成处置工作，实行日调度制度，继续定期召开处置工作推进会，针对项目处置过程中遇到的具体实际问题，一事一议推进处置。 | 一是协调推进白虎山商业街项目；二是协调“证缴分离”政策继续落实。 | 区住房和城乡建设局
四、提升居民居住品质 | 14.营造安全居住环境。对全市100万户天然气居民用户更换金属软管，对11万户老旧小区户内燃气设施进行改造；建立液化石油气钢瓶追溯机制，回收液化石油气废弃钢瓶10万只以上；对全市登记注册的3万台电梯投保安全责任保险，对使用15年以上的电梯组织专项安全评估。 | 对全市100万户天然气居民用户更换金属软管，对11万户老旧小区户内燃气设施进行改造。 | 对全区10万余户天然气居民用户更换金属软管，对3500余户老旧小区户内燃气设施进行改造。 | 目前，户内天然气软管更换已完成93716户，老旧小区户内燃气设施改造工程已完成3535户。 | 是 |  | 1、监督相关燃气公司全力推进工程实施，强化工作保障，确保施工进度和工程质量。 2、监督燃气公司制定相应安全保护和应急处置措施，根据群众反馈意见，及时改进工作方式方法，提升服务态度，同时合理安排入户时间，严格落实疫情防控各项措施，做到方便用户、避免扰民。 3、组织开展宣传活动，及时解决群众诉求。结合各类宣传日活动，广泛开展燃气安全公益宣传活动。 |  | 区住房和城乡建设局
|  | 建立液化石油气钢瓶追溯机制，回收液化石油气废弃钢瓶10万只以上；对全市登记注册的3万台电梯投保安全责任保险，对使用15年以上的电梯组织专项安全评估。 | 1、建立液化石油气钢瓶追溯机制，按照市局要求完成回收液化石油气废弃钢瓶；2、对全区登记注册的1600台电梯投保安全责任保险，对使用15年以上的电梯组织专项安全评估。 | 已完成年度任务。 | 是 |  |  |  | 区市场监管局
| 15.方便电动自行车充电。在新建和既有住宅小区建设专门的电动自行车停放、存放场所，并设置规范的电动自行车充电桩，实现具备条件的住宅小区全覆盖。 | 在新建和既有住宅小区建设专门的电动自行车停放、存放场所，并设置规范的电动自行车充电桩，实现具备条件的住宅小区全覆盖。 | 新建小区和既有小区全覆盖建设电动摩托车充电桩，规范停放、存放场所。满足群众电动充电需求。 | 已完成年度任务。截至目前全区既有小区根据群众需求，累计新增电动自行车充电桩安装插口3365个。 | 是 | 1.老旧小区规模小，物业企业进驻难，电动充电设施无法安装、管理和维护。2部分既有小区没有专门的场地安装电动充电桩，需要占据绿化区域，得不到业主支持。 | 1.引进具备资质的电动充电安装企业，引导镇街、物业企业主动接洽，争取保质保量完成充电桩安装任务。2.寻找合适、集中安装场地，为安装充电设施夯实基础，方便群众就近充电。3.积极开展充电安全宣传，提高群众防范火灾隐患风险意识。 |  | 区住房和城乡建设局
| 16.纾解群众停车难题。实现全市城区智慧停车全覆盖，新增停车泊位1万个以上。 | 实现全市城区智慧停车全覆盖，新增停车泊位1万个以上。 | 对新博路、叠羊路、双山街等9条路段新增智慧停车泊位1000个，并与市智慧停车平台联网。 | 按照区政府决策，今年新增1000个智慧停车泊位建设停滞，未进行建设。 | 否 |  |  |  | 区综合行政执法局
五、改善交通出行条件 | 17.修好农民“家门口的路”。高质量建设“四好农村路”，新建改建农村公路200公里以上、改善路面状况720公里以上。 | 高质量建设“四好农村路”，新建改建农村公路200公里以上、改善路面状况720公里以上。 | 高质量建设“四好农村路”，新建改建农村公路20公里、改善路面状况58.8公里。 | 已完成年度任务。完成新改建农村公路25公里，完成路面改善工程59公里 | 是 |  |  |  | 区交通运输局
| 18.新能源充电设施广覆盖。新增电动汽车公共充电桩2000个以上、小区内部充电桩1500个以上，实现具备条件的机关事业单位、居民小区、大型商超电动汽车充电桩全覆盖。 | 新增电动汽车公共充电桩2000个以上，实现具备条件的机关事业单位、居民小区、大型商超电动汽车充电桩全覆盖。新增小区内部充电桩1500个以上。 | 建设电动汽车公共充电桩135个。 | 已完成年度任务。 | 是 |  |  |  | 区发展改革局
|  |  | 新增居民小区电动汽车充电桩149个。 | 已完成年度任务。 | 是 |  |  |  | 区住房和城乡建设局
| 19.优化居民交通出行。优化大众公交线路，深入推进“淄博人节假日及周末1元公交游景点”；为有需求的学校、医院等开通定制公交；落实好特殊群体免费乘车政策；主要公交线路增加部分残疾人无障碍公交车，投入部分无障碍出租车。 | 优化大众公交线路，深入推进“淄博人节假日及周末1元公交游景点”；为有需求的学校、医院等开通定制公交；落实好特殊群体免费乘车政策；主要公交线路增加部分残疾人无障碍公交车，投入部分无障碍出租车。 | 组织实施好一元公交游景区活动。严格落实好特殊群体免费政策。 | 已完成年度任务。2022年8月6日起公交博山分公司恢复博山客运站至鲁山国家森林公园一元公交游景点线路。9月1日起公交博山分公司开通博山中学的7条助学定制公交。 | 是 |  |  |  | 区交通运输局
六、提高社会保障水平 | 20.关心关爱困难群体。切实保障全市6.8万名城乡低保、特困人员基本生活，对全市1.5万名特殊困难家庭人员提供照护服务，落实全市7.4万名困难残疾人、重度残疾人两项补贴，为全市900余名孤困境儿童发放基本生活费，用好“淄助你”基金，开展临时性救助；将农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭生活补助从每人每月10元提高至20元；加大公共租赁住房保障力度，为2200余户住房困难家庭发放住房租赁补贴。 | 切实保障全市6.8万名城乡低保、特困人员基本生活，对全市1.5万名特殊困难家庭人员提供照护服务，落实全市7.4万名困难残疾人、重度残疾人两项补贴，为全市900余名孤困境儿童发放基本生活费，用好“淄助你”基金，开展临时性救助。 | 切实保障全区城乡低保8233人、特困人员878人基本生活，对全区特殊困难家庭人员提供照护服务，落实8900余人次困难残疾人、重度残疾人两项补贴，为全区80余名孤困儿童发放基本生活费。 | 已完成年度任务。 | 是 |  |  |  | 区民政局
|  | 将农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭生活补助从每人每月10元提高至20元。 | 将农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭生活补助从每人每月10元提高至20元。 | 开展农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭享受低保补助对象的申报、审议、初审、审核、公示工作，已完成区级审核公示2566人。7月份，向区财政局提交资金申请，目前补助资金未拨付。 | 否 | 根据市级要求农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭生活补助于8月底前发放到位，目前补助资金未拨付。 | 积极与财政部门对接，争取尽早发放。 |  | 区卫生健康局
|  | 加大公共租赁住房保障力度，为2200余户住房困难家庭发放住房租赁补贴。 | 加大公共租赁住房保障力度，为328户住房困难家庭发放住房租赁补贴。 | 截至10月底，区住保中心已经为308户住房困难家庭发放住房租赁补贴88.31万元。根据最新申请情况，11月底预计将保障316户。 | 否 | 中心在一季度保障了354户家庭，超额完成了任务，但在4月—6月对享受住房租赁补贴家庭进行了年度复核，对是否承租房屋、收入水平、是否购房、家庭变动等情况进行核查，审核后共有80家庭户因未提交审核材料、发现不符合条件等原因退出了保障，影响了全年的任务完成数，造成目前在保308户。 | 一是督促未提交年度复核材料的家庭继续补交相关材料，符合条件的发放住房补贴。二是鉴于目前剩余公租房数量少，及时劝导申请公祖房资格的家庭转为住房租赁补贴保障方式。三是继续做好住房租赁补贴和保障性租赁住房补贴政策的宣传工作，做到应保尽保。 |  | 区住房和城乡建设局
| 21.开展脑瘫儿童专项医治。启动对脑瘫适应症儿童免费神经外科手术医治项目，年内医治100名以上。 | 启动对脑瘫适应症儿童免费神经外科手术医治项目，年内医治100名以上。 | 全面开展对脑瘫适应症儿童免费神经外科手术医治项目，通过专家团队筛查，会审，对符合手术指征的儿童做到应救尽救。 | 已完成年度任务。截至目前，博山区符合手术条件的11名脑瘫儿童已有8名实施手术，3名儿童家长已签订放弃手术承诺。接受手术儿童数量在全市居于前列 | 是 |  |  |  | 区残联
| 22.为农民种粮保驾护航。创新推出“齐良保”惠农保险，免费为种粮农户投保，实现粮食险种全覆盖。 | 创新推出“齐良保”惠农保险，免费为种粮农户投保，实现粮食险种全覆盖。 | 根据上级政策安排，确保“齐良保”政策完全在我区落地落实，多方协调配合，从承保到理赔公开化透明化，保障农户权益。 | 已完成年度任务。已做好险种调查、资金测算等各项前期准备工作，并出台我区“齐良保”惠农保险实施方案，已联合农业局、各保险公司签订“齐良保”合同。目前正大力进行政策宣传并开展承保工作，各承保公司正积极与各乡镇对接，大力开展承保业务，其中小麦、玉米、杂粮均已承保完毕，已实现应保尽保工作目标，目前正在积极开展理赔工作。 | 是 |  |  |  | 区财政局
七、构建生态宜居家园 | 23.实现城区四季见水、清水常流。完善城区“八水统筹，清水润城”生态水系，加快建设孝妇河文化休闲生态观光带；对猪龙河、涝淄河进行综合整治提升；完成雨污合流管网改造90公里。 | 完善城区“八水统筹，清水润城”生态水系，加快建设孝妇河文化休闲生态观光带。 | 计划完成投资2亿元。完成宝山水库公园、世纪广场公园、文姜公园、簸箕掌口袋公园及白塔段带状公园建设。 | 宝山水库公园目前已进入竣工验收阶段；世纪广场公园目前正在进行儿童乐园塑胶面层施工作业、沿河栏杆安装作业以及其余一些零星细节处理作业；文姜公园完成木栈道，假山跌水，活动场地，钢护栏，雨水花园，岳阳河；簸箕掌口袋公园完成施工，簸箕掌森林公园完成绿化种植，白塔段带状公园建设正在进行乔木种植作业。 | 是 |  |  |  | 区水利局
|  | 对猪龙河、涝淄河进行综合整治提升。 | 我区无此任务 | [5 empty] | 区住房和城乡建设局
|  | 完成雨污合流管网改造90公里。 | 结合博山区实际情况，2022年至2023年计划对沿河东路等建成区内的22条主次干道及商业街进行雨污分流改造， | 已完成年度任务。沿河东路、沿河西路、凤凰山西路、凤凰山东路、新建三路、龙泉街、白虎山路、英雄路、山头路、西关街、大街等11条雨污分流已基本完成，大观园路、山头北路、人民路等雨污分流正在进行施工。 | 是 |  | 1.科学谋划，积极推进。2.倒排工期，挂图作战。 |  | 区住房和城乡建设局
| 24.提升城市景观品质。建设改造市植物园等公园绿地、街头游园100个以上，建成城市绿道100公里以上；在公园广场、景区景点改造提升景观雕塑小品50个以上。 | 建设改造市植物园等公园绿地、街头游园100个以上。 | 计划投资2010万元改造提升柳杭、税务街、西冶街、后峪、青龙山、交行、三元、荆山转山8处社区游园。 | 1.4处社区游园已完工（柳杭社区游园、后峪社区游园、三元社区游园、荆山转山游园已完工）。 2.税务街社区楼宇公园：完成绿化面积约500平方米，硬化地面260平方米，修缮廊道、凉亭1处，修建充电车棚3处。赵家后门的绿化种植及广场铺装基本完成，各类设施已完成安装；目前正在进行补植绿化、更换井盖等施工。 3.西冶街社区游园提升改造项目：地下管网铺设及路面垫层已基本完成，地表杂物已清理完成，苗木已订购。1号楼北侧、3号楼、7号楼北侧铺装已基本完成，西侧广场铺装完成，所有路面已全部完成；目前正在进行补植绿化、更换井盖等施工。 4.青龙山花园：已完成方案设计、施工图设计与招投标手续，完成场地清理、垫层铺设、悠闲长廊安装等，下一步对长廊进行粉刷及对路面铺设渗水砖等。 5.交行游园：已完成方案设计、施工图设计与项目招投标手续，并对游园绿植进行清理，已完成雨污分流、强弱电下地及路面硬化。 | 是 |  |  |  | 区综合行政执法局
|  | 建成城市绿道100公里以上。 | 计划建成城市绿道16公里。 | 已完成年度任务。白塔圣天公园至国贸小店党建公园绿道、核桃林休闲广场绿道等6条16公里绿道已全部完成建设，完成投资2160万元。 | 是 |  | 完善绿化工程及配套设施。加强后期养护管理，做好绿化养护和日常卫生打扫工作。 |  | 区住房和城乡建设局
|  | 在公园广场、景区景点改造提升景观雕塑小品50个以上。 | 建成符合标准的景观雕塑小品3处。 | 已完成年度任务，分别是博山人民公园、中心路西路口广场和新长途汽车站 | 是 |  |  |  | 区文明办
七、构建生态宜居家园 | 25.深入推进全民健身。在城市公园增补全龄段健身场地及配套设施；全市新建改建50片多功能运动场地，组织全民健身系列活动1000项以上，免费培训社会体育指导员2000人以上。 | 在城市公园增补全龄段健身场地及配套设施。 | 我区今年无此任务。 | [5 empty] | 区综合行政执法局
|  | 全市新建改建50片多功能运动场地，组织全民健身系列活动1000项以上，免费培训社会体育指导员2000人以上。 | 新建改建10片多功能运动场地，组织全民健身系列活动100项以上，免费培训社会指导员200人以上。 | 1.已完成9片运动场场地建设（城西街道核桃林公园、白塔镇石佛社区、城东街道公平庄社区、城东街道安上社区、城东街道良庄社区、源泉镇岳东村、八陡镇福山村、域城镇东域城社区和杨家村），区竞技体校项目已完成场地硬化，准备安装支架。 2.截止目前已完成各级各类赛事展演活动110余项，直接参与人数7500余。 3.组织3期社会体育指导员培训活动，参与人数210余人。 | 否 |  | 1.督促竞技体校建设方尽快完成场地施工任务，确保10片多功能运动场全部竣工投入使用。 2.在做好疫情防控的情况下，有序开展体育赛事活动。 |  | 区教体局
八、激发就业创业活力 | 26.就业创业扩容提质。实施“创业齐都·乐业淄博”计划，实现新增城镇就业5.5万人以上，政策性扶持创业1.5万人以上；提供公益性岗位1.63万个以上；建立“百事通”人才管理服务系统；全市筹建人才公寓1万套，建成不少于2500套。 | 实施“创业齐都·乐业淄博”计划，实现新增城镇就业5.5万人以上，政策性扶持创业1.5万人以上；提供公益性岗位1.63万个以上；建立“百事通”人才管理服务系统。 | 城镇新增就业1500人；开发城乡公益性岗位1550个，其中乡村公益性岗位900个、城镇公益性岗位650个。政策性扶持创业300人以上。 | 已完成年度任务。城镇新增就业1500人，开发城乡公益性岗位1550个，现已全员上岗。政策性扶持创业300人任务已完成。 | 是 |  |  |  | 区人力资源社会保障局
|  | 全市筹建人才公寓1万套，建成不少于2500套。 | 我区2022年需筹建人才公寓360套，其中产权型290套，租赁型70套。 | 已完成年度任务。 | 是 | 一是建设较多人才公寓，容易超出财政承受范围、闲置大量房源，造成资源浪费。二是供需不平衡，申购人群少，目前产权型人才公寓达到预售条件的660套，分配了118套，整体分配率仅17.88%。三是2022年的劝学里项目45套还没有开工。四是如园小区租赁型人才公寓一直没有装修完毕，不能进行分配，影响市对区县的考核排名。 | 一是做好与市人才公寓领导小组的沟通对接，按照要求完成各项工作，确保年底考核排名靠前。二是派人专门靠在如园项目，监督装修进度，争取早日达到拎包入住条件，避免因租赁型项目未分配而扣分。三是加强对2022年新筹建项目的监督检查，对劝学里项目定期调度，对其手续办理及建设中存在问题立刻协调有关职能部门帮助解决，争取11月份开工。四是配合制定详细的人才公寓需求调查问卷，切实摸清人才公寓需求底数，为下一步改进工作做重要参考。五是继续开展人才政策宣讲进学校、医院、企业等活动，向各类毕业生精准推送信息，推进政策落地落实。 |  | 区住房和城乡建设局
| 27.提升劳动者素质。培训新型农民6000人以上；提升产业工人队伍技能素质，提高1万名以上产业工人学历或技术等级。 | 培训新型农民6000人以上。 | 2022年度市级下达区级培训任务500人，其中村党支部领办合作社带头人等80人（含合作社辅导员、基层农经管理人员、村级防返贫宣传员等）；镇村农产品质量安全监管人员等90人；农产品生产经营主体及种养殖大户农机手等330人（含农村妇女人才、农业龙头企业等专项培训）。 | 截至目前。已在博山区梦里老家种植专业合作社等基地举办博山区高素质农民培训班4期，共培训326人。 |  |  | 按市级文件要求和计划积极开展培训,12月之前全部完成。 |  | 区农业农村局
|  | 提升产业工人队伍技能素质，提高1万名以上产业工人学历或技术等级。 | 配合市总工会完成全区产业工人培训需求摸底并按要求在职职工参加技能培训，提高职工技能（力争10月份之前通过各种形式完成10000人次培训目标），通过求学圆梦项目，帮助有需求的职工完成学历提升。 | 已完成年度任务。 | 是 |  |  |  | 区总工会
九、丰富精神文化生活 | 28.建设“书香淄博”。新打造90处“城市书房＋”新型公共阅读空间，开展群众主题系列阅读活动1000场以上。 | 新打造90处“城市书房＋”新型公共阅读空间，开展群众主题系列阅读活动1000场以上。 | 建设2家城市书房。全年开展主题系列阅读活动100余场。 | 已完成年度任务。市工人文化宫城市书房、“创博·城市之光”城市书房已完成建设，依托区图书馆秋谷讲堂、尼山书院、城市书房等开展形式多样的主题系列阅读活动100余场。 | 是 |  | 依托城市书房开展全民阅读、讲座培训等文化活动，为群众提供更多文化服务，同时利用微信公众号等宣传渠道，引导群众广泛参与。 |  | 区文化和旅游局
| 29.丰富提升文化惠民。推进剧院影城免费开放日活动，每月至少一天为市内民间艺术团排练展演免费提供场地，年内免费放映城市院线公益电影600场以上；策划创作35部戏剧、影视、歌舞等文艺精品，举办“齐舞·悦动”等文化展演活动50场以上，举办公益性文艺演出80场以上。 | 推进剧院影城免费开放日活动，每月至少一天为市内民间艺术团排练展演免费提供场地，年内免费放映城市院线公益电影600场以上；策划创作35部戏剧、影视、歌舞等文艺精品，举办“齐舞·悦动”等文化展演活动50场以上，举办公益性文艺演出80场以上。 | 我区民间艺术团参加剧院开放日活动1场。在博山齐纳影城开展每周六一场公益电影。 | 已完成年度任务。 | 是 |  | 加大“文化惠民生 电影进万家”城市公益电影宣传力度，提高群众满意度指数。 |  | 区文化和旅游局
| 30.开展乡村美学教育。打造村（社区）乡村美学讲堂，实施“千名农村妇女进高校”计划，培养300名以上乡村美学教育带头人；在村（社区）建设1700家美家超市。 | 打造村（社区）乡村美学讲堂，实施“千名农村妇女进高校”计划，培养300名以上乡村美学教育带头人；在村（社区）建设1700家美家超市。 | 组织美学教育培训活动，镇（街道）每月至少开展1次美学教育实践活动；实施“百名骨干人才进高校”计划，培养60名乡村美学教育带头人。 | 指导督促镇（街道）每月至少开展1次美学教育实践活动，今年共组织美学教育公益活动90余场、4200余人次，开展寻找美学打卡地活动，推荐“五美农家”110户，组织镇、村妇联主席及五美农家带头人参加市“千名农村妇女进高校”培训班，培养美学教育带头人。 | 是 |  | 不定期督导各镇（街道）每月至少开展一次美学教育活动。 |  | 区妇联
十、加强政务便民服务 | 31.推进政务便民全覆盖。在全市各级便民服务中心（点）布设300台智慧政务综合自助终端，推进政务服务事项接入200台银行自助终端，建成500处“齐好办”政务服务便利店，建设100个智慧社区（村居）；编制发布城市公共服务电子地图，打造“出行不绕远，办事少跑腿”的信息服务平台。 | 在全市各级便民服务中心（点）布设300台智慧政务综合自助终端，推进政务服务事项接入200台银行自助终端，建成500处“齐好办”政务服务便利店。 | 在区县政务服务中心、镇（街道）便民服务中心和人流较多的村（社区）便民服务站合理布设30台智慧政务综合自助终端，协助市级部门系统研发需求调研。深化拓展政银（邮、商）合作广度和深度，协助推进政务服务事项接入银行自助终端，入驻事项逐步拓展至200项。 | 已完成年度任务，一是协调区自然资源局、人社局对接区农商行业务系统，实现不动产、人社部分业务在银行直接办理。 二是协调推进区农商行部署智慧柜员机与集成式自助终端系统适配工作，实现银行自助设备加载“一网通办”集成式自助终端系统功能。拓宽政银（邮、商、医）合作广度和深度，年度新增6个合作网点，共计打造56处“齐好办”政务服务便利店，分批分类下沉政务服务事项397项。 三是科学布设点位，30台自助终端设备已经全部到货，全部安装调试并正常运行。成立博山区自助智慧服务帮办代办志愿团队，集中组织人员培训，做好自助设备日常巡检运维及引导办理工作。 | 是 | 经与供货商协调，30台设备的付款方式按照5:4:1的形式分三年支付到位，设备安装后一个月内需付款50%。若不按合同进行货款支付将不予开通系统权限，直接影响设备正常使用。今年财政需支付的51.5万元目前需要调剂指标，资金未实际到位. | 30台设备需要的170万元设备款，按照政府批复，其中20台由区财政负担，10台由镇办财政负担。 一是积极协调区财政筹措资金，解决本年度及未来两年需支付款项；二是积极推进镇办购置的10台设备及时付款。 | 智慧政务综合自助终端设备，本年度需支付50%项目款项51.5万元，目前还未实际到位。 | 区行政审批服务局
|  | 建设100个智慧社区（村居）。编制发布城市公共服务电子地图，打造“出行不绕远，办事少跑腿”的信息服务平台。 | 建设5-10个特色鲜明的智慧社区。 | 一是继续在全区所有村（居）推广应用“淄博市智慧村居管理平台”，指导各社区完成290个村（居）基础数据导入工作，为社区提供数据比对、数据查错等做好技术保障，指导各村（居）做好核酸检测、疫苗接种、组织体系等疫情防控模块的学习应用。二是组织各社区参加胶东经济圈新型智慧城市区域联盟省级智慧社区建设视频会议，学习先进地区智慧社区建设经验。三是与爱特云翔公司技术人员对接，共同研究我区智慧社区建设方案。四是向相关社区解读最新智慧社区建设标准，统计梳理各社区现有智慧基础设施情况，收集各社区存在的问题与短板。对部分社区进展情况进行实地调研。五是根据最新下发的山东省智慧社区建设标准，组织三个街道13个社区开展智慧社区建设情况自评工作，找准差距，为后期提升做准备。 | 是 | 我区社区智慧基础设施建设博弱，老旧小区、开放式社区较多。智慧社区改造提升工作需要资金较多。 | 结合对相关社区调研的情况，组织各社区根据建设标准，结合各自特色，梳理存在的短板弱项，有针对性推进建设工作，重点抓好淄博市智慧村居管理平台的推广应用。 |  | 区大数据局
| 32.延伸公共法律直达服务。建设淄博市企业合规服务平台，建立“法惠万家”直达便民服务体系；提升完善“一村（社区）一法律顾问”体系，为居民提供便捷优质法律服务。 | 建设淄博市企业合规服务平台，建立“法惠万家”直达便民服务体系；提升完善“一村（社区）一法律顾问”体系，为居民提供便捷优质法律服务。 | 建设博山区企业公共法律服务基地；提升完善“一村（社区）一法律顾问”体系；针对行动不便居民，提供上门服务，推广“法援在线”平台，使群众足不出户便可申请法律援助；组建“法润孝乡”公益服务队，为全区提供便捷优质的法律服务。 | 已完成年度任务，后续常态化工作继续开展。 | 是 |  |  |  | 区司法局