## Sheet1
2022年度淄博市重大民生实事项目调度表
| 项目内容 | 项目细分 | 我区年度任务目标 | 是否完成年度任务 | 存在问题及原因 | 推进措施 | 需要区领导解决事项 | 牵头责任部门
一、推进教育均衡发展 | 1.继续扩容教育学位。新改扩建幼儿园42所，新增学位4800个以上；新改扩建中小学校9所，新增学位11800个以上。 | 新改扩建幼儿园42所，新增学位4800个以上；新改扩建中小学校9所，新增学位11800个以上。 | 新建实验幼儿园人民路园，新增学位360个；改扩建白塔镇中心幼儿园、西冶街幼儿园、万杰朝阳学校幼教部、蓝天幼儿园等4处幼儿园，其中蓝天幼儿园新增学位90个。 完成新建1所职业学校，续建1所义务段学校。 | 否 1.幼儿园改扩建项目已完成。 2.淄博工贸学校：目前完成总工程量的40%。烹饪实训中心目前正在进行三层楼顶板槽钢预埋安装工作。尚能楼正在进行三层顶板钢筋帮扎。职教研发与培训中心正在进行四层桁架板安装工作。消防泵房二次结构正在砌筑砖墙。 3.城东中心学校：文体楼完成基础工程量的60%，文体楼一二段基础混凝土浇筑、三段基础钢筋绑扎及基础模板安装已完成。教学楼总体进度完成95%，剩余室内智能化设备安装、外墙铝单板装饰、防盗门安装及室外绿化、电力电缆配电室、彩色墙面粉刷等。 | 前期部分技术服务费用、工程进度款、施工费等资金未支付到位，因欠款问题，智能化设备、铝单板及防盗门材料迟迟进不来。 | 加强参建各方的工作协调力度，积极督促施工单位增加设备和人员，加快建设进度，力争2022年底前工贸学校主体完工，城东中心学校文体楼主体完工、教学楼尾工完工。积极筹措资金，加大项目资金支付力度。 | 协调财政部门及时拨付落实各项经费。 | 区教育局
| 2.关爱学生身心健康。年内更换中小学7700间教室灯具，为169所中小学配套可调节课桌椅，实现教室视力环境达标全覆盖；设立淄博市学生心理健康发展服务中心，对各级各类心理辅导员进行全覆盖培训。 | 年内更换中小学7700间教室灯具，为169所中小学配套可调节课桌椅，实现教室视力环境达标全覆盖；设立淄博市学生心理健康发展服务中心，对各级各类心理辅导员进行全覆盖培训。 | 全区所有中小学年内完成教室灯具及配套可调节桌椅，实现教室视力环境达标全覆盖；建设博山区学生心理健康发展服务中心。所有学校配备专兼职心理健康教师。 | 是 |  |  |  | 区教育局
| 3.提高农村学生午餐标准。按照每餐每人3元标准，补贴农村义务教育学校学生午餐。 | 按照每餐每人3元标准，补贴农村义务教育学校学生午餐。 | 指导学校管控好午餐的营养质量和制作成本，积极对接财政部门争取补助资金，落实每餐每人3元的补贴要求。 | 是 |  |  |  | 区教育局
| 4.实现偏远地区校车全覆盖。全市校车总数增加至840辆以上，方便偏远地区学生安全出行。 | 全市校车总数增加至840辆以上，方便偏远地区学生安全出行。 | 偏远学校年内无增配校车计划。 | 我区偏远学校年内无增配校车计划。 |  |  |  | 区教育局
二、健全养老托育体系 | 5.推进养老服务多元化。建成全市智慧养老综合管理服务平台，以人工智能赋能养老产业，提升居家和社区基本养老服务；新增机构养老床位1000张以上；新建家庭养老床位3000张以上；建设优质养老服务资源进社区样板6处；新建长者食堂300家以上；15家公立医院开展医养结合服务，新开放护理型床位2000张以上。 | 建成全市智慧养老综合管理服务平台，以人工智能赋能养老产业，提升居家和社区基本养老服务；新增机构养老床位1000张以上；新建家庭养老床位3000张以上；建设优质养老服务资源进社区样板6处；新建长者食堂300家以上。 | 建设长者食堂助餐管理服务平台，新建长者食堂15处，新增养老机构2处，新增机构养老护理型床位200张。 | 是 |  |  |  | 区民政局
| 6.增加婴幼儿照护服务供给。建设20处示范性托育机构；新改扩建50处公共场所标准化母婴室。 | 建设20处示范性托育机构。 | 建设2处示范性托育机构。 | 是 |  |  |  | 区卫生健康局
|  | 新改扩建50处公共场所标准化母婴室。 | 建成符合标准的母婴室4处。 | 是 |  |  |  | 区文明办
| 7.提升家政服务规范化。为全市所有家政服务企业建立信用档案，开展诚信家政进社区惠民服务，培训从业人员不少于5000人次。 | 为全市所有家政服务企业建立信用档案，开展诚信家政进社区惠民服务，培训从业人员不少于5000人次。 | 博山12349居家信息服务中心、博山大姐入驻商务部家政信用信息平台，建立信用档案，开展诚信家政进社区惠民服务不少于10次，培训从业人员不少于1000人次。 | 是 |  |  |  | 区商务局
三、优化卫生健康服务 | 8.打造15分钟健康服务圈。市公共卫生中心主体封顶；新改造提升智慧预防接种门诊55处以上；在区县建设10处城市健康客厅；建成以2.5公里为服务半径、中心村卫生室为主体的村级医疗卫生服务体系，构筑城乡15分钟健康服务圈。 | 市公共卫生中心主体封顶；新改造提升智慧预防接种门诊55处以上；在区县建设10处城市健康客厅；建成以2.5公里为服务半径、中心村卫生室为主体的村级医疗卫生服务体系，构筑城乡15分钟健康服务圈。 | 计划改扩建20处乡村卫生室。 | 是 |  |  |  | 区卫生健康局、区财政局
三、优化卫生健康服务 | 9.提升健康服务质量。聘请名医专家、团队来淄开展诊疗、手术服务，举办讲座等活动100场次以上，知名医院在我市建立名医专家（团队）工作室80家以上，名医基层工作站（室）达到120家以上，专家团队突破400人；在市主流媒体开办中医药健康专栏，制作中医药保健知识宣传册向市民发放。 | 聘请名医专家、团队来淄开展诊疗、手术服务，举办讲座等活动100场次以上，知名医院在我市建立名医专家（团队）工作室80家以上，名医基层工作站（室）达到120家以上，专家团队突破400人；在市主流媒体开办中医药健康专栏，制作中医药保健知识宣传册向市民发放。 | 加强与国内外医学科研院所合作交流，邀请知名医院名医专家、团队来博诊疗、手术服务3千人次以上。制作中医药保健知识宣传册向市民发放。 | 是 |  |  |  | 区卫生健康局
| 10.减轻群众就医负担。城乡居民医保门诊慢特病病种由25种增加到50种以上，开展中医日间诊疗中心结算试点（以中医针灸特色疗法为主）；集采药品销售药店达500家以上，销售国家集采药品达到60种以上；职工长期护理保险全覆盖，最高支付限额提高10%，将失智人员纳入保障范围。 | 城乡居民医保门诊慢特病病种由25种增加到50种以上，开展中医日间诊疗中心结算试点（以中医针灸特色疗法为主）；集采药品销售药店达500家以上，销售国家集采药品达到60种以上；职工长期护理保险全覆盖，最高支付限额提高10%，将失智人员纳入保障范围。 | 按照市统一部署，推进我区医疗保障政策落地落实。 | 是 |  |  |  | 区医保分局
四、提升居民居住品质 | 11.持续改造棚户区和老旧小区。改造完成棚户区10个、老旧小区23个，惠及居民3万户。 | 改造完成棚户区10个、老旧小区23个，惠及居民3万户。 | 改造饮马棚户区146户，改造12个老旧片区。 | 否 目前老旧小区改造工程已基本完成，正在进行工程收尾工作，将于本周全面完成。 |  | 区住建局统筹抓好综合协调，督促镇办加强与施工单位沟通协调，积极推进工程收尾，加快项目竣工验收，确保尽快完成老旧片区改造任务。 |  | 区住房和城乡建设局
| 12.全面提升物业服务。对249个老旧小区实施简易物业管理，实现老旧小区简易物业管理全覆盖；打造50个智慧物业示范点，带动提升物业服务水平。 | 对249个老旧小区实施简易物业管理，实现老旧小区简易物业管理全覆盖；打造50个智慧物业示范点，带动提升物业服务水平。 | 对53个老旧小区提升物业服务水平。实现专业化物业管理全覆盖；打造3个智慧物业示范点，带动提升物业服务水平。 | 是 |  |  |  | 区住房和城乡建设局
| 13.维护合法住房权益。对房地产领域历史遗留问题实现应结尽结、动态清零。 | 对房地产领域历史遗留问题实现应结尽结、动态清零。 | 推进报市房地产领域不动产登记遗留问题处置项目共208个。 | 否 目前累计完成处置项目166个，上报市政府批准核减项目36个，剩余6个项目正在积极推进。符合处置条件的力争12月底前完成。 | 一是商业类项目建设单位或商户因资金等问题，办理推进慢。二是部分项目因涉及土地手续等办理程序复杂，办理需要一定时间，目前正在办理中。三是姚家峪项目因涉及生态红线未确定目前无法进行处置。四是白虎山商业街项目需协调山东理工大学办理土地收回手续。 | 一是组织各镇街积极发挥牵头作用，指导协调各项目单位加快处置。二是进一步协调自然资源部门落实土地政策，细化解决方案，开通绿色通道全力推进土地审批、不动产登记等工作。三是进一步加强督办完成处置工作，实行日调度通报制度。组织各职能部门进一步加强协调调度，积极帮助项目协调解决实际问题，推进项目加快处置。继续定期汇报和组织召开处置工作推进会，一事一议推进处置。 |  | 区住房和城乡建设局
| 14.营造安全居住环境。对全市100万户天然气居民用户更换金属软管，对11万户老旧小区户内燃气设施进行改造；建立液化石油气钢瓶追溯机制，回收液化石油气废弃钢瓶10万只以上；对全市登记注册的3万台电梯投保安全责任保险，对使用15年以上的电梯组织专项安全评估。 | 对全市100万户天然气居民用户更换金属软管，对11万户老旧小区户内燃气设施进行改造。 | 对全区10万余户天然气居民用户更换金属软管，对3500余户老旧小区户内燃气设施进行改造。 | 是 |  |  |  | 区住房和城乡建设局
|  | 建立液化石油气钢瓶追溯机制，回收液化石油气废弃钢瓶10万只以上；对全市登记注册的3万台电梯投保安全责任保险，对使用15年以上的电梯组织专项安全评估。 | 1、建立液化石油气钢瓶追溯机制，按照市局要求完成回收液化石油气废弃钢瓶；2、对全区登记注册的1600台电梯投保安全责任保险，对使用15年以上的电梯组织专项安全评估。 | 是 |  |  |  | 区市场监管局
| 15.方便电动自行车充电。在新建和既有住宅小区建设专门的电动自行车停放、存放场所，并设置规范的电动自行车充电桩，实现具备条件的住宅小区全覆盖。 | 在新建和既有住宅小区建设专门的电动自行车停放、存放场所，并设置规范的电动自行车充电桩，实现具备条件的住宅小区全覆盖。 | 新建小区和既有小区全覆盖建设电动摩托车充电桩，规范停放、存放场所。满足群众电动充电需求。 | 是 |  |  |  | 区住房和城乡建设局
| 16.纾解群众停车难题。实现全市城区智慧停车全覆盖，新增停车泊位1万个以上。 | 实现全市城区智慧停车全覆盖，新增停车泊位1万个以上。 | 对新博路、叠羊路、双山街等9条路段新增智慧停车泊位1000个，并与市智慧停车平台联网。 |  |  |  |  | 区综合行政执法局
五、改善交通出行条件 | 17.修好农民“家门口的路”。高质量建设“四好农村路”，新建改建农村公路200公里以上、改善路面状况720公里以上。 | 高质量建设“四好农村路”，新建改建农村公路200公里以上、改善路面状况720公里以上。 | 高质量建设“四好农村路”，新建改建农村公路20公里、改善路面状况58.8公里。 | 是 |  |  |  | 区交通运输局
| 18.新能源充电设施广覆盖。新增电动汽车公共充电桩2000个以上、小区内部充电桩1500个以上，实现具备条件的机关事业单位、居民小区、大型商超电动汽车充电桩全覆盖。 | 新增电动汽车公共充电桩2000个以上，实现具备条件的机关事业单位、居民小区、大型商超电动汽车充电桩全覆盖。新增小区内部充电桩1500个以上。 | 建设电动汽车公共充电桩135个。 | 是 |  |  |  | 区发展改革局
|  |  | 新增居民小区电动汽车充电桩149个。 | 是 |  |  |  | 区住房和城乡建设局
| 19.优化居民交通出行。优化大众公交线路，深入推进“淄博人节假日及周末1元公交游景点”；为有需求的学校、医院等开通定制公交；落实好特殊群体免费乘车政策；主要公交线路增加部分残疾人无障碍公交车，投入部分无障碍出租车。 | 优化大众公交线路，深入推进“淄博人节假日及周末1元公交游景点”；为有需求的学校、医院等开通定制公交；落实好特殊群体免费乘车政策；主要公交线路增加部分残疾人无障碍公交车，投入部分无障碍出租车。 | 组织实施好一元公交游景区活动。严格落实好特殊群体免费政策。 | 是 |  |  |  | 区交通运输局
六、提高社会保障水平 | 20.关心关爱困难群体。切实保障全市6.8万名城乡低保、特困人员基本生活，对全市1.5万名特殊困难家庭人员提供照护服务，落实全市7.4万名困难残疾人、重度残疾人两项补贴，为全市900余名孤困境儿童发放基本生活费，用好“淄助你”基金，开展临时性救助；将农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭生活补助从每人每月10元提高至20元；加大公共租赁住房保障力度，为2200余户住房困难家庭发放住房租赁补贴。 | 切实保障全市6.8万名城乡低保、特困人员基本生活，对全市1.5万名特殊困难家庭人员提供照护服务，落实全市7.4万名困难残疾人、重度残疾人两项补贴，为全市900余名孤困境儿童发放基本生活费，用好“淄助你”基金，开展临时性救助。 | 切实保障全区城乡低保8233人、特困人员878人基本生活，对全区特殊困难家庭人员提供照护服务，落实8900余人次困难残疾人、重度残疾人两项补贴，为全区80余名孤困儿童发放基本生活费。 | 是 |  |  |  | 区民政局
|  | 将农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭生活补助从每人每月10元提高至20元。 | 将农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭生活补助从每人每月10元提高至20元。 | 否 通过区级审核公示2566人，该项补贴由市、区两级财政承担，其中市财政承担52.35万元（总金额的85%）已拨付到区财政局，区财政需承担9.234万元（总金额的15%），目前，需要区财政拨付61.584万元，才能完成年度任务。 |  | 积极与财政部门对接，争取尽早发放。 |  | 区卫生健康局
|  | 加大公共租赁住房保障力度，为2200余户住房困难家庭发放住房租赁补贴。 | 加大公共租赁住房保障力度，为328户住房困难家庭发放住房租赁补贴。 | 是 |  |  |  | 区住房和城乡建设局
| 21.开展脑瘫儿童专项医治。启动对脑瘫适应症儿童免费神经外科手术医治项目，年内医治100名以上。 | 启动对脑瘫适应症儿童免费神经外科手术医治项目，年内医治100名以上。 | 全面开展对脑瘫适应症儿童免费神经外科手术医治项目，通过专家团队筛查，会审，对符合手术指征的儿童做到应救尽救。 | 是 |  |  |  | 区残联
| 22.为农民种粮保驾护航。创新推出“齐良保”惠农保险，免费为种粮农户投保，实现粮食险种全覆盖。 | 创新推出“齐良保”惠农保险，免费为种粮农户投保，实现粮食险种全覆盖。 | 根据上级政策安排，确保“齐良保”政策完全在我区落地落实，多方协调配合，从承保到理赔公开化透明化，保障农户权益。 | 是 |  |  |  | 区财政局
七、构建生态宜居家园 | 23.实现城区四季见水、清水常流。完善城区“八水统筹，清水润城”生态水系，加快建设孝妇河文化休闲生态观光带；对猪龙河、涝淄河进行综合整治提升；完成雨污合流管网改造90公里。 | 完善城区“八水统筹，清水润城”生态水系，加快建设孝妇河文化休闲生态观光带。 | 计划完成投资2亿元。完成宝山水库公园、世纪广场公园、文姜公园、簸箕掌口袋公园及白塔段带状公园建设。 | 否 宝山水库公园、文姜公园、簸箕掌口袋公园、白塔段带状公园已完成2022年全部建设内容并向群众开放。世纪广场已向群众开放，剩余收尾工作将于本周全部完成。 |  | 协调市政部门尽快完成世纪广场移交。 |  | 区水利局
|  | 完成雨污合流管网改造90公里。 | 结合博山区实际情况，2022年至2023年计划对沿河东路等建成区内的22条主次干道及商业街进行雨污分流改造， | 是 |  |  |  | 区住房和城乡建设局
七、构建生态宜居家园 | 24.提升城市景观品质。建设改造市植物园等公园绿地、街头游园100个以上，建成城市绿道100公里以上；在公园广场、景区景点改造提升景观雕塑小品50个以上。 | 建设改造市植物园等公园绿地、街头游园100个以上。 | 计划投资2010万元改造提升柳杭、税务街、西冶街、后峪、青龙山、交行、三元、荆山转山8处社区游园。 | 是 |  |  |  | 区综合行政执法局
|  | 建成城市绿道100公里以上。 | 计划建成城市绿道16公里。 | 是 |  |  |  | 区住房和城乡建设局
|  | 在公园广场、景区景点改造提升景观雕塑小品50个以上。 | 建成符合标准的景观雕塑小品3处。 | 是 |  |  |  | 区文明办
| 25.深入推进全民健身。在城市公园增补全龄段健身场地及配套设施；全市新建改建50片多功能运动场地，组织全民健身系列活动1000项以上，免费培训社会体育指导员2000人以上。 | 全市新建改建50片多功能运动场地，组织全民健身系列活动1000项以上，免费培训社会体育指导员2000人以上。 | 新建改建10片多功能运动场地，组织全民健身系列活动100项以上，免费培训社会指导员200人以上。 | 是 |  |  |  | 区教体局
八、激发就业创业活力 | 26.就业创业扩容提质。实施“创业齐都·乐业淄博”计划，实现新增城镇就业5.5万人以上，政策性扶持创业1.5万人以上；提供公益性岗位1.63万个以上；建立“百事通”人才管理服务系统；全市筹建人才公寓1万套，建成不少于2500套。 | 实施“创业齐都·乐业淄博”计划，实现新增城镇就业5.5万人以上，政策性扶持创业1.5万人以上；提供公益性岗位1.63万个以上；建立“百事通”人才管理服务系统。 | 城镇新增就业1500人；开发城乡公益性岗位1550个，其中乡村公益性岗位900个、城镇公益性岗位650个。政策性扶持创业300人以上。 | 是 |  |  |  | 区人力资源社会保障局
|  | 全市筹建人才公寓1万套，建成不少于2500套。 | 我区2022年需筹建人才公寓360套，其中产权型290套，租赁型70套。 | 是 |  |  |  | 区住房和城乡建设局
| 27.提升劳动者素质。培训新型农民6000人以上；提升产业工人队伍技能素质，提高1万名以上产业工人学历或技术等级。 | 培训新型农民6000人以上。 | 2022年度市级下达区级培训任务500人，其中村党支部领办合作社带头人等80人；镇村农产品质量安全监管人员等90人；农产品生产经营主体及种养殖大户农机手等330人。 | 是 |  |  |  | 区农业农村局
|  | 提升产业工人队伍技能素质，提高1万名以上产业工人学历或技术等级。 | 配合市总工会完成全区产业工人培训需求摸底并按要求在职职工参加技能培训，提高职工技能（力争10月份之前通过各种形式完成10000人次培训目标），通过求学圆梦项目，帮助有需求的职工完成学历提升。 | 是 |  |  |  | 区总工会
九、丰富精神文化生活 | 28.建设“书香淄博”。新打造90处“城市书房＋”新型公共阅读空间，开展群众主题系列阅读活动1000场以上。 | 新打造90处“城市书房＋”新型公共阅读空间，开展群众主题系列阅读活动1000场以上。 | 建设2家城市书房。全年开展主题系列阅读活动100余场。 | 是 |  |  |  | 区文化和旅游局
| 29.丰富提升文化惠民。推进剧院影城免费开放日活动，每月至少一天为市内民间艺术团排练展演免费提供场地，年内免费放映城市院线公益电影600场以上；策划创作35部戏剧、影视、歌舞等文艺精品，举办“齐舞·悦动”等文化展演活动50场以上，举办公益性文艺演出80场以上。 | 推进剧院影城免费开放日活动，每月至少一天为市内民间艺术团排练展演免费提供场地，年内免费放映城市院线公益电影600场以上；策划创作35部戏剧、影视、歌舞等文艺精品，举办“齐舞·悦动”等文化展演活动50场以上，举办公益性文艺演出80场以上。 | 我区民间艺术团参加剧院开放日活动1场。在博山齐纳影城开展每周六一场公益电影。 | 是 |  |  |  | 区文化和旅游局
| 30.开展乡村美学教育。打造村（社区）乡村美学讲堂，实施“千名农村妇女进高校”计划，培养300名以上乡村美学教育带头人；在村（社区）建设1700家美家超市。 | 打造村（社区）乡村美学讲堂，实施“千名农村妇女进高校”计划，培养300名以上乡村美学教育带头人；在村（社区）建设1700家美家超市。 | 组织美学教育培训活动，镇（街道）每月至少开展1次美学教育实践活动；实施“百名骨干人才进高校”计划，培养60名乡村美学教育带头人。 | 是 |  |  |  | 区妇联
十、加强政务便民服务 | 31.推进政务便民全覆盖。在全市各级便民服务中心（点）布设300台智慧政务综合自助终端，推进政务服务事项接入200台银行自助终端，建成500处“齐好办”政务服务便利店，建设100个智慧社区（村居）；编制发布城市公共服务电子地图，打造“出行不绕远，办事少跑腿”的信息服务平台。 | 在全市各级便民服务中心（点）布设300台智慧政务综合自助终端，推进政务服务事项接入200台银行自助终端，建成500处“齐好办”政务服务便利店。 | 在区县政务服务中心、镇（街道）便民服务中心和人流较多的村（社区）便民服务站合理布设30台智慧政务综合自助终端，协助市级部门系统研发需求调研。深化拓展政银（邮、商）合作广度和深度，协助推进政务服务事项接入银行自助终端，入驻事项逐步拓展至200项。 | 是 |  |  |  | 区行政审批服务局
|  | 建设100个智慧社区（村居）。编制发布城市公共服务电子地图，打造“出行不绕远，办事少跑腿”的信息服务平台。 | 建设5-10个特色鲜明的智慧社区。 | 否 前期已组织各社区开展自评，计划组建区级验收工作组，力争本周完成对13个社区初级验收。市局拟于12月17日前安排区县互评，省局拟于12月30日前完成第一批抽检。 |  | 近期组织3个街道和13个社区负责人及移动、联通、广电等运营商召开智慧社区评估工作会议，调度社区自评进展情况，安排验收相关事宜。 |  | 区大数据局
| 32.延伸公共法律直达服务。建设淄博市企业合规服务平台，建立“法惠万家”直达便民服务体系；提升完善“一村（社区）一法律顾问”体系，为居民提供便捷优质法律服务。 | 建设淄博市企业合规服务平台，建立“法惠万家”直达便民服务体系；提升完善“一村（社区）一法律顾问”体系，为居民提供便捷优质法律服务。 | 建设博山区企业公共法律服务基地；提升完善“一村（社区）一法律顾问”体系；针对行动不便居民，提供上门服务，推广“法援在线”平台，使群众足不出户便可申请法律援助；组建“法润孝乡”公益服务队，为全区提供便捷优质的法律服务。 | 是 |  |  |  | 区司法局