## Sheet1
2023年度淄博市重大民生实事项目调度表
序号 | 项目内容 | 项目细分 | 我区年度任务目标 | 1-3月份进展情况 | 存在问题及原因 | 完成时限 | 牵头责任部门 | 分管领导、联系人及联系电话
1 | 提高医疗保障水平。城乡居民门诊慢特病报销比例由55%以上提高到60%以上；实现市外就医住院费用全部为电子票据的手工报销业务线上办结。 | 1.城乡居民门诊慢特病报销比例由55%以上提高到60%以上。 2.实现市外就医住院费用全部为电子票据的手工报销业务线上办结。 | 1.全面落实好医疗保障待遇新政策。城乡居民门诊慢特病报销比例由55%以上提高到60%以上。 2.按照市医疗保障局统一部署要求，实现市外就医住院费用全部为电子票据的手工报销业务线上办结。 | 已实现城乡居民门诊慢特病报销比例由55%以上提高到60%。 |  | 2023-12-01 | 区医疗保障分局 | 王宝庆 4296957
2 | 便利老年人看病就医。在全市二级及以上综合医院完善电话、网络、现场预约等多渠道挂号服务；提供老年人导诊、陪诊等就医便捷服务；进一步畅通老年患者急诊“绿色通道”；组织开展老年人就医服务体验活动，每所医院年内组织不少于2次，及时了解老年群众就医需求。 | 在全市二级及以上综合医院完善电话、网络、现场预约等多渠道挂号服务；提供老年人导诊、陪诊等就医便捷服务；进一步畅通老年患者急诊“绿色通道”；组织开展老年人就医服务体验活动，每所医院年内组织不少于2次，及时了解老年群众就医需求。 | 在全区3处二级综合医院完善电话、网络、现场预约等多渠道挂号服务；提供老年人导诊、陪诊等就医便捷服务；进一步畅通老年患者急诊“绿色通道”；组织开展老年人就医服务体验活动，每所医院年内组织不少于2次，及时了解老年群众就医需求。 | 印发《关于成立卫生健康系统便利老年人就医服务工作专班的通知》（博卫办字〔2023〕10号），明确主要职责和重点任务，提出工作要求，转发《淄博市二级及以上综合医院便利老年人就医系列服务评价标准》，指导3处二级综合医院初步拟定工作方案、计划表并按照服务评价标准逐步提升便利老年人看病就医服务能力。 |  | 2023-12-01 | 区卫生健康局 | 王冰 4110167
3 | 深化就业创业服务。年内实现城镇新增就业5.5万人，政策性扶持创业1.5万人；培训新型农民6000人以上。 | 年内实现城镇新增就业5.5万人，政策性扶持创业1.5万人。 | 年内实现城镇新增就业1500人（参照2022年标准，最终人数市里还未下达指标），政策性扶持创业人数1195人。 | 1-2月份，城镇新增就业284人，完成全年任务的18.9%；截至2023年3月16日，博山区政策性扶持创业人数380人。 | 1.我区就业补助资金区级配套相关资金比较困难，就业补助资金缺口大，制约就业创业政策落实。2.人口老龄化、退休人员增多、高校毕业生回乡就业较少，区域综合竞争力不占优势，人口加速向淄博主城区集聚，严重影响我区城镇新增就业指标增长。 | 2023-12-01 | 区人力资源和社会保障局
|  | 培训新型农民6000人以上。 | 2023年高素质农民培训任务市暂未下达。 | 制定下发《关于开展2023年度高素质农民教育培训需求摸底调研工作的通知》，采取入户现场填写问卷和网上填写问卷相结合的形式，共收到调研问卷200余份，并撰写调研报告。 |  | 2023-12-01 | 区农业农村局 | 翟海云4180295
4 | 优质教育资源扩容提升。新改扩建幼儿园29所、中小学3所、中职学校1所。 | 新改扩建幼儿园29所、中小学3所、中职学校1所。 | 改扩建幼儿园4所。 | 城东中心幼儿园、金钥匙幼儿园改扩建任务已完成，域城镇中心幼儿园、八陡镇中心幼儿园改扩建任务推进中。 |  | 2023-04-01 | 区教体局 | 徐晴晴13012705525
5 | 强化医疗卫生服务能力。优化提升城乡15分钟健康服务圈，新改造智慧预防接种门诊28处，开通医共体内转诊服务绿色通道，全市新增中心村卫生室50处。组织开展急救知识进学校、进社区、进企业等活动，年内普及不少于20万人次。 | 1.医共体内镇卫生院、社区卫生服务中心转诊及远程会诊相关机制建立实现全覆盖，根据群众需求对重大疾病采取请专家下沉服务、绿色通道转上级医院等方式进行精准服务。 2.实施星级村卫生室动态管理，进一步提升村卫生室服务能力。 3.承担基本公共卫生服务的村卫生室配备重点人群智慧随访设备比率达到92%以上。 4.全市新增中心村卫生室50处。 5.新改造智慧预防接种门诊28处。 | 1.医共体内镇卫生院、社区卫生服务中心转诊及远程会诊相关机制建立实现全覆盖，根据群众需求对重大疾病采取请专家下沉服务、绿色通道转上级医院等方式进行精准服务。 2.实施星级村卫生室动态管理，进一步提升村卫生室服务能力。 3.承担基本公共卫生服务的村卫生室配备重点人群智慧随访设备比率达到92%以上。 4.完成3家医疗机构智慧预防接种门诊建设。 | 1.梳理医共体工作框架。2.持续实施星级村卫生室动态管理。3.持续推进承担基本公共卫生服务的村卫生室中重点人群智慧随访设备配备。4.2月16日召开智慧化接种门诊建设工作推进会，压实石马镇、博山镇、池上镇中心卫生院建设主体责任，积极开展建设，源泉中心卫生院按照市统一部署做好建设准备工作，制定月调度计划，对建设进度实行月调度。建设公司已对石马镇卫生院、博山镇中心卫生院开展现场施工设计。 |  | 2023-12-01 | 区卫生健康局 | 基妇科周军4110203 医政科王雷4110194 疾控科毛永川4110168
|  | 组织开展急救知识进学校、进社区、进企业等活动，年内普及不少于20万人次。 | 年内应急救护知识普及2.5万人次。 | 已组织培训30场，共普及2200人次。 | 受人员限制，普及任务主要依托救援队的志愿服务开展培训，无培训经费，培训人数多。 | 2023-11-01 | 区红十字会 | 于新利13355278999
6 | 增加养老服务有效供给。实施养老机构星级达标工程，星级以上养老机构占比达70%以上，培育5处养老服务实训基地，为经济困难的失能、半失能老年人家庭进行适老化信息化改造，建设家庭养老床位2000张。 | 1.实施养老机构星级达标工程，星级以上养老机构占比达70%以上。 2.培育5处养老服务实训基地。 3.为经济困难的失能、半失能老年人家庭进行适老化信息化改造，建设家庭养老床位2000张。 | 增加养老服务有效供给。实施养老机构星级达标工程，星级以上养老机构占比达70%以上，培育1处养老服务实训基地，为经济困难的失能、半失能老年人家庭进行适老化信息化改造，建设家庭养老床位283张。 | 发布实施老年人家庭适老化改造项目招投标意向。 |  | 2023-12-01 | 区民政局 | 丁伟4110255
7 | 提升物业管理服务水平。建设全市物业管理服务信息化平台，建成100个“红色物业”示范小区；建立小区物业管理服务标准化、规范化考核机制，实现对全市物业管理机构月度评价考核全覆盖，提升物业管理服务水平。 | 1.建成100个“红色物业”五星小区。 2.建立小区物业管理服务标准化、规范化考核机制。 3.建设并推广全市物业管理服务信息化平台。 | 开展“城市管理提升年”，落实“四位一体”物业管理体制，实现住宅小区二星级及以上物业全覆盖，抓好12个红色物业小区建设，打造10个智慧物业示范小区。 | 已确定城东、城西、山头街道办事处和域城镇各一个红色物业小区。制定完善了考核办法。 |  | 2023年10月 | 区综合行政执法局
8 | 推进政务服务“一件事”集成办理。运用信息化、数字化手段，将多个相关联的“单项事”整合为“一件事”，做到“一件事一次办”。年内完成灵活就业、公民婚育、扶残助困、军人退役、申请公租房、二手房转移登记及水电气联动过户、企业职工退休等至少10个“一件事”。 | 1.新生儿出生“一件事”。 | 推动新生儿出生“一件事”在助产机构正常办理。 | 协助助产机构向新生儿父母做好新生儿出生“一件事”操作流程的宣传指导。 |  | 已完成 | 区卫生健康局 | 王冰18653333435
|  | 2.义务教育阶段学生报名“一件事”。 3.入园“一件事”。 | 1.2023年在巩固义务教育招生入学“掌上办”成果基础上，升级中小学网上报名系统，继续实行招生入学工作“网上办理”。家长通过“爱山东”APP或登录淄博市人民政府网站，进行网上入学信息登记。区中小学招生办公室在平台开放前发布具体报名流程，对信息齐全、符合受理条件的实行一次办好。 2.入园“一件事”，已列入2023年专项资金项目预算，并与相应平台公司进行咨询考察。 | 1.义务教育阶段学生报名“一件事”与招生平台开发公司对接流程，做好前期准备工作。 2.入园“一件事”已列入2023年专项资金项目预算，并与相应平台公司进行咨询考察。 | 数据对接不全面，流程还有待优化。 | 2023-08-31 | 区教体局 | 吕宜鹏13573311549 徐晴晴13012705525
|  | 4.二手房转移登记及水电气暖联动过户“一件事”。 | 推行不动产登记与水、电、气、暖变更联动办理。由不动产登记部门统一受理，一次性收取全部材料并推送至供水供电供气等公用事业服务单位，对符合办理条件的用户并联办理相关业务。 | 正常办理开展。 |  | 已完成 | 区自然资源局 | 周剑13583382696
|  | 5.灵活就业“一件事”。 6.企业职工退休“一件事”。 | 5.灵活就业“一件事”：个体经营或者灵活就业人员就业登记、劳动用工备案（企业职工）、个体劳动者（灵活就业人员）社会保险参保登记、企业职工参保登记为关联事项，线下实现一窗通办。 6.退休一件事：线上办件率达到业务总量的50%以上，线上一次办好办结率达到线上业务总量80%以上，线下一次办好办结率达到50%以上 | 5.个体经营或者灵活就业人员就业登记、劳动用工备案（企业职工）、个体劳动者（灵活就业人员）社会保险参保登记、企业职工参保登记为关联事项，线下实现一窗通办。 6.退休一件事：已开通人社网上服务大厅、设立综合柜员窗口线上、线下多种受理渠道，梳理畅通各流程环节，向企业推广开展各项业务。 |  | 退休一件事：2023年5月底前 | 区人力资源和社会保障局 | 李婷婷2278178 昃向铎4250509
|  | 7.生育保险“一件事”。 | 根据全市对生育保险“一件事”并入“爱山东”及政务服务网的总体进度，配合测试在网办进度，及时做好各方面对接测试，待时机成熟时做好宣传，提高群众知晓度、便利度、满意度。 | 经医院端联网申领数据（仅实现生育津贴、产前检查费两个事项），生育津贴166件，拨付金额：237.0179万元，产前检查费6件，拨付金额;6000元 | 根据市医保指导意见，因处于不同网络环境，目前政务网端“集成办”渠道挂网办理途径暂无法开通，仅展示。“爱山东”渠道暂无开通、测试计划。现在仅线下医院端联网受理渠道可供办理。 | 根据市要求，随时跟进整改。 | 区医保分局 | 李钰杰 4296964
|  | 8.新房公积金贷款“一件事”。 | 全面推行购买新建房申请住房公积金贷款、抵押权预告登记、抵押权登记等服务在银行窗口“一件事一次办”，为在我市购买新房申请住房公积金贷款的职工提供“一站式”服务。 | 已与辖区内建行、工行、农行进行对接，开展人员培训，目前农行已经开始办理贷款业务。 |  | 2023-09-01 | 市住房公积金管理中心博山分中心 | 郑辉 4161118
|  | 9.助残“一件事”。 | 我区不涉及 |  |  |  | 区残联 | 孙云国13554856166
|  | 10.公民身后“一件事”。 | 身后“一件事”服务事项联办。 | 我区已实现身后“一件事”服务联办。 |  | 已完成 | 区民政局
|  | 11.公民婚育“一件事”。 | “婚育户”一件事服务事项联办。 | 依据鲁民函〔2022〕110 号文件要求，我省已实现“婚育户”一件事服务联办。 |  | 已完成 | 区民政局
|  | 12.军人退役“一件事”。 | 切实做好军人退役报道工作。 | 优化业务流程，进一步理顺事项、数据间的逻辑关系关联，对申请材料和表单进行优化。 |  | 2023年1季度 | 区退役军人事务局 | 刘鹏4160360 王馨可4110245
|  | 13.公租房“一件事”。 | 巩固扩大住房租赁补贴保障范围，2023年完成住房租赁补贴300户的目标任务。 | 截至2月底，已经为334户家庭发放住房租赁补贴19万元。 | 保障范围尚未扩大到农村人口，造成这部分进城农村人员不能得到住房租赁补贴的保障。 | 2023-12-01 | 区住房保障中心 | 周金 2348975
9 | 建设“智行淄博”车路协同智慧交通系统。对全市红绿灯路口安装物联网云控信号机，建设“智行淄博”车路协同平台，为群众提供交通态势预判、通行速度诱导、出行路线规划服务，实现绿波通行；为消防、急救车辆打造“快速通道”，提升道路通行效率。 | 对全市红绿灯路口安装物联网云控信号机，建设“智行淄博”车路协同平台，为群众提供交通态势预判、通行速度诱导、出行路线规划服务，实现绿波通行；为消防、急救车辆打造“快速通道”，提升道路通行效率。 | 我区不涉及，博山区“智行淄博”车路协同平台已于2022年8月全部建设完成。 |  |  |  | 区交警大队 | 薛林18705333903 李传武 18705333918
10 | 实施居住品质提升工程。改造完成老旧小区项目17个、1.5万户；对48个老旧小区供水管线及设施进行改造，开展高品质直饮供水试点。 | 改造完成老旧小区项目17个、1.5万户。 | 暂不明确 |  |  |  | 区住房和城乡建设局
|  | 1.结合道路建设、城市更新、老旧小区改造、抄表到户改造等工作，对48个老旧小区进行供水管线及设施改造，年度计划投资7000万元。 2.开展高品质直饮供水试点工程建设，年度计划投资6800万元。 | 结合道路建设、城市更新、老旧小区改造、抄表到户改造等工作，对博山区13个老旧小区实施供水管线及设施改造。 | 配合政府及相关镇街道完成前期摸底调查及相关费用测算。 |  | 2023-12-01 | 区水利局 | 任凌云18553327827
11 | 优化城乡快递服务品质。优化城乡快递节点布局，每个区县规划建设1处快递分拨中心，新增智能快件箱格口4.3万个、快递服务备案网点100处，新建小区快递点配套率100%，新建成农村快递综合服务标准化站点500个，推进快递网络扩容升级，实现快递便民惠民新突破。 | 1.优化城乡快递节点布局，每个区县规划建设1处快递分拨中心。 2.新增智能快件箱格口4.3万个、快递服务备案网点100处，新建小区快递点配套率100%。 3.新建成农村快递综合服务标准化站点500个。 | 1.规划建设1处快递分拨中心。 2.新增智能快件箱格口0.37万个，快递服务网点应备尽备，新建小区快递点配套率100%。 3.新建成农村快递综合服务标准化站点43个。 | 1.快递分拨中心已完成选址工作，初步定于白塔镇北外环路。 2.对各快递网点进行摸底，与住建、规划等部门对接小区快递点配套设施建设情况，已完成智能快件箱格口300个。 3.农村快递网点已完成摸底工作。 |  | 2023-12-01 | 区交通运输局 | 肖广林 13869380672
12 | 推进全民健身广覆盖。构建更高水平全民健身公共服务体系，加强体育场地设施管理维护；广泛开展全民健身活动，举办各级各类全民健身赛事活动1000项以上，培训社会体育指导员2000人以上；加快体育融合发展，拉动体育消费。 | 1.构建更高水平全民健身公共服务体系，加强体育场地设施管理维护。 2.广泛开展全民健身活动，举办各级各类全民健身赛事活动1000项以上，培训社会体育指导员2000人以上。 3.加快体育融合发展，拉动体育消费。 | 1.成立博山区健身器材检查领导小组，不定期开展健身器材检查，督促各镇做好辖区内健身器材管理维护及更新工作；2.举办博山区第十三届全民健身运动会，指导各镇组织好镇级、村级体育赛事活动，举办各级各类全民赛事活动100场以上，完成各级别社会体育指导员培训200人以上；完成区全民健身中心建设，指导项目运营。3.充分发挥我区旅游、康养、陶硫文化等资源优势，推动“体育+”融合发展。 | 1.已成立博山区健身器材检查领导小组，日常进行督导检查，督促相关镇办整改；2.拟定博山区第十三届全民健身运动会规程，指导部分镇办开展体育赛事活动，完成跳绳、棒垒球社会体育指导员培训工作，区全民健身中心正在建设中。3.与红叶柿岩、岜山文体中心、三水源风景区沟通，商讨“体育+旅游”赛事活动方案。 | 1.部分体育器材因损坏，不能满足群众锻炼需求，器材更新工作有难度。 2.区级体育赛事活动经费保障不足，正在积极争取社会赞助。 | 2023-11-15 | 区教体局 | 阚方力15069378242
13 | 提升普惠托育服务能力。落实普惠托育服务机构建设补贴和二孩、三孩托育费补贴，各区县建成不少于1处具有公办性质的托育服务机构，全市每千人拥有托位数达到3.8个以上。 | 1.落实普惠托育服务机构建设补贴和二孩、三孩保育费分档补贴。 2.各区县（不含文昌湖区）建设（改造）不少于1处具有公办性质的托育服务机构。 3.全市每千人拥有托位数达到3.8个以上。 | 提升普惠托育服务能力。落实普惠托育服务机构建设补贴，建成1处具有公办性质的托育服务机构，全区每千人拥有托位数达到3.8个以上。 | 截至3月底，我区托育机构共22家，托位数1380个，托位率3.36‰。 |  | 2023-12-01 | 区卫生健康局 | 王红 4110166
14 | 推进“中医中药进万家”健康工程。建设“淄博中医药智慧服务平台”，设置中医地图、中医热线、中医远程医疗等功能，实现线上线下中医医疗服务全覆盖；加强公立中医医院治未病中心建设，持续推进“千名中医进基层行动”；扩大中医日间诊疗医保结算试点医疗机构范围，年内新增5家以上。 | 1.加强公立中医医院治未病中心建设;推进中医中药进社区、进乡村、进机关、进企业、进家庭、进养老机构。 2.建设“淄博中医药智慧服务平台”（淄博中医小程序）。 3.持续推进“千名中医进基层行动”。 | 1.推进中医中药进社区、进乡村、进机关、进企业、进家庭、进养老机构。 2.持续推进“千名中医进基层行动”。 | 1.印发《博山区2023年“中医中药进万家活动”实施方案》，各医疗单位积极开展中医药进万家活动。 2.全区四支中医药专家队伍，每月开展义诊、院内带教活动。 |  | 2023-12-01 | 区卫生健康局 | 王雷 4110194
|  | 扩大中医日间诊疗医保结算试点医疗机构范围，年内新增5家以上。 | 深入推进中医日间诊疗医保结算试点工作。积极支持相关医院纳入中医日间诊疗试点，不断加强与市医保局的沟通，争取1家中医医院列入中医日间诊疗医保结算试点。 | 多次调研中医医疗机构加入中医日间诊疗医保结算试点工作的意见建议，及时向市医保局相关科室沟通汇报。 | 对中医日间诊疗医保结算试点的选取要求限定在中医医院，存在一定局限性。 | 2023-12-01 | 区医疗保障分局 | 霍宪锐 4296959
15 | 构建群众诉求服务体系。畅通群众诉求受理和解决渠道，建设完善市、区县、镇（街道）三级实体化群众诉求服务中心，向群众提供公共法律服务、矛盾纠纷调解、心理疏导等服务。 | 畅通群众诉求受理和解决渠道，建设完善市、区县、镇（街道）三级实体化群众诉求服务中心，向群众提供公共法律服务、矛盾纠纷调解、心理疏导等服务。 | 畅通群众诉求受理和解决渠道，建设完善区镇村实体化群众诉求服务中心，向群众提供公共法律服务、矛盾纠纷调解、心理疏导等服务。 | 深化区镇两级“一站式”调解中心规范化建设，完善工作机制、创新方式方法、强化科技支撑，提升“一站式”矛盾纠纷多元化解工作能力和水平。 | 镇街矛调中心规范化调解体系有待完善。在实体化运行过程中，存在成员单位办公区域间隔较远、部门协调不顺畅、调解组织功能弱等问题。 | 2023-06-01 | 区委政法委 | 陈孝伟 13853342677
16 | 开展城区积水点整治。对已排查出的全市38处城区积水点进行整治改造，提升排水防涝和安全度汛能力。 | 1.建立城区积水点整治台账，明确城区积水点位、积水原因、整治措施、责任部门等；每月调度、通报城区积水点整治进展情况。 2.督导相关区县完成积水点整治项目设计、施工方案、资金评审、招投标等工作，推动整治工作落地落实。 3.汛期结合降雨天气，查验积水点整治改造成效，提升整治效果，动态消除城区积水点。 | 北山路铁路桥、秋谷路铁路桥、白虎山路与珑山路交汇处三处积水点无需工程手段进行整改，汛期因短时强降雨造成积水，20分钟内自然消退，安排专门人员做好清理、值守工作保障排水顺畅。珑山路铁路桥积水点需要通过工程手段加大排水管道管径，提高排水能力解决积水问题，已与博山铁路事业服务中心对接，区住建局结合张博铁路电气化改造工程制定相关施工方案，待铁路电气化改造施工开始后动工。 | 完成积水点附近雨水管网清淤疏浚工作，汛期严格按照应急预案相关规定执行，长期坚持。 | 北山路铁路桥、秋谷路铁路桥、白虎山路与珑山路交汇处三处积水点因地势原因，汛期遇短时强降雨造成积水，20分钟内自然消退，安排专门人员做好清理、值守工作保障排水顺畅。珑山路铁路桥积水点因排水管道管径较小，排水能力不足，造成积水。 | 长期坚持 珑山路铁路桥积水点改造工程由区住建局结合张博铁路电气化改造工程进行施工，具体时间以张博路电气化改造工程工期为准。 | 区综合行政执法局
17 | 开展“心希望”健康服务行动。建设淄博市心理健康云平台，开通24小时心理援助公益热线和学生心理危机干预热线；组建心理危机干预队伍，培训20名骨干和300名心理健康辅导员；针对青少年学生、个体从业者等开展心理健康评估筛查、心理危机早期干预等服务；开展心理健康服务进社区、进校园、进企业等活动，宣传授课500场；利用电视、广播、微信公众号等方式宣传心理卫生知识，建立心理调适支撑服务体系。 | 1.建设淄博市心理健康云平台。 2.组建完成24小时心理援助公益热线。遴选并培训20名心理卫生技术骨干与300名心理健康辅导员。 3.市、区县开展重点人群心理评估筛查工作。 4.全年开展心理健康服务进社区、进校园、进企业等“五进”活动500场；市、区县通过自媒体、微信公众号、电视电台等方式开展心理健康知识宣传。 | 1.区精神卫生中心设立24小时心理援助公益热线； 2.组建博山区心理危机干预紧急救援专家组； 3.组织开展心理健康服务“五进”活动； 4.加强心理卫生知识宣传。 | 1.印发《全区卫生健康系统“心希望”健康服务工作方案》，制定年度宣传计划，围绕“一条线、一堂课、一个团队”广泛开展心理健康“五进”活动，进一步提高居民心理健康素养水平。2.2月27日举办“践行二十大 ‘心希望’在行动”健康服务行动培训班，邀请省市专家进行了心理健康知识讲座，有关部门、各镇（街道）、医疗卫生机构、关爱帮扶小组部分成员共360余人参加培训；3.累计开展心理健康进校园、社区等“五进”宣传活动7场，惠及群众500余名。 | 个别单位及个人对心理健康“五进”宣传活动的认识不足，在工作中不免存在拖延、不重视等问题，难以积极主动地推进宣传活动落地生根。 | 2023-12-01 | 区卫生健康局 | 疾控科毛永川4110168
|  | 优化扩建教育系统市、区县两级心理健康工作云平台建设；开展师资培训，提升学校心理健康教育工作专业化水平；与卫健、公安部门建立教育系统高危心理联防联控工作网络；组建心理健康教师、专家队伍，开通面向青少年、学生群体的24小时心理援助热线。 | 开展师资培训，提升学校心理健康教育工作专业化水平；与卫健、公安部门建立教育系统高危心理联防联控工作网络；组建心理健康教师、专家队伍，开通面向青少年、学生群体的心理援助热线。 | 1.开展心理筛查培训工作，进一步贯彻落实山东省教育厅《关于加快推进全省大中小学心理健康教育体系建设的意见》等文件的要求，全面提升我区心理健康教师专业素养，顺利完成学生心理测评和心理档案建立工作。 2.博山区心理健康发展服务中心自2023年2月20日开始面向全区学生及家长开展公益咨询服务，减轻大家各种困扰，促进学生身心健康发展。 |  | 2023-06-01 | 区教体局 | 李雪17866640345
18 | 推进儿童友好城市建设。开发儿童友好服务地图，覆盖校外实践基地、公园绿地、医院、儿童活动阵地等点位；年内选树100处儿童友好实践基地，打造20个标准化儿童友好社区。 | 1.打造20个标准化儿童友好社区。 2.选树儿童友好实践基地100处。 3.开发儿童友好服务地图。 | 1.打造2个市级标准化儿童友好社区。 2.开发覆盖10处儿童友好实践基地的儿童友好服务地图。 | 儿童友好机制建设方面，发布博山区“十四五”时期加快推进儿童友好城市建设行动方案。对2023年为全区妇女儿童办实事进行征求意见。征集各镇（街道）2023年度拟打造的儿童友好社区（村）、儿童友好实践基地。 | 我区作为老工业城市，基础设施相对老旧，在新建社区及拆迁过程中空间有限，融入儿童友好元素较少，后期可塑性成本较高。 | 2023年12月底 | 区妇联 | 秦繁 4110160 13581010662
19 | 优化提升公共交通。新增2条公交线路，开通7条定制公交线路，增加3条晚间延时运行线路，调整优化10条公交线路，继续推出13条“一元公交游景点”旅游专线，建设BRT快速公交示范段。 | 1.新增2条公交线路，增加3条晚间延时运行线路，调整优化10条公交线路。 2.开通7条定制公交线路。 3.继续推出13条“一元公交游景点”旅游专线。 4.建设BRT快速公交示范段。 | 开通一条考院小学至淄博市戒毒所定制公交专线；开通博山至鲁山国家森林公园“一元公交游景点”旅游专线。 | 开通一条考院小学至淄博市戒毒所定制公交专线，进入试运行阶段；旅游公交开通时间由市交通局统一安排。 |  | 2023-12-01 | 区交通运输局 | 刘伟 18678219299
20 | 实施“文悦淄博”文化惠民提升工程。建强线上淄博市民学习中心，开展主题阅读推广活动500场；开展知识资源“五进”活动40场；新建提升城市书房10家、图书流动服务点20处、文化驿站20处；开展“文艺五助”演出300场，公益电影放映活动600场，“齐艺共舞”活动300场，“品游淄博 云享文旅”线上文化活动500场；开展流动博物馆进校园、进社区、进农村活动100场。 | 1.建强线上淄博市民学习中心，开展主题阅读推广活动500场。 2.开展知识资源“五进”活动40场。 3.新建提升城市书房10家、图书流动服务点20处、文化驿站20处。 4.开展“文艺五助”演出300场，公益电影放映活动600场，“齐艺共舞”活动300场，“品游淄博 云享文旅”线上文化活动500场。 5.开展流动博物馆进校园、进社区、进农村活动100场。 | 1.新建提升城市书房1家、图书流动服务点1处、文化驿站2处。 2.依托各类文化阵地开展送戏下乡、公益电影放映、公益培训等各类文化惠民活动500场。 3.开展流动博物馆进校园、进社区、进农村活动10场。 | 1.加强对接沟通，确定新型公共文化空间建设任务及要求。 2.春节、元宵节期间，在全区范围内组织开展送文化下乡、“淄在村晚”、花灯展示、打铁花、民俗扮玩等文化惠民活动170余场，参与人次29万余人，为群众提供年味文化大餐；开展公益电影放映活动5场。 |  | 2023-12-01 | 区文化和旅游局 | 吕雯慧4110917
21 | 开展不动产登记“带押过户”。带有抵押限制的二手房在交易中，群众无需先行偿还贷款解除抵押，在银行同意下同步办理过户、买方贷款抵押手续，实现“带押过户、转抵同步”。 | 1.制定“带押过户”规范流程，推动政策落地。 2.全市范围内登记机构常态开展“带押过户”，依据申请为申请人提供好登记服务。 3.根据开展情况，加强宣传引导，不断扩展“带押过户”覆盖范围。 | 根据《带押转让不动产登记业务适用情形及登记流程》的通知（淄自然规划发〔2023〕4号），1、登记机构优化办理流程。登记机构对于申请人依据“带押”转移申请登记的不同情形，选择适用不同的登记类型，主动将相关类型合并办理，针对抵押权登记业务，积极宣传倡导采用“一表办理”，简化申请材料，主动压缩办理时限，为申请人提供便利，涉企申请人可依托专窗服务提供“带押过户”绿色通道服务。2、鼓励银行金融机构积极稳妥开展“带押过户”。对于设置有抵押期间禁止转让限制的不动产，以银行等金融机构同意转让为前提，同时银保监局、登记机构、公积金管理机构、住建部门等要在日常业务办理过程中做好对银行金融机构涉及“带押过户”的政策宣传，引导金融机构通过优化内部业务流程，加强风险防控前提下积极配合交易主体采用“带押过户”模式，出具同意转移材料，不断提高该项业务的普及面。3、开展存量房交易资金监管。完善存量房交易资金监管流程和操作指南，依托交易资金监管为交易双方及金融机构搭建信任基础，提供便捷、高效、透明服务。同时积极引导房地产经纪机构发挥政民服务的桥梁纽带作用，为办事群众做好政策宣传，协助交易双方做好业务办理、适用情形选择等服务，助推“带押过户”顺利推进。4、公积金中心调整相应流程。对于选择公积金贷款的交易情形，主动调整贷款流程，在卖方抵押权尚未解除情形下，买方办理完抵押权顺位登记后予以放款，助推实现“带押过户”、“转抵同步”，不断提高公积金贷款发放和使用效率。 | 区自然资源局局已设立专办窗口，梳理办理流程，优化办理环节，加强业务宣传。年度任务已完成。 |  | 已完成 | 区自然资源局 | 周健2758831