## Sheet1
附件4
数字政府建设工作12月攻坚任务细则
序号 | 指标名称 | 牵头名称 | 具体内容 | 任务目标 | 完成时限 | 责任单位
1 | “爱山东”服务活跃度 | 区大数据中心 | 1.区直各部门组织机关干部做好“爱山东”的推广应用 | 区各部门要组织本单位所有人员（按实有编制人数）每天登录“爱山东”博山分厅，出示健康码，登录率达到100%，每天将登录人次和健康码出示情况截图发送到区大数据中心。区大数据中心负责“爱山东”登录情况的统计汇总，每周将统计情况进行通报。 | 12月30号 | 博山风景名胜区管委会、区政府办公室、区委老干局、区总工会、团区委、区妇联、区科协、区工商联、区残联、区红十字会，区发展和改革局、区教育和体育局、区科学技术局、区工业和信息化局、区公安分局、区民政局、区司法局、区财政局、区人力资源和社会保障局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、区交通运输局、区水利局、区农业农村局、区商务局、区文化和旅游局、区卫生健康局、区退役军人事务局、区应急管理局、区审计局、区行政审批服务局、区市场监督管理局、区综合行政执法局、区统计局、区地方金融监督管理局、区信访局，博山铁路事业服务中心、区供销社、区检验检测中心、区投资促进中心、区委党史研究中心、区档案馆、区融媒体中心、区粮油事业服务中心、区能源事业发展中心、区住房保障服务中心、区水资源管理与节约用水服务中心、区农业农村事业服务中心、区畜牧渔业服务中心、区农业机械事业服务中心、区服务业发展中心、区陶瓷琉璃行业服务中心、区疾病预防控制中心、区市政园林环卫服务中心，区税务局、区交警大队、博山公路事业服务中心、博山规划管理办公室、区生态环境分局、区医疗保障分局、区气象局、博山调查队
| “爱山东”服务活跃度 | 区大数据中心 | 2.各镇（街道）组织做好“爱山东”的推广应用 | 各镇（街道）组织全体机关事业人员（按实有编制人数）每天登录“爱山东”博山分厅，出示健康码，并安排辖区网格员号召辖区群众注册登录“爱山东”。山头街道、城东街道、城西街道每天完成1500人次的登录，其余各镇（街道）每天完成1000人次的登录，每天将登录人次和健康码出示情况截图发送到区大数据中心。 | 12月30号 | 各镇（街道）
2 | 视频监控整合 | 区大数据中心 | 1.建设区级视频监控汇聚平台 | 倒排工期完成区级视频监控汇聚平台搭建，实现视频资源的接收和推送 | 12月15号 | 区大数据中心
|  |  | 2.梳理全区视频资源，接入区视频监控汇聚平台 | 组织运营商对我区视频监控资源进行梳理并全部接入区级视频监控汇聚平台，实时推送至全市视频资源平台；各部门、各镇（街道）配合运营商完成所辖的视频监控资源的梳理和接入，实现全区视频“应接尽接” | 12月30号 | 区公安分局、区教育和体育局、区卫生健康局、区商务局、区自然资源局、区综合行政执法局、区市场监督管理局、区生态环境分局、区医疗保障分局、区交警大队、各镇（街道）、开发区
|  |  | 3.完成区级视频监控汇聚平台与公安监控平台的互联互通 | 实现区级视频监控汇聚平台与公安监控平台视频资源的互相推送 | 12月25号 | 区公安分局、区大数据中心
3 | 数据资源体系建设情况 | 区大数据中心 | 组织各部门严格按照标准对数据资源目录进行整改 | 数据汇聚率、共享率和开放率均达到100% | 12月25号 | 区发展和改革局、区工业和信息化局、区人力资源和社会保障局、区文化和旅游局、区财政局、区教育和体育局、区统计局、区市场监督管理局、区商务局、区科学技术局、区卫生健康局、区应急管理局、区自然资源局、区行政审批服务局、区供销社、区信访局、区地方金融监督管理局、区综合行政执法局、区农业农村局、区住房和城乡建设局、区民政局、区司法局、区交通运输局、区生态环境分局、区医疗保障分局、区总工会、区投资促进中心、博山调查队、区科协、区融媒体中心
4 | 电子证照归集情况 | 区大数据中心 | 提升电子证照归集种类和数量 | 梳理我区未入库证照清单，把我区现有的证照全部入库，实现现存的合格历史数据全部归集，力争电子证照的种类达到50种以上 | 12月25号 | 区财政局、区残联、区公安分局、区行政审批服务局、区红十字会、区婚姻登记服务中心、区交警大队、区交通运输局、区教育和体育局、区就业和人才服务中心、区民政局、区农业农村局、区气象局、区人力资源和社会保障局、区水利局、区卫生健康局、区文化和旅游局、区消防救援大队、区住房保障服务中心、区住房和城乡建设局、区自然资源局、博山规划管理办公室、区自然资源局、区综合行政执法局、区委编办
5 | 政府网站和政务新媒体情况 | 区大数据中心 | 加强政府网站和政务新媒体的内容保障工作 | 各部门、单位按照国办标准做好政府网站和政务新媒体的内容更新，要求动态类栏目每周至少更新一次，其他栏目至少半年更新一次，政务新媒体每两周至少更新一次，对发现问题及时做好整改，确保不再出现扣分情况。 | 长期 | 各镇（街道）、区政府办公室、区发展和改革局、区工业和信息化局、区教育和体育局、区科学技术局、区公安分局、区民政局、区司法局、区财政局、区人力资源和社会保障局、区住房和城乡建设局、区交通运输局、区农业农村局、区水利局、区商务局、区文化和旅游局、区卫生健康局、区区审计局、区生态环境局分局、区统计局、区应急管理局、区综合行政执法局、区市场监督管理局、区投资促进中心、区风景名胜区管理委员会、区地方金融监督管理局、区信访局、区自然资源局、区医疗保障分局、区行政审批服务局、区乡村振兴局