附件2：

2024年科技创新“十大攻坚突破行动”重点任务清单

| 序号 | 重点攻坚突破事项 | 攻坚目标 | 重点工作措施 | 第一季度目标 | 第二季度目标 | 第三季度目标 | 第四季度目标 | 分管 领导 | 具体 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键核心技术攻坚突破 | 完成重点产业关键核心技术“创新图谱”及创新资源清单绘制。组织申报省级以上科技创新项目15个以上。 | （1）探索建立重点产业关键核心技术“创新图谱”及创新资源清单 | 选定1-2个主导产业，梳理企业技术创新需求清单，开展重点产业创新发展情况的本土摸底和发展趋势研究。 | 挖掘匹配研发平台、公共技术服务平台、科技创新人才、科技成果转化项目等高能级创新资源。 | 绘制形成技术创新图谱（创新需求、创新资源、创新主体、创新能级）和创新资源清单（研发平台、公共技术服务平台、科技创新人才、科技成果转化项目）。 | 推广应用，引导企业按需精准对接创新资源，活化产业生态。 | 阎军 、 李霞 | 李峥 、 郝纪涛 |
|  |  |  | （2）梳理重点企业项目清单，实施科技创新项目 | 开展科技型中小企业创新能力提升工程、重点研发计划、科技股权投资等项目梳理摸底工作，建立项目清单。 | 实施项目清单动态管理，积极与上级主管部门对接项目情况，指导企业完善项目资料，做好申报准备工作。 | 根据通知要求，组织开展各类科技创新项目申报。 | 力争申报省级以上科技创新项目15个以上。 | 阎军 | 李峥 |
| 序号 | 重点攻坚突破事项 | 攻坚目标 | 重点工作措施 | 第一季度目标 | 第二季度目标 | 第三季度目标 | 第四季度目标 | 分管 领导 | 具体 责任人 |
| 2 | 科技能力提升攻坚突破 | 力争全社会研发投入强度达到2.24%以上，规上工业企业中有研发活动的企业占比达到60%以上。高新技术企业和科技型中小企业评价入库数量分别达到158家、206家以上。 | （3）引导企业加大研发投入 | 完成2023年度研发投入统计工作。 | 开展2024年研发经费月度统计指导工作，及时发现问题企业，靠上做好指导服务。 | 持续抓好研发经费月度统计，加强政策宣传。 | 力争全社会研发投入强度达到2.24%以上。 | 阎军 | 李峥 |
|  |  |  | （4）高新技术企业和科技型中小企业梯次培育 | 组织科技创新政策培训会不少于5场，强化政策宣传落实。“科技型企业服务站”挂牌服务。分类梳理高企和科小梯次培育重点企业名单。 | 组织开展第一批高新技术企业申报工作，科技型中小企业入库数达到80家以上。 | 组织开展第二、三批高新技术企业申报工作。力争科技型中小企业评价入库数量达到206家以上。 | “科技型企业服务站”累计服务企业不少于100家次，全年组织开展各类科技政策培训会不少于15场，力争高新技术企业数量达到158家。 | 阎军 | 李峥 |
| 序号 | 重点攻坚突破事项 | 攻坚目标 | 重点工作措施 | 第一季度目标 | 第二季度目标 | 第三季度目标 | 第四季度目标 | 分管 领导 | 具体 责任人 |
| 3 | 科技创新平台攻坚突破 | 力争年内新增5家省级创新平台、5家市级创新平台。 | （5）抓好东佳、华成、工陶、颜山泵业、鲁耐窑业等6个实验室11项在研课题建设 | 对实验室在研课题进行征集，协助企业汇总分析课题开展情况。 | 走访调研实验室，督导课题进展情况，根据其需求帮助对接高校院所，及时解决课题进展中的技术问题。 | 积极推荐研究课题申报有关项目，做好对上争取工作，力争为实验室或依托单位争取支持。 | 指导实验室做好课题的年度研究任务并鼓励企业将科研成果推广应用。 | 刘艳红 | 朱由涛 |
|  |  |  | （6）加强与省市产业技术研究院对接，开展对外合作交流、组织实施科技项目 | 积极与省市产业技术研究院做好对接，建立常态化沟通合作关系。 | 加强与产业技术研究院合作交流，帮助研究院与企业精准匹配资金、人才、技术资源，推进创建产业服务平台。 | 加强与产业技术研究院合作交流，帮助研究院与企业精准匹配资金、人才、技术资源，推进创建产业服务平台。 | 加强与产业技术研究院合作交流，帮助研究院与企业精准匹配资金、人才、技术资源，推进创建产业服务平台。 |  |  |
|  |  |  | （7）加强省、市创新平台培育 | 走访调研企业，有针对性地开展政策宣传和业务指导，确定重点培育企业名单，做好储备工作。 | 按照申报通知要求“一对一”对企业进行精准辅导，积极组织企业进行申报。 | 按照申报通知要求“一对一”对企业进行精准辅导，积极组织企业进行申报。 | 按照申报通知要求“一对一”对企业进行精准辅导，积极组织企业进行申报。完成全年任务目标。 |  |  |
| 序号 | 重点攻坚突破事项 | 攻坚目标 | 重点工作措施 | 第一季度目标 | 第二季度目标 | 第三季度目标 | 第四季度目标 | 分管 领导 | 具体 责任人 |
| 4 | 科技交流合作攻坚突破 | 组织专题产学研活动2场以上，达成合作意向10项以上。 | （8）深化与高校院所的合作交流，围绕科技成果转化、技术难题破解、高层次人才引育、产业项目招引等，推动产学研用深度融合 | 开展技术难题与高层次人才需求征集工作，根据需求积极对接相关高校院所。 | 组织参加产学研活动1次以上，引导企业积极参与对接。达成合作意向5项以上。 | 组织辖区企业积极参与省级以上“揭榜挂帅”等产学研活动。解决技术难题2项以上，达成合作意向7项以上。 | 组织参加产学研活动1次以上，解决技术难题2项以上，达成合作意向10项以上，完成全年工作任务。 | 李霞 | 郝纪涛 |
|  |  |  | （9）优化完善“科技顾问团”“科技副总”工作机制，组织“高层次专家博山行”“名校科技合作直通车”等产学研活动 | 开展技术难题与科技成果匹配工作。 | 积极对接市内外高校，开展科技副总选聘。聘任科技顾问2人，开展科技顾问服务活动3次以上。 | 新聘任科技副总5人以上。聘任科技顾问2人，开展科技顾问服务及“名校科技合作直通车”等活动3次以上。 | 新聘任科技副总5人以上。聘任科技顾问2人，开展科技顾问服务等活动3次以上。 | 李霞 | 郝纪涛 |
| 序号 | 重点攻坚突破事项 | 攻坚目标 | 重点工作措施 | 第一季度目标 | 第二季度目标 | 第三季度目标 | 第四季度目标 | 分管 领导 | 具体 责任人 |
| 5 | 科技人才引进攻坚突破 | 力争年内组织申报国家高层次人才、泰山产业领军人才、淄博英才计划等人才项目5个，市级以上外专项目3个，引进外国专家2人以上。 | （10）做好国家高层次人才、泰山产业领军人才、淄博英才计划等人才项目储备工作 | 组织申报国家高层次人才项目2个以上，泰山产业领军人才项目1个。 | 做好已申报项目的后续跟踪服务工作，指导企业按要求做好申报材料的修改完善工作，及时与上级部门进行对接，提高申报成功率。 | 开展淄博英才等市级人才项目的征集工作，指导符合申报要求的人才做好材料准备工作。 | 组织申报淄博英才计划项目2个以上。 | 李霞 | 郝纪涛 |
|  |  |  | （11）做好外专人才、项目储备工作 | 组织申报火炬计划1-2项，省海外工程师引进计划1项。 | 宣传外国人来华工作许可办理政策。 | 组织申报市级外国专家项目1-2项。 | 完成外国专家引进工作目标。 | 张芹 | 钱前 |
| 6 | 科技金融助力攻坚突破 | 年内力争帮助企业申请科技成果转化贷款1亿元以上。 | （12）搭建“科技+金融”深度融合服务平台，积极拓宽企业贷款融资渠道，宣传推广“科技成果转化贷”，撬动金融机构跟进信贷支持 | 加强科技金融相关政策宣传，常态化征集企业在科技创新领域的融资贷款需求。 | 积极对接银行以及其他三方机构，帮助需求企业与金融机构对接，拓宽企业融资渠道。帮助企业申请科技成果转化贷款不少于3000万元。 | 帮助企业申请科技成果转化贷款不少于7000万元。 | 力争帮助企业申请科技成果转化贷款1亿元以上。 | 阎军 | 李峥 |
| 序号 | 重点攻坚突破事项 | 攻坚目标 | 重点工作措施 | 第一季度目标 | 第二季度目标 | 第三季度目标 | 第四季度目标 | 分管 领导 | 具体 责任人 |
| 7 | 科创招商攻坚突破 | 年内招引产业项目1个以上。 | （13）加强与新型研发机构、众创空间、孵化器、高校院所等科创平台机构对接联系，围绕促进科研成果转化应用，挖掘项目资源，引进一批“有高科技含量、有高层次人才、有高成长潜力、有社会资本关注”的科创项目 | 与市产研院、招商大使进行对接，摸排科技招商线索。 | 与高校院所加强沟通，争取符合博山产业发展的最新科技成果在博山落地转化。 | 积极参加各类招商招商活动，对接洽谈招商项目。 | 协调成熟项目落地工作，争取年内招引产业项目1个以上。 | 李霞 | 郝纪涛 |
| 8 | 科技强农攻坚突破 | 开展科技服务活动20场次以上。 | （14）开展产学研合作对接活动，加强农业培训和技术指导。组织开展“农业科技专家基层行”等活动，支持龙头（骨干）企业牵头申报实施农业科技创新项目 | 组织开展农业培训、技术指导等科技服务活动4场次以上。 | 组织开展农业培训、技术指导等科技服务活动6场次以上。调研农业企业，实时做好涉农科技项目申报工作。 | 组织开展“农业科技专家基层行”、农业培训、技术指导等科技服务活动6场次以上。实时做好涉农科技项目申报工作。 | 组织开展农业培训、技术指导等科技服务活动4场次以上。 | 刘艳红 | 朱由涛 |
| 序号 | 重点攻坚突破事项 | 攻坚目标 | 重点工作措施 | 第一季度目标 | 第二季度目标 | 第三季度目标 | 第四季度目标 | 分管 领导 | 具体 责任人 |
| 9 | 党建强基攻坚突破 | 年内组织助企纾困活动不少于30次，“科技大讲堂”不少于5次，志愿服务活动不少于5次。 | （15）持续推进“创新颜”科技党建品牌建设 | 发挥党员先锋模范作用，强化对企服务，主动上门走访，到企业进行政策宣讲、难题帮扶至少10次。 | 结合精神文明创建、重要时间节点，积极助力社区，组织开展环境卫生清洁、文明创建等志愿服务活动至少3次。 | 不断加强作风建设，党支部组织开展党章等党内法规制度专题学习交流1次，党员领导干部、党组织书记至少讲党课3次，在红色教育基地开展理想信念教育1次。 | 以学习型党组织建设为载体，充分运用“三会一课”和“科技大讲堂”等方式，强化干部队伍学习。党支部全年组织助企纾困活动不少于30次，“科技大讲堂”不少于5次，志愿服务活动不少于5次。 | 张芹 | 韩阳 |
| 10 | 干部队伍能力提升攻坚突破 | 年内开展业务知识学习不少于40次，开展科技创新专题调研，形成调研报告不少于5篇。每季度组织一次“擂台比武”。 | （16）扎实开展“学习弘扬焦裕禄精神，干部能力大提升”活动 | 制定局“学习弘扬焦裕禄精神，干部能力大提升”活动实施方案，根据配档表推进重点工作完成。开展业务知识学习不少于4次。一季度开展研发投入年度归集“擂台比武”活动。 | 开展集中调研活动。组织党员干部走进群众、走进企业问情、问需、问计，建立调研问题推进落实台账，形成调研报告不少于5篇。开展业务知识学习不少于12次。二季度开展科技创新能力摸底“擂台比武”活动。 | 在单位内部综合运用述职评议、重点工作推进评比等方式，开展“摘星夺旗”活动。开展业务知识学习不少于12次。三季度开展科技项目培育“擂台比武”活动。 | 全年开展业务知识学习不少于40次，12月进行干部队伍能力提升攻坚突破“回头看”。四季度开展研发投入月报归集“擂台比武”活动。 | 张芹 | 韩阳 |