2025年养老服务民生实事项目实施情况

一、工作开展情况

（一）项目建设内容：依托养老服务机构、社区养老服务中心建设“博善颐养”社区康复辅助器具购买、租赁、维护服务站点不少于2处。

项目进展情况：已完成

依托博山老年人养护院、城西街道凤凰园社区建设的2处“博善颐养”康复辅助器具服务站点，现均已建设完成，并投入正常运营使用。为周边老年群体及残障人士提供康复训练、辅具租赁、维修、健康指导等一站式便民服务，提升老年居民生活质量，推动社区民生服务不断发展。

（二）项目建设内容：年内认定600张养老机构普惠性床位。

项目进展情况：已完成

联合发改部门制定普惠性养老机构收费价格标准，引导养老机构积极申报普惠性养老机构，已完成年内认定普惠性养老床位不低于600张的工作。日常加强对普惠性养老机构收费标准的督导、检查，确保养老机构按标准收费，对于超标准收费的养老机构给予取消普惠性养老机构资格。今后将择期开展第二批普惠性床位认定工作。

（三）项目建设内容：建成2处老年人认知障碍照护专区。

- 项目进展情况：未完成

依托博山老年人养护院建设的知障碍照护专区现已完成建设工作，并投入正常运营。依托北山老年养护中心建设的知障碍照护专区正有序稳步推进建设，目前已完成床位和外部墙景设计布置工作，预计9月底将按时完工。

（四）项目建设内容：建设1处嵌入式养老服务机构。

- 项目进展情况：已完成

整合社区养老服务资源，盘活现有养老服务设施，依托城西街道大成社区建设嵌入式养老服务机构。经过前期试运行的不断完善和调整，目前基本已经成熟运营，可以为周边居民提供娱乐、居家照护、帮办待办、餐饮等各项助老服务。

（五）项目建设内容：开展养老护理员培训。

- 项目进展情况：未完成

4月份，配合市民政局承办2025年全市护理员竞赛工作。组织有关养老机构参加全省养老院长、助浴员、社区助老员能力提升、认知症照护员能力提升、老年人能力评估等培训工作，提升养老服务能力和水平。下半年将择期开展全区养老护理员培训工作。

（六）项目建设内容：指导舒馨医养健康园创建4星级养老机构，北山老年养护中心创建3星级养老机构。

- 项目进展情况：未完成

舒馨医养健康园、北山老年养护中心按照制定的提升方案已基本完成硬件条件的完善，目前正有序推进园区软件设施的提升。区民政局将积极协助、指导两家机构的升级工作，努力满足老年人养老服务需求,提升群众幸福感和满意度

二、存在问题

目前暂无。

三、下一步工作打算

一是强化思想，锚定目标。善于换位思考，多角度分析，抱着“以人民为中心、为群众办实事”的心态谋划、开展工作。二是加强和完善部门协同、属地配合的工作机制。积极对上汇报，及时掌握政策动态，尊重激励镇（街道）劳动成果，形成部门属地齐心协力的工作合力。三是建立销号台账，及时汇报进度。每月梳理工作进度，对完成指标的进行销号，对于推进过程中有难度、阶段性停滞的事项，及时逐级汇报，提出合理性建议，争取支持。四是树立服务意识，助力机构发展。树立亲清的政企关系，最大限度做到无事不扰、有求必应，减轻机构负担。