## Sheet1
博山区投资促进中心2022年全区经济社会发展主要目标任务二季度进展情况表
序号 | 目标任务 |  | 第二季度目标 | 进展情况 | 是否完成季度目标任务 | 分管 区领导 | 牵头单位 | 协办单位
34 | 精准实施双招双引 | 优化提升“六个一”招引机制，精准绘制产业链招商图谱。 | 完善“六个一”平台招商政策、产业基金和专业招商团队培育新平台。聘请专业机构，针对机电泵、汽车、医药等重点产业，梳理产业链，绘制招商图谱，明确招商重点和方向。 | 根据淄博市“六个一”招引平台星级评价管理办法，完成我区3个平台星级预评价工作。1-5月全区3个“六个一”平台实现签约项目21个，实现省外到位资金8.24亿元。完成新材料产业链图谱初稿。 | 完成 | 李竹凯 | 区投资促进中心 | 区政府有关部门、单位，各镇（街道）、开发区
35 |  | 强化市场化招商，深化与中科智慧、道得资本等国内有影响力的专业机构合作，用基金、资本招引项目。 | 运用市场化手段，借助专业力量拓展招商引资新路径。围绕我区重点产业行业开展招商活动。 | 积极开展市场化招商，加强与专业机构合作。5月10日在区投资促进中心会议室成功召开盈科资本“金梧桐产业”项目线上招商会。区委书记路德芝，区委副书记、区长朱玉友，区委常委、副区长李竹凯，区委常委、副区长李战，相关区直部门主要负责人与盈科资本政府机构部总裁马云飞，盈科资本汇金投资总监管长庆及相关项目企业负责人就朝辉铜业压延铜箔项目、伯肯节能落地项目、鑫茂新能源正负极材料生产基地项目等项目进行了洽谈交流。 | 完成 | 李竹凯 | 区投资促进中心 | 各镇（街道）、开发区
36 |  | 强化以商招商，发挥好本地优秀企业作用，与北汽、爱德曼、九州通等企业合作，全力推动汽车零部件、氢能、健康医药等产业招商。 | 充分发挥现有企业家优势，宣传推介博山，牵线搭桥，建立联系。 | 积极开展各项活动推进企业以商招商。 1.4月13日区委副书记、区长朱玉友与华成集团董事长陈维茂赴山东港口集团日照港对接华成集团港口改造配套减速机合作项目。 2.6月9日，博山区组织商用车产业链企业家代表赴山东重工集团考察对接，并就产品配套、科技研发、战略合作等方面开展座谈交流。山东重工集团副总经理刘会胜参加座谈交流，区委副书记、区长朱玉友，区委常委、副区长李战参加活动。 3.6月17日，区委副书记、区长朱玉友，区人大常委会党组成员、副主任、区餐饮产业发展专班组长夏艳华带队参加2022年北方消费品博览会。焦庄烧饼、王兆耐香肠、清梅居等相关预制食品企业和陶瓷、琉璃等艺术品、日用陶瓷、玻璃器皿等30余家企业参加展销。朱玉友、夏艳华对博山参展企业、参展产品进行了推介，并与拟合作企业进行了洽谈。 | 完成 | 李竹凯 | 区投资促进中心 | 区工信局，各镇（街道）、开发区
37 |  | 强化园区招商，依托特色产业园区的产业集群优势、生态环境优势，吸引产业链上下游企业入驻园区。 | 组建园区招商小分队，明确专人负责园区招商及项目落地工作，围绕我区重点产业开展招商引资活动。 | 以园区工作专班组建园区招商小分队，先后赴长三角、深圳、武汉、江西及省内济南、青岛、日照等地拜访企业洽谈项目，疫情期间通过视频等方式对接项目，保招商引资不停顿、不断线、不掉链、不降效。 | 完成 | 李竹凯 | 区投资促进中心 | 各镇（街道）、开发区
38 |  | 力争全年新引进重大产业项目20个以上，实现省外到位资金40亿元以上。 | 新引进重大产业项目10个，实现省外到位资金20亿元（累计值）。 | 1-5月新引进过亿元重大产业项目16个，实现省外到位资金22.7亿元。二季度预计完成新引进过亿元重大产业项目20个以上，实现省外到位资金28亿元以上。 | 完成 | 李竹凯 | 区投资促进中心 | 区政府有关部门、单位，各镇（街道）、开发区