博山区建设“书香博山”实施方案

（2020-2022）

（征求意见稿）

为深入贯彻落实党中央、国务院关于开展全民阅读的重要部署，进一步优化全区公共阅读服务体系，整体提升城市阅读指数，提升国民素质和社会文明程度，按照区委区政府的总体部署和要求，结合我区实际，制定《博山区建设“书香博山”实施方案（2020-2022）》如下。

- 指导思想

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，促进阅读设施服务更加完善、阅读精品供给更加丰富、阅读活动推进更加有效、阅读推广队伍和机构更加壮大、阅读保障机制更加健全，在全区形成爱读书、读好书、善读书的良好风尚，以文化赋能推动文旅融合高质量发展，为博山凤凰涅槃、加速崛起提供精神动力和文化支撑。

- 总体目标

2020年至2022年，全区以“书香博山”为主题，以构建三级全民阅读服务体系和建设“15分钟阅读圈”为主线，打造1座综合书城，共建一批阅读书吧，提升一批社区书屋和农家书屋，建设一批全民阅读推广队伍，培育一批全民阅读品牌，推动全区人均阅读基础设施拥有率、市民阅读消费率、全民阅读率大幅提升，把博山打造成为一座书香四溢的城市。

三、主要任务

（一）开展阅读设施提升工程

1.建成1个三级图书馆总分馆制体系。发挥图书馆总分馆的优势，打通公共文化服务“最后一公里”，到2020年底，全区建立和完善以区级图书馆、文化馆为总馆，镇（街道）综合文化站为分馆，村（社区）综合性文化服务中心（文化活动室）为服务点的总分馆体系。

责任单位：区文化和旅游局，各镇(街道)（黑体为牵头单位，下同）

2.打造1座“明星书城”。重点扶持新华书店、谁人书社、文化书店等单位做优做强，吸引国内知名书店进驻，建设集图书销售、阅读学习、展示交流、聚会休闲、创意生活等功能于一体的“明星书城”。落实好城镇新建社区和旧城改造中商业和综合服务设施面积占社区总建筑面积比例不低于10%的要求，合理规划，为大型书城预留经营场所。到2022年，建设营业面积2500平米以上书城1处。

责任单位：区自然资源局，区文化和旅游局，各镇(街道)

3.打造10座“书香博山”阅读吧。围绕打造城市“15分钟阅读文化圈”，规划建设2-3处城市书房，打造城市文化精神地标，提升城市文化品质。支持鼓励我区各类法人投资建设或管理运营“书香博山”阅读吧，引导有意愿的咖啡馆、茶室、西餐厅、糕点坊、花店、餐厅等商家，采用政府部门扶持指导、监管考核，商家投入运营、定期更新资源的模式，到2022年打造10座形式多样的“书香博山”阅读吧。

责任单位：区文化和旅游局，各镇（街道）

4.打造15家农家书屋提质增效示范点。认真贯彻落实中宣部等十部门关于《农家书屋深化改革创新 提升服务效能实施方案》和省委宣传部等十部门的工作措施，把农家书屋作为村（居）文明实践站的重要内容统筹设置和布局，将图书陈列到文明实践站、便于群众借阅的活动场所，在显著位置设立“党的创新理论”专柜和“新书推荐”专柜，对农家书屋原有藏书进行整理，下架不适合农民阅读的陈旧图书，打造与文明实践站融为一体、服务群众方便的“开放式书屋”。深化延伸服务，推动农家书屋与图书馆互联互通，推广农家书屋“1+N”管理模式。实施“群众点单、政府买单”采配模式，打通图书更新流动渠道，提升农家书屋数字化水平。积极开展阅读推广文明实践活动，发挥农家书屋作为农村阅读活动和阅读服务阵地的作用，用阅读活动引领农家书屋提质增效，每个农家书屋每年开展活动不少于4场。配强配齐专兼职管理员队伍，保证每个书屋每周不少于5天、40小时开放。完善监管机制，将农家书屋作为意识形态工作责任制落实情况监督检查的重要内容。每年对5个农家书屋开展提质增效建设。

责任单位：区委宣传部，区文化和旅游局，各镇（街道）

5.培育100名阅读推广人。以图书馆、城市书房、明星书城、书香博山阅读吧、新时代文明实践中心等全民阅读推广基地为载体，逐步扩大全民阅读推广员队伍，3年内培育100名阅读推广人，以市民身边“领读人”身份，组织开展公益读书活动，推动城市全民阅读。

责任单位：区委宣传部，区文化和旅游局，各镇（街道）

（二）打造“五个一”读书活动品牌

- 1.市民读书日。确定每月第一周的星期六为“博山区市民读书日”，以图书馆、城市书房、明星书城、书香博山阅读吧、新时代文明实践中心为依托，定期举行大型文化沙龙、名家讲座等专题活动，向广大读者推介优秀图书，打造线上线下互为一体的文化节日。

- 责任单位：区委宣传部，区文化和旅游局，区文联

- 2.博山区读书月。确定每年10月为“博山区读书月”，通过举办主题多样的全民阅读活动，动员社会力量广泛参与，把好活动导向，丰富活动内容，创新活动形式，提升群众读书参与度。

- 责任单位：区委宣传部，区文化和旅游局，区委机关工委，区委老干部局，区总工会，团区委，区妇联，区科协，区文联，区教体局，各镇（街道）

- 3.博山区读书节。在“世界读书日”期间组织开展读书节活动，在全区中小学组织开展全科阅读试点校活动，广泛开展班级、年级、学校全科阅读代言人推荐活动，并择优推荐参加市级评比。组织开展“我读·我创作”优秀作品评选和教师导读课例征集项目等活动，丰富市民的文化生活，培养崇尚阅读的良好社会风尚。

- 责任单位：区文化和旅游局，区教体局，区委宣传部，区融媒体中心

- 4.传齐读书会。围绕齐文化、陶琉文化、孝文化等专题，携手主流媒体，邀请全区名人大家举办面向市民的读书会。联合三享读书（线上）与传齐书苑（线下），实现线上线下互联互动，使其成为常态化的知名阅读品牌。

- 责任单位：区文化和旅游局，区文联，区融媒体中心

- 5.博山大讲堂。以文化名城讲坛、齐鲁大讲坛、秋谷讲堂、谁人大讲堂为依托，以图书馆、社区书屋、农家书屋为载体，邀请文化名人每月举办主题鲜明的读书讲堂，以电视节目及网络公开课形式，打造优秀文化公开课品牌。

- 责任单位：区委宣传部，区文化和旅游局

- （三）打造“书香博山”精品项目

- 1.创建书香镇（街道）。广泛开展书香镇（街道）评选活动，各镇（街道）依托图书馆分馆、文化馆分馆，积极开展知识讲座、读书征文、诗歌朗诵等群众喜闻乐见的阅读推广活动，营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。到2022年，打造5个书香镇（街道）。

- 责任单位：区文化和旅游局，各镇（街道）

- 2.创建书香村（社区）。广泛开展书香村（社区）评选活动，鼓励各村、各社区以农家书屋、文化大院等群众文化设施为平台，开展形式多样的读书活动，营造浓郁的乡村文化氛围。到2022年，打造15个书香村（社区）。

- 责任单位：区文化和旅游局，各镇（街道）

3.创建书香机关、书香校园。广泛开展书香机关创建活动，结合学习型机关建设，在机关事业单位开展读书分享、经典诵读、红色教育等活动，积极打造“温馨、休闲、舒适”的机关书屋，提升党员干部读书学习自觉性。到2022年，创建书香机关10个。

广泛开展“书香校园”评选活动，根据学校读书节组织情况、阅读课程开设情况、图书馆利用情况、阅读能力测评情况等指标，评选一批区级“书香校园”。

责任单位：区委区直机关工委、区教体局，区文化和旅游局，各镇（街道）

4.创建书香工会。大力推进职工书屋建设，开展各种形式的读书学习交流活动，把好活动导向，丰富活动内容，积极开展“书香工会”建设。到2022年，创建书香工会示范点10个。

责任单位：区总工会，区文化和旅游局，各镇（街道）

5.创建书香家庭。倡导家庭阅读、亲子阅读的良好风尚，推广家庭“晒书、晒书房”活动，开展“书香家庭”评选活动。到2022年，评选“书香家庭”100个。

责任单位：区妇联，区文化和旅游局，各镇（街道）

- （四）推广数字化阅读模式

- 1.整合数字阅读资源。进一步推广使用“淄博市民学习中心数字平台”，整合数字资源，在平台内开展公益性数字化阅读推广、优质阅读内容数字化传播、移动阅读数字化传播，实现线上线下融合互动，向读者提供数字化阅读服务。

- 责任单位：区文化和旅游局，各镇（街道）

- 2.建设10座数字化阅读设施。适应数字化阅读趋势，满足公众的数字化阅读需求，结合全域旅游创建活动，在车站、A级景区、星级酒店、商场、文创园等公众场所，建设10座公共数字化阅读设施。采用云+端的软硬件结合，创新服务模式，通过连接设备发出的WiFi信号，使市民获得最新图书推荐榜单，并免费免流量高速下载图书、听书资源进行阅读（听），可以实现查询全区所有图书馆、文化馆等公共文化场馆的分布图、简介、开放时间、交通路线、活动动态等信息。

- 责任单位：区文化和旅游局，各镇（街道）

- 3.推广“书香博山”公众号。该微信公众号可以针对特定人群进行精准化图书推送，发起微信话题讨论，为读者提供个人信息查询、馆藏资源搜索、电子书阅读、咨询服务、消息群发、活动预约签到、活动效果评价等功能。

- 责任单位：区文化和旅游局

（五）建立社会力量参与机制

1.成立阅读联盟。联合公共图书馆、学校图书馆、实体书城、书吧、书屋等机构和全民阅读社会组织，以及热心公益阅读的媒体、企业、单位，共同成立博山区全民阅读联盟。推广场地联用、品牌联创、活动联办、讲堂联作、平台联建，各成员单位各负其责，密切配合，推动全民阅读工作落到实处。

责任单位：区文化和旅游局，区委宣传部，区教体局

2.实现全民参与。鼓励和吸引社会力量建设全民阅读公共设施、提供全民阅读服务。充分发挥我区社会名人、文化名家的阅读引领作用。鼓励和支持公务员、教师、离退休干部、文艺工作者、大学生等加入阅读推广人队伍。鼓励和支持文化团体、教育机构和其他社会组织开展阅读推广并提供公益阅读服务。

责任单位：区委宣传部，区委老干部局，团区委，区文联，区教体局，区文化和旅游局，各镇（街道）

3.做好教育引导。教育引导全体市民积极参与全民阅读和“书香博山”建设工作。加强区图书馆、镇（街道）图书馆分馆、村（社区）农家书屋管理服务，提升各类书店服务水平。

责任单位：区文化和旅游局，各镇（街道）

（六）加强对重点群体的阅读关爱

利用寒暑期和节假日开展“图书漂流”“国学经典诵读”等阅读推广活动，引导学生通过阅读国学经典篇目，了解传承中华优秀传统文化。各中小学校要充分用好学校图书室藏书，规范借阅管理，更好地满足留守儿童的阅读需求。加强针对残障人士、外来务工人员、贫困居民等困难群体、特殊群体的阅读服务，保障其基本阅读需求。鼓励以社会文化机构、用工企业等为主体，提供公益阅读服务和免费阅读资源，满足进城务工人员的基本阅读需求；有针对性地向残疾人提供盲文出版物、有声读物等阅读资源、设施与服务。加强全民阅读无障碍设施建设。建立和完善社会各界为特殊群体、困难群体开展志愿者助读、发放购书券、组织出版物捐赠等捐助和服务的渠道。

责任单位：区教体局，区民政局，团区委，区妇联，区文化和旅游局，各镇（街道）

- 四、完善保障机制

1.健全组织领导。成立“书香博山”建设工作领导小组，健全工作制度，落实成员单位职责，定期召开会议，协调工作落实。

2.扩大社会宣传。在广场公园、商业大街、商场超市、集贸市场、宾馆饭店、行政大厅等人流量密集场所，多种形式广泛开展全民阅读、“书香博山”建设公益广告宣传。区内媒体刊播全民阅读公益广告，全年不少于12条。

3.加强督导考核。将“书香博山”建设所需经费纳入财政预算，作为群众性精神文明创建考评的指标，纳入镇（街道）、部门绩效考核指标体系，确保全民阅读活动正常开展。