
博山区人民政府办公室

关于印发博山区加快工业互联网应用

实施方案的通知
博政办发〔2020〕7号

各镇人民政府、街道办事处，开发区管委会，区政府有关部门，有关单位：

《博山区加快工业互联网应用实施方案》，已经区政府同意，现印发给你们，请结合实际认真组织实施。

                         博山区人民政府办公室

                               2020年11月26日       

（此件公开发布）

博山区加快工业互联网应用实施方案

　　为深入实施工业互联网创新发展战略，加快推进工业互联网在我区的应用，培育具有我区特色的工业互联网产业生态，切实以强有力的举措促进工业互联网为工业产业赋能，推进产业数字化升级，现制定本方案。

　　一、指导思想
    认真落实省、市关于工业互联网重要决策部署，坚持赋能产业高质量发展这条主线，从供给侧与需求侧两端发力，大力实施工业互联网牵手行动，从企业应用需求出发，以行业融合促进产业发展，在行业应用领域形成一批典型案例和解决方案，加快新兴技术与传统产业融合发展，促进企业生产全要素互联互通、网络化协同，推动产业转型升级、高质量发展。
　　二、实施路径
（一）宣传培训

围绕应用场景优秀案例积极开展培训对标学习，加大宣传推广力度，加快提升企业负责人、信息主管、专业技术人员素质能力，力争年培训300人次以上，不断拓展我区企业家眼界，提高企业家对工业互联网应用重要性、紧迫性的理解认识，切实转变发展思维，为工业互联网赋能企业打牢思想基础。2020年11月底召开全区工业互联网建设推进工作现场会，邀请海尔卡奥斯工业互联网平台专家为我区企业进行专题授课，进一步统一工业互联网与工业融合发展思想，凝聚产业数字化发展动力。
（二）阶段实施

按照“政府引导、企业主体、示范带动、分类实施”的原则，分步有序推进有基础、有条件、有需求、有优化潜力的工业企业进行工业互联网建设，实现泛在互联、数据共享、高效配置。

1.汇集资源。积极与全国工业互联网优秀企业进行联系合作，以2019中国工业互联网前20强企业、博山区智能化技术改造服务商名单（第一批）、数字（淄博）网络有限公司为基础，建立博山区信息化服务商资源库，为企业提供全方位服务。
2.进企服务。根据企业需求邀请相关工业互联网专家团队到企业进行一对一“体检”，细致分析企业当前自动化信息化建设状态，查找短板，明确下一步企业转型升级的切入点和实施路径。根据企业评估情况和企业发展思路，为企业量身定制提升方案，提升企业对接工业互联网的基础能力。推动信息技术在企业生产经营各环节的深度融合和集成应用，推动生产管控集成化，加速推进企业关键管控软件一体化规划设计及全覆盖应用，鼓励企业通过改造提升充分释放自身潜能，提高资源利用率，效能转化率，使工业互联网赋能工业制造效果初步展现。
3.示范引领。采取由点到面，由典型企业向整个行业扩展的整体思路，实施工业互联网创新示范企业培育计划。先期在企业自愿基础上，选取在各个行业具备发展工业互联网条件的企业进行试点。全方位拓展数字化应用场景，鼓励工业互联网平台在企业工艺及能耗管理、流程控制优化、智能生产管控、产品远程诊断、设备预测性维护、产品全生命周期管理等应用场景中提供服务，形成我区工业互联网试点示范，引领我区企业梯次提升数字化、网络化、智能化水平。全力推进数字经济产业园建设，打造数字产业园区示范。

4.全面推广。全面总结示范企业在工业互联网建设以及数字经济产业园建设中的经验，形成一批可复制可推广的工业互联网应用场景，并在全区企业中大力推广应用。开展工业互联网“1+N”带动提升行动，发挥平台龙头企业赋能作用，积极引导整个产业逐步嫁接工业互联网，推动我区产业在感知、预知、协同、生态、企业上云五个阶段的数字化快速升级，实现工业互联网与产业融合发展，形成我区特色的工业互联网生态。
（三）总结激励

每年12月全面总结我区各行业在推进工业互联网应用建设中取得的经验成果，对工业互联网建设应用取得明显成果的企业，区政府在积极落实省、市政策的基础上进行表彰，在全区范围内积极宣传推广，形成示范引领、平台企业两端发力、线面复制推广、多方协同推进的发展态势，努力走出一条契合博山高质量发展的工业互联网应用之路。
　　三、工作措施

成立博山区工业互联网建设领导小组（见附件），调研问题、专班解决、定期调度、专班推进，统筹解决推进中的各项重点难点问题，督促指导各项工作落实。组建由龙头企业、行业智库等组成的工业互联网专家团队，给予专业指导，确保工业互联网应用实践科学合理。利用多种形式，广泛宣传引导，积极组织企业参加工业互联网发展峰会、座谈等活动，大力营造工业互联网应用发展的良好氛围。
（联系人：博山区工业和信息化局郇志超，电话：4151753；数字（淄博）网络有限公司昃晓羽，电话18866433125，4668004）
附件：博山区工业互联网建设领导小组成员名单
附件

博山区工业互联网建设领导小组成员名单
组  长：路德芝  区委副书记，区政府区长
副组长：苏  凯  区委常委，区政府副区长

孙胜晖  开发区管委会主任，白塔镇党委书记
成  员：周建强  区发展和改革局局长
马  辉  区财政局局长

李绪涛  区工业和信息化局局长

马登旭  区科学技术局局长
孙传博  区人力资源和社会保障局局长
张  彪  区商务局局长

丁隆彪  区地方金融监督管理局局长
杨  雷  区投资促进中心主任  

杨  华  区电政信息中心主任
高  旺  池上镇人民政府镇长

国先占  源泉镇人民政府镇长

任立国  博山镇人民政府镇长

梁  科  石马镇人民政府镇长

崔建涛  域城镇人民政府镇长

房  涛  八陡镇人民政府镇长

亓志伟  白塔镇人民政府镇长

李霄鹏  山头街道办事处主任

魏  猛  城东街道办事处主任        

乔学峥  城西街道办事处主任

刘艳红  区工业和信息化局副局长
任洪涛  博山移动公司经理

肖成涛  博山联通公司经理

韩  健  博山电信公司经理

张万里  铁塔博山办事处主任

    领导小组办公室设在区工业和信息化局，负责统筹协调全区工业互联网建设工作的开展，李绪涛同志兼任办公室主任，刘艳红同志兼任办公室副主任。
— 1 —


