博山区2021年全域公园城市建设

行动方案（草案）

征求意见稿

为认真落实市委市政府全域公园城市建设工作要求，加快推进博山区全域公园城市规划建设各项工作，结合城乡环境大整治精细管理大提升、裸露土地整治行动，以及我区2021年工作实际，特制定本行动方案。现向社会公众征求意见

一、总体要求和目标

认真贯彻落实市委十二届十一次会议精神,根据市委“十二大攻坚行动”的部署要求，按照“统一规划、统筹推进，属地负责、分步实施”的原则，到2021年底，建立我区全域公园城市建设管理统筹推进机制，重点推进城市公园、城市绿道、河湖水系、生态廊道、郊野公园、村镇公园、田园综合体建设及生态修复、村庄绿化、文化体育提升“十大行动”。

二、重点任务

（一）城市公园绿地建设行动。统筹布局城市公园、社区公园、专类公园、街头游园等多种类型公园，全区新建和改造提升园林绿地近30公顷。一是加大社区公园建设力度，因地制宜新建或提升改造功能适用、景观怡人的“口袋公园”、“拇指公园”、社区公园等10处，提升城市品质，丰富城市景观效果。二是加快带状公园建设改造力度，提升改造博山区高速路下路口两侧道路绿化，完善功能、提升景观。三是持续开展裸露土地整治，提升城区及城乡结合部裸露土地绿化。四是实施城区公园游园广场维修及绿化提升工程，维护基础设施、提高群众满意度。（责任单位：区住房和城乡建设局、区综合行政执法局，区自然资源局、区水利局，各镇人民政府、各街道办事处履行属地责任，以下不再一一列出）

（二）城市绿道建设行动。以宽阔的道路绿地为切入点，改变传统封闭绿化模式，在道路绿地中增设人行步道、休闲娱乐、健身等公共服务设施，建设可进入、可享用、开放式的绿道。策划实施沿河东西路道路改造和提升工程，为市民提供亲近自然、游憩健身、绿色出行的场所和途径。（责任单位：区住房和城乡建设局，区自然资源局、区水利局、区综合行政执法局）

（三）河湖水系提升行动。抓好流域综合治理，恢复水生态系统，形成水系有效联通、水源科学调配、水生态持续改善、活水滋润城市、群众亲水近绿的公园城市水环境。一是配合完成孝妇河文化休闲生态观光带规划建设任务，博山区乐疃至淄川界道路、绿化及部分公园工程建设。二是推进岳阳河流域水污染治理项目人工湿地项目建设，清淤疏浚、清水补源、建设生态浮岛、植物种植，进一步提升城市河道景观品质。（责任单位：区水利局、区生态环境分局，区自然资源局、区住房和城乡建设局、区综合行政执法局）

（四）生态廊道建设行动。以高速公路、铁路和国道、省道、城市主干道、主要河道为重点，划定基本生态链，构建“连山成河、蓝绿成网”、布局合理、互相贯通的市域绿色生态廊道。一是完成G205中修工程；二是配合做好临淄至临沂高速公路续建绿化工程。强化和整合城乡间自然生态联系，推进城乡山体、河流、植被等生态修复与景观重塑，抓好城乡结合部、区县连接线、县乡道的绿化提升，打造“多点开花、郊野围绕”的城乡一体生态廊道。在生态廊道建设中，注重选用乡土树种，种植高大乔木，消除裸露土地，构建城市生态屏障。（责任单位：区住房和城乡建设局、区自然资源局，区交通运输局、区水利局）

（五）郊野公园建设行动。依托城市周边的荒山、废弃矿山等，逐步将风景名胜区、森林公园、湿地公园、郊野公园等生态资源转化为回归自然、涵育生态、各具特色的生态郊野公园。依托历史街区、历史建筑、废旧厂房等资源，建设遗址公园、时尚运动主题公园。结合自然地形地貌，实施九龙峪山地公园续建项目，促进城乡融合发展。统筹推进郊野公园健身步道、登山道、骑行道等配套设施建设，进一步提升郊野公园景观品质和服务功能。（责任单位：区自然资源局、区住房和城乡建设局，区水利局、区综合行政执法局）

（六）村镇公园建设行动。以“增设施、塑人文、美环境、聚产业”为目标，结合各村镇山水田园条件和特色文化，所有镇要建成不少于1处10000平方米以上的镇级公园，所有1000人以上的自然村要在现有文化广场、健身广场的基础上，新改建1处绿化面积不低于广场面积20%的广场绿地，30%的村年内完成建设任务，三年内全部完成。积极推进源泉镇浮图滩公园、域城镇沙沟河湿地公园，在争创省级园林镇、发展完善美丽乡村建设的基础上，加快村镇基础设施和配套服务设施建设，打造兼具产业功能与绿色生态特征的村镇公园。（责任单位：区住房和城乡建设局、区农业农村局，区自然资源局、区文化旅游局、区综合行政执法局）

（七）田园综合体建设行动。充分利用城区间大片的乡村地区，按照“基础设施城镇化、生活方式现代化、产业模式文旅化、景观景色田园化”的目标要求，依据村庄环境与资源特质，以“整田地、护林网、理水系”为目标，重塑村庄人居环境风貌，合理规划乡村产业布局，培育发展乡村新业态，打造集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园生态综合体，助力农业发展、促进三产融合。大力推进淄博三水源田园综合体建设续建项目、红叶柿岩田园综合体项目示范区续建项目，将自然田园风光升级改造成为生态化、公园化的田园综合体。（责任单位：区农业农村局、区文化旅游局，区生态环境分局、区住房和城乡建设局、区交通运输局）

（八）生态修复行动。贯彻“绿满淄博”国土绿化行动，对现有荒山进行绿化，对主要道路水系进行绿化提升，形成以荒山绿化为主体，以路域水系绿化为框架的森林生态系统，实现绿满淄博、山清水秀、生态宜居的目标。实施博山区山体绿化提升工程，年内完成山体绿化提升333公顷。实施域城镇永昌石料厂已关闭露天矿山生态修复项目。开展博山区五老峪小流域建设工程，对重要饮用水水源地水质进行排查性监测。实施森林防火基础设施提升工程。（责任单位：区自然资源局，区水利局、区生态环境分局）

（九）村庄绿化行动。开展“绿满乡村”行动，实施“一村一品、一村一韵”品质提升，推进村庄绿化、水质净化、河岸美化、堤岸保护、保土固沙等项目建设，全面提升村庄生态景观品质。认真落实淄博市村庄绿化三年行动方案，执行村庄绿化标准导则和差异化考评办法。进一步完善村庄道路绿化，合理配置绿化品种，增加植物多样性，实施路域及村居绿化补植提升工程，丰富道路景观效果。以村庄农业产业为依托，推动农业景观化，推进多类型农业公园项目建设。因地制宜，积极开展农田林网建设，推进农田林网化、村庄园林化、道路林荫化、庭院花果化，年内争创市级森林镇1个、市级森林村6个，构建以路域、水系绿化为框架的村庄生态绿化体系。（责任单位：区自然资源局，区农业农村局、区水利局）

（十）文化体育提升行动。合理规划布局各类体育公园，增加体育功能性元素，新建或改扩建1处时尚运动主题公园。大力实施博山区红叶柿岩时尚运动公园项目、石马水库文化墙建设和提升改造工程、姚家峪生态停车场项目。按照15分钟健身圈的要求，优先规划建设贴近社区、方便可达的全民健身中心、多功能运动场、体育公园、健身步道、健身广场、小型足球场等健身设施。（责任单位：区教育和体育局、区文化旅游局，区自然资源局、区住房和城乡建设局、区综合行政执法局、区工业和信息化局、区水利局）

三、保障措施

（一）加强组织领导。各级各有关部门要切实提高站位，以“落实突破年”为引领，成立全域公园城市建设管理领导小组，切实抓好公园城市建设的项目策划、协调调度、推进落实、督导考评等工作。各牵头部门、责任部门、各镇办要按照责任分工，负责各项行动重点任务的调度、落实、推进工作，切实负起责任、理顺体制，形成一级抓一级、层层抓落实的推进机制。

（二）推动示范引领。聘请专业设计团队进行高标准规划、设计，体现全域公园城市建设理念，打造精品工程。各责任部门、各镇办要结合文化、产业等支撑，规划建设一批体现当地自然风貌和文化风情的特色生态项目；镇街层面，要在村居社区建设一批小而精、微而美的小园小品，让群众有获得感、体验感，带动公园城市建设工作全面开展。

（三）抓好资金保障。各责任部门、各镇办要通过协调区镇两级财政资金、吸引社会资本、申请债券资金等多方式、多渠道筹措资金。项目建成后的运营、管理、维护要坚持市场化运作，探索“政企合作”的公园城市项目运营模式，把公园城市项目的管理工作整体打包由第三方运营，实现收支平衡。政府部门加大监管力度，推进精细化、常态化管理，突出公共属性，提高服务水平，实现全民共享。

（四）加大宣传引导。优化公园城市品牌内涵，打造公园城市“网红场景”，形成品牌影响力、人气聚集地。充分应用各类媒体资源，及时宣传公园城市建设理念，发掘各类公园先进典型，调动社会各界参与公园城市建设的积极性。组织开展选树百家公园式单位、公园式村庄（社区）、公园式企业活动，汇聚形成推进公园城市建设的强大合力。

附件：1.《博山区2021年全域公园城市建设“十大行动”重点实施项目清单》

2.《博山区2021年全域公园城市建设“十大行动”策划项目清单》

附件1

博山区2021年全域公园城市建设“十大行动”重点实施项目清单

| 一.城市公园绿地建设行动 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设 规模 （公顷） | 建设性质（新建/续建/改建） | 计划 总投资（万元） | 资金来源 | 2021年投资 （万元） | 开工 时间 | 计划完成 时间 | 责任单位 |
| 1.1 | 博山区街头游园建设工程 | 对窝疃、人民路、中心路西首、金凤园、海棠园、文水园、荆山、北岭、李家窑、因园等10处游园进行建设或提升改造。 | 4.3 | 新改建 | 860 | 镇街筹款 | 860 | 2021.4 | 2021.10 | 区综合行政执法局、城东街道、城西街道、域城镇 |
| 1.2 | 博山区高速路下路口两侧道路绿化 | 铺设游步道，安装座椅、园灯及健身器材 | 0.7 | 续建 | 300 | 财政资金 | 300 | 2021.4 | 2021.8 | 区综合行政执法局 |
| 1.3 | 博山区城区及城乡结合部裸露土地绿化提升 | 裸露地补植 | 7.6 | 改建 | 300 | 财政资金 | 300 | 2021.3 | 2021.11 | 区综合行政执法局 |
| 1.4 | 博山区城区公园游园广场维修及绿化提升 | 道路、铺装更换，基础设施维护修缮，座椅、园灯、健身器材更换维修，苗木更新补植等 | 14.8 | 改建 | 4700 | 财政资金 | 4700 | 2021.4 | 2021.12 | 区综合行政执法局 |
| 二.城市绿道建设行动 |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设 规模 （公顷） | 建设性质（新建/续建/改建） | 计划 总投资 （万元） | 资金来源 | 2021年投资 （万元） | 开工 时间 | 计划完成 时间 | 责任单位 |
| 三.河湖水系提升行动 |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设 规模 （公顷） | 建设性质（新建/续建/改建） | 计划 总投资 （万元） | 资金 来源 | 2021年投资 （万元） | 开工 时间 | 计划完成 时间 | 责任单位 |
| 3.1 | 孝妇河文化休闲生态观光带项目 | 博山区乐疃至淄川界道路、绿化及部分公园工程建设 | - | 新建 | - | - |  | 2021 |  | 市水利局、博山区水利局 |
| 3.2 | 博山区岳阳河流域水污染治理项目人工湿地项目 | 博山区岳阳河流域水污染治理项目人工湿地项目。该项目设计规模0.5万方/天，占地约为12亩，湿地有效面积约为10.2亩。主要工程内容为河道清淤疏浚（清淤深度约为1.2米，清淤量约8174立方米），生态护岸、清水补源、建设生态浮岛，栽种沉水植物、挺水植物、岸上植物。共分为三个区域，种植蒲草、睡莲及建设人工浮岛。 | 0.8 | 新建 | 1100 | 中央资金637.5万元，自筹资金462.5万元 | 1100 | 2021 | 2021.12 | 区生态环境分局、八陡镇 |
| 四.生态廊道建设行动 |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 建设 规模 （公顷） | 建设性质（新建/续建/改建） | 计划 总投资 （万元） | 资金 来源 | 2021年投资 （万元） | 开工 时间 | 计划完成 时间 | 责任单位 |
| 4.1 | G205山深线南外环至博山莱城界段中修工程 | 原路病害进行维修后实施修复养护。 | - | 中修 | 21404 | 省投+地方投 | 根据省交通运输厅投资计划批复确定。 | 2021 | 2022 | 市交通局、博山区交通局 |
| 4.2 | 临淄至临沂高速公路续建 | 高速出入口及枢纽互通立交绿化。 | 123.5 公里 | 新建 | 6215 | 省投资 | - | - | 2023 | 市交通局、博山区交通局 |
| 五.郊野公园建设行动 |
| 序号 | 项目名称 | 项目名称 | 建设 规模 （公顷） | 建设性质（新建/续建/改建） | 计划 总投资 （万元） | 资金 来源 | 2021年投资 （万元） | 开工 时间 | 计划完成 时间 | 责任单位 |
| 5.1 | 博山区九龙峪山地公园项目续建 | 停车场及绿化项目 | 102 | 续建 | 30000 | 政府拨款 | 150 | 2019 | 2022 | 区自然资源局、域城镇、淄博九龙峪山地旅游开发有限公司 |
| 六.村镇公园建设行动 |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 建设 规模 （公顷） | 建设性质（新建/续建/改建） | 计划 投资 （万元） | 资金 来源 | 2021年投资 （万元） | 开工 时间 | 计划完成 时间 | 责任单位 |
| 6.1 | 博山区村镇公园 | 实施源泉镇浮图滩公园、域城镇沙沟河湿地公园、小店文化活动广场等123个村镇公园建设。 | 107.37 | 新改建 | 65161 | 政府拨款、企业自筹 | 7743 | 2021.03 | 2021.12 | 区住房和城乡建设局、区农业农村局，各镇办 |
| 七.田园综合体建设行动 |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设 规模 （公顷） | 建设性质（新建/续建/改建） | 计划 投资 （万元） | 资金 来源 | 2021年投资 （万元） | 开工 时间 | 计划完成 时间 | 责任单位 |
| 7.1 | 博山区淄博三水源田园综合体建设项目续建 | 实施十万方塘坝、太阳能路灯、部分土地平整、土地改良、半山民宿、综合服务中心、农业科技中心、中草药研发中心、园林苗木种植、景观绿化工程、优质板栗示范园、中草药种植教学基地等规划建设。 | 800 | 新建 | 5461 | 企业自筹与财政奖补相结合 | 2729 | 2020 | 2023.06 | 区农业农村局、博山镇、山东三水源文化旅游发展有限公司 |
| 7.2 | 博山区红叶柿岩田园综合体项目示范区项目续建 | 搭建数字农业产业平台，建设水肥一体化工程、休闲驿站、青少年研学基地，重点建设藜麦、玫瑰、百合等试验区，配套实施二期道路提升改造、环境治理、灯光照明等工程；整理三期土地及推广种植技术，带动周边辐射区参与到现代农业的生产中。 | 201.7 | 新建 | 7210.5 | 企业自筹与财政奖补相结合 | 2547.7 | 2020.07 | 2023.06 | 区农业农村局、域城镇、淄博道盛农业发展有限公司 |
| 八.生态修复行动 |
| 序号 | 项目名称 | 建设项目 | 建设规模 （公顷） | 建设性质（新建/续建/改建） | 计划投资 （万元） | 资金 来源 | 2021年投资 （万元） | 开工 时间 | 计划完成 时间 | 责任单位 |
| 8.1 | 博山区五老峪小流域 | 博山区博山镇五老峪小流域综合治理项目 | - | 新建 | 350 | 上级资金 | 350 | 2021.05 | 2021.12 | 区水利局、博山镇 |
| 8.2 | 博山区2021年度山体绿化提升工程 | 在池上镇、源泉镇、博山镇、石马镇、域城镇、八陡镇、白塔镇、山头街道、城东街道等完成栽植绿化提升任务333公顷。 | 333 | 新建 | 200 | 市财政资金、区财政资金 | 200 | 2021.4 | 2021.12 | 区自然资源局、池上镇、源泉镇、博山镇、石马镇、域城镇、八陡镇、白塔镇、山头街道、城东街道 |
| 8.3 | 博山区域城镇永昌石料厂已关闭露天矿山生态修复项目 | 采取危岩体清理、地形整理、回填种植土、栽植绿化等措施完成生态修复任务。 | 2.2 | 续建 | 542 | 镇财政 资金 | 542 | 2019.8 | 2021.5 | 区自然资源局、域城镇 |
| 九.村庄绿化行动 |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设规模 （公顷） | 建设性质（新建/续建/改建） | 计划 投资 （万元） | 资金 来源 | 2021年投资 （万元） | 开工 时间 | 计划完成 时间 | 责任单位 |
| 9.1 | 博山区路域及村居绿化补植提升工程 | 八陡镇、城西街道、城东街道对镇域内主次干道及村庄内裸露土地进行绿化补植；白塔镇20个村居绿化补植、亮化提升工程；省道232两侧绿化补植、省道231沿线绿化补植、北邢三岔路口绿化补植等 | 5.2 | 新改建 | 837 | 镇村自筹、补助 | 837 | 2021.03 | 2021.11 | 区自然资源局、各镇办 |
| 十.文化体育提升行动 |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设 规模 （公顷） | 建设性质（新建/续建/改建） | 计划 投资 （万元） | 资金 来源 | 2021年投资 （万元） | 开工 时间 | 计划完成 时间 | 责任单位 |
| 10.1 | 姚家峪生态停车场项目 | 道路改造，铺设雨污管道，苗木栽植，安装路灯 | 5 | 新建 | 2400 | 淄博华旅集团 | 2400 | 2021.3 | 2021.6 | 域城镇、淄博华旅集团 |
| 10.2 | 博山区石马水库文化墙 | 石马水库文化墙 | 0.02 | 新建 | 29 | 上级资金 | 29 | 2021.01 | 2021.06 | 区水利局、石马镇 |
| 10.3 | 博山区红叶柿岩时尚运动公园项目 | 实施旅游区登山步道、漂流滑道、攀岩墙、滑草场等建设。 | - | 新建 | 810 | 社会投资 | 810 | 2020.10 | 2021.12 | 区教育和体育局、域城镇 |

备注：博山区2021年全域公园城市建设“十大行动”实施项目共19个，建设规模1584.69公顷，计划总投资14.8亿元（其中包含市级建设项目总投资），2021年投资2.56亿元。

附件2

博山区2021年全域公园城市建设“十大行动”策划项目清单

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设 规模 （公顷） | 建设性质 | 计划 总投资（万元） | 资金来源 | 开工 时间 | 计划完成 时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博山区峨嵋山文化公园提升改造 | 2021年完成规划，2022-2024年完成 | 223 | 改建 | 37000 | 财政资金 | - | - | 博山区 |
| 2 | 博山区沿河东西路改造提升 | 沿河东西路神头桥至铁路桥路面、人行道改造，全长2900米；沿河东路公园桥至铁路桥沥青路面改造，全长1500米；绿化提升。 | 7.8 | 改建 | 2800 | 财政资金 | - | - | 博山区 |
| 3 | 博山区文化宫综合提升项目 | 体育场改造，游步道改造，澄园改造提升，停车场改造提升。 | 2.9 | 改建 | 7000 | 财政资金 | - | - | 博山区 |

备注：博山区2021年全域公园城市建设“十大行动”策划项目共3个，建设规模233.7公顷，计划总投资4.68亿元。