## Sheet1
2023年全区经济社会发展主要目标任务一季度进展情况表
序号 | 目标任务 | 进展情况
1 | 多措并举支持中小微企业发展，培育“小升规”种子企业。 | 与区税务局、区统计局等部门对接，筛选出2022年度营业收入1500—2000万元的规模以下企业。各镇办对相关企业及其他辖区企业进行了梳理，对有希望升规纳统的26家企业，建立了“小升规”企业培育库。
2 | 聚焦“全方位、全员额、全要素”招商，围绕四大主导产业、战略新兴产业和特色优势产业，以70个重点储备招商项目为抓手，精准招引。 | 对全区招商引资情况进行月通报，对全区开工、签约、在谈、策划项目进行调度，与各镇办积极对接新引进过亿元项目情况。围绕重点储备招商项目，开展精准招引。新引进过亿元项目12个。
3 | 积极开展以商招商、产业链招商、市场化招商、招商大使招商，制定实施鼓励本地企业开展“以商招商”奖励办法，推动本地企业与市外企业深度合作、做大做强。 | 制定出台《博山区“以商招商”奖励办法》。聘任20名“招商大使”，通过招商大使链接资源，并实地考察项目4个。坚持将产业联盟资源优势与招商大使招商有机结合，加大以商招商、以企招商力度，深挖招商线索，链接更多优质资源。
4 | 深化与山东大学、山东产业技术研究院等高等院校、科研院所合作，促进产学研深度融合，培塑核心技术竞争力。 | 1.策划产学研活动3项，其中与市产研院和淄博工陶联合策划淄博市重点研发计划活动类项目2项，已完成网上申报工作。 2.联合市产研院及相关镇办，赴苏州相关单位开展合作洽谈。 3.山东科技大学材料程学院来博山区开展校城协作创新合作交流活动，签订了《山东科技大学与博山区人民政府校城协作创新合作协议》。
5 | 充分发挥淄博产业技术研究院博山制造业创新中心平台功能，引进和培育一批“高精尖”科创项目。 | 1.市产研院已向省产研院提报博山区创新节点工作方案等待审批。 2.为摸清优势产业发展现状、梳理企业发展难题，进一步发挥研究院作用，加强合作，联合市产研院在我区开展产业发展情况调研。目前，已对机电泵、汽车智造及预制菜产业20余家企业开展调研。
6 | 常态化、高频化、精准化开展小范围政银企对接，帮助企业解决融资需求。 | 会同辖区内12家银行机构梳理38款支持产业发展信贷产品，编制了《博山区金融惠企信贷产品综合手册》在全区产业发展大会上发放；梳理23款涉农信贷产品在全区金融支持农业发展座谈会上发放。
7 | 持续深化“放管服”改革，大力推动政务服务流程再造，建设企业全生命周期服务中心，推出50项“便民利企微改革”。 | 1.积极推进税务、人社、市场监管、金融等部门进驻，举行“博山区政务服务‘跑团’启动暨企业全生命周期服务中心揭牌仪式”。累计为3个省、市重大项目，17个区级重点项目开展全生命周期政务服务，主动对接企业154家，提供服务300余人次。 2.已推出20项便民利企微改革。逐步强化宣传力度，其中企业全生命周期、“跑团”、“裕禄为民”跨域通办服务、“好差评”现场评价等改革在全市领先。
8 | 深化落实服务企业专员制度，全力帮助企业解决资金、用地、用工等难题。 | 梳理各部门、各镇办副科级以上人员信息，摸排规上企业、10人以上规下企业名单，核实企业地址、联系方式、是否正常生产经营等信息。经梳理摸排，各单位上报705名干部参与挂包，全区309家规上企业、1043家10人以上规下企业纳入联系服务范围。
9 | 全面启动第五次全国经济普查。 | 各专业年报会培训21次，企业培训18次，乡镇培训3次，针对普查试点乡镇白塔镇副科级以上干部重点培训一次，对区直各部门领导重点培训一次。讲解经济普查重要指标和工业经济普查增加值构成方法，贸易服务业编制经济普查重要指标明白纸、进行经济普查典型问题课题调研。拍摄五经普宣传小视频。
10 | 加快推进青年发展友好型城市建设。 | 结合青年发展友好型城市中期评估工作，细化2023年度青年发展友好型城市建设成效表；调度工作开展情况，统计可实地调研观摩点，形成台账。举办“百名青年企业家走进博山”参观考察活动。发布“青春有约 爱在博山”青年联谊项目品牌，举办联谊交友活动2场。
11 | 加快推进儿童友好城市建设。 | 发布博山区“十四五”时期加快推进儿童友好城市建设行动方案，对年度任务进行分解，征集市儿童友好城市建设实践基地4个，儿童友好学校2个，儿童友好医院1个。面向全区征集儿童友好社区（村）10个。开展“约会春天 同种儿童友好成长林”主题活动。
12 | 用好城市综合管理服务平台，打造五岭路、珑山路等5条规范化示范路。 | 将中心路、珑山路、沿河东路、沿河西路、五岭路等5条示范路创建活动纳入区民生实事项目。５条示范路沿街商户信息采集工作基本完成。针对市容市貌“十乱”问题加大日常巡查检查和整治清理力度，取缔占道经营221处、店外经营128处，清理店外乱堆物料、垃圾59处，清理违规门窗即时贴132处，清理违规乱设移动广告牌32处，拆除破损广告条幅11处。
13 | 扎实做好环保督察反馈问题整改，完善常态长效监管机制。 | 根据市生态环境局统一工作要求，完成涉及环保的85个信访件区级销号程序和市级复核验收。
14 | 用好智慧环保平台，强化监测预警和重污染天气应对。 | 国省市控、区属站点数据采集和传输准确率98%以上，平台完善数据二次分析能力，如时间序列、风速-风向-污染物分布图等。
15 | 实施挥发性有机物治理绿岛项目，持续改善大气环境质量。 | 按照“夏病冬治”方案要求，及时梳理调度工作进展情况。积极开展涉VOCs排放企业治污设施提升改造工作，打造“分散吸附+集中脱附”的绿岛模式，同时组织第三方机构对已完成治理设施提升改造的企业进行评估，实现治污设施循环、高效使用，目前全区439家涉VOCs企业中，已完成提升改造329家。
16 | 完善环保执法机制，推行非现场执法。 | 采取“双随机、一公开”和“一口登记备案制”工作方式对85家随机抽查企业开展监督检查。通过在线监测设备和智慧监管平台等方式加大非现场检查频次，减少现场检查比例。
17 | 全力推进淄河河道治理和孝妇河文化休闲生态观光带二期建设，争创岳阳河等5条美丽幸福河湖。 | 1.淄河初步设计报告批复，同步开展施工招投标等前期工作，做好专项债申请工作。配合市孝妇河工作专班完成文姜公园、白塔外环桥等节点建设任务，目前正在施工过程中，一季度投资约1900万元。河湖日常监管制度化常态化开展，河湖“四乱”问题保持动态清零。 2.做好岳阳河、石马支流、石沟河、范河、万山河等5条河道的卫生清理，范河清理河道2公里，清运垃圾12处，总计3.7吨；万山河清理河道7公里，清运垃圾8处，总计0.6吨；石沟河清理河道6.7公里，清运垃圾23处，总计30.1吨；岳阳河清理河道10.4公里，清运垃圾20处，总计8.3吨；石马支流正在进行施工建设。
18 | 深化土壤环境风险管控，做好土壤污染和养殖污染治理。 | 定期对1块纳入市污染地块名录的地块及3块重点行业企业用地调查中超标的关闭搬迁地块进行巡查检查，确保在土壤修复前未实施其他与管控无关的建设项目。配合区自然资源局及区规划办保证“一住两公”地块进入用地程序时，达到规划用地土壤环境质量要求，有效保障重点建设用地安全利用。
19 | 串联精品景点，发展康养游、研学游、美食体验游等九大业态。 | 1.到景区进行实地调研，成立景区联盟，推动文旅企业抱团取暖、协同发展。 2.池上、源泉等６个镇办，挖掘优势资源，策划推出文旅项目，在全区文旅发展大会上推介。 3.充分利用万杰医院医疗资源优势，与中医药养生、旅游相结合做精做强岜山文旅康养融合发展试点区，推进三水源生态旅游度假区中草药种植、中郝峪康养民宿等康养项目建设。
20 | 抓好文物保护修缮，推进革命文物展示利用，加强非遗项目和传承人发掘培育，打造非遗街区和“山东手造”非遗工坊。 | 1.做好省级第六批非遗传承人申报相关工作，目前我区申报的6位传承人申报材料已通过市级审核，上报至省厅。 2.吕祖庙完成施工，刘家台县委旧址、洪福山庙准备开工。
21 | 发挥“大师回博山”品牌效应，创新“陶琉+文旅”“陶琉+电商”互融共进模式，构建陶琉产业联合体。 | 1.“大美城市”“姓氏图腾”壁画文创项目暨哈尔滨学院艺术与设计学院就业基地落户博山，山东艺术学院师生与琉璃企业合作进行产品设计及创作交流,逐步推进校企合作、协同创新。 2.参加“云上手造 数字工美”山东工艺美术数字赋能推广活动，组织“花盛开了”抖音文创非遗产品发布会，与抖音文创团队联袂打造非遗项目琉璃文创产品；多家陶琉企业、工作室与第三方平台合作，建立抖音、快手等直播号，销售陶琉产品，宣传陶琉产业。
22 | 推出沿孝妇河文化带等特色商业街区和博山琉璃等文创产品，形成文旅营销矩阵。 | 1.赴孟友钢化玻璃、鲁玉陶瓷、大韵坊、金祥琉璃调研。 2.组织指导孟友钢化玻璃、鲁玉陶瓷、明清陶瓷参加2023中国旅游商品大赛，孟友钢化玻璃入围省级初选，作为山东省参赛作品代表之一参加中国旅游商品大赛。 3.组织文创产品和旅游商品企业参加第17届中国义乌文化旅游产品交易博览会。 4.在“文旅博山”微信、微博、头条等新媒体平台，淄博日报、大众网等客户端发布我区陶琉文创产品宣传报道信息，提升我区特色文创产品知名度。
23 | 围绕建设齐长城国家文化公园，高标准策划打造美陶艺术院校综合实训基地、石门片区山地石屋长廊、鲁耐+珑山近现代工业文明展示带、东部红色与历史村落文化区等文旅新项目。 | 1.赴池上镇、博山镇、域城镇等镇办开展调研，协助镇办挖掘文旅资源。 2.与红叶柿岩、颜神古镇、金祥琉璃等负责人座谈，全面征集意见建议。 3.完成石门片区山地石屋长廊、鲁耐+珑山近现代工业文明展示带等项目初步论证。
24 | 推进鲁山等9个景区和聂家峪等10个乡村旅游重点村焕发新活力。 | 充分发挥池上镇环鲁山旅游民宿集聚区示范作用，到石马、山头、域城进行调研，做好民宿集聚区创建准备工作。做好今年省级乡村旅游重点村创建工作。
25 | 打造郝峪片区、五阳湖片区等乡村微度假目的地。 | 继续做好中郝峪、泉子、聂家峪、上小峰等民宿建设，不断满足游客高品质住宿需求。
26 | 推出“民宿+民俗”“民宿+非遗”新空间旅游模式。 | 1.推进要素融合，春节、元宵节期间在红叶柿岩、颜神古镇、岜山等景区举办民俗类非遗活动。 2.与陶琉企业、餐饮企业进行沟通，对适合入驻民宿的非遗项目进行调研、遴选与培育。
27 | 加大土地流转力度，采取连片发展模式，稳步扩大种植面积，实现规模运营。 | 1.对2022年度党组织领办合作社运营及收益情况进行了调查摸底,掌握了基本情况。 2.春节前对符合奖励政策的党组织领办合作社、实施经营能力提升项目的合作社和家庭农场等落实了部分资金奖补。 3.新型农业经营主体调查摸底正在进行，储备5-10家规范运营、积极发展的经营主体。
28 | 持续推进“五化”工程。 | 1.制定区农村人居环境整治实施方案和考评细则。 2.督促域城镇上报红叶柿岩乡村振兴精品片区年度建设方案，推进实施。 3.牵头各专班单位根据各自职能和任务，推进实施农村人居环境大会战。
29 | 完善旱厕改造后续管护市场化运营机制。 | 签订2023年改厕后续管护服务协议，市场化运行模式基本确立，改厕户抽厕维修等工作已正常开展。开展了改厕户抽厕“抽一赠一”优惠让利活动。
30 | 完成20个行政村生活污水治理。 | 省定6个治理行政村全面开工。
31 | 有序开展全国第三次土壤普查。 | 成立区“三普”工作办公室，出台《博山区第三次土壤普查实施方案》，进行了省级三普工作培训，设定博山区315个点位。
32 | 加大农业面源污染治理力度。 | 组织科技下乡活动5次，发放各类宣传明白纸300余份，发布农作物病虫情报一期、土壤墒情信息4期。组织50余人到外地参观学习先进施肥技术和果树新品种更新换代嫁接及修剪等技术。
33 | 积极稳妥推进村民委员会优化调整。 | 深入镇办通过召开座谈会等形式广泛征求各方意见，确定村委会优化调整的基本思路，并制定《博山区优化调整村民委员会操作规程（试行）》。
34 | 通过党支部领办合作社，持续发展壮大村集体经济。 | 完成第一季度党组织领办合作社四类台账整理工作，组织开展村级集体经济“百村竞赛、收入倍增”行动，整合优势资源，培育主导产业，持续发展壮大村集体经济。
35 | 开展高素质农民“师傅带徒”创新试点工作。 | 初步制定高素质农民师傅带徒实施方案，待省、市具体文件要求下发后开始实施。
36 | 深化农村土地制度改革。 | 1.督促各镇办对土地承包经营权档案资料进行摸底,开展前期准备工作,按照市级实施方案推进落。 2.全区10个镇办已全部建成农村产权交易服务站（点）,并制定出台了相关制度。今年已完成交易7笔，交易额度128万元。
37 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线，实现2—3处乡村振兴示范片区突破发展。 | 采取定期排查、数据监测预警、自主申请等监测方式，及时了解户下家庭情况，对于符合条件的困难群众按照程序及时纳入动态信息管理系统，今年以来，完成3轮排查，纳入动态信息管理系统监测对象2户。
38 | 实施社保卡“一卡游”文旅惠民项目。 | 举办博山区“社保卡智游景区”战略合作签约仪式，按照实施方案进度，顺利启动社保卡“一卡游”惠民项目，项目惠及2万余名非博山籍在博参保人员。
39 | 改造提升10处“如康家园”，实现残疾人之家标准化建设全覆盖。 | 召开“如康家园”建设提升工作会议，确定托养人数及服务主体，正在进行人员摸底工作登记。
40 | 巩固省级未成年人保护试点区成果。 | 已与区法院对接成立“博善护童”儿童家庭指导站相关工作,推动建成集家庭教育指导、未成年人帮教、心理疏导、普法宣传功能为一体，抵制家庭暴力、保护未成年人的新阵地。
41 | 稳步提升兜底保障水平，推行“芯贴心”智慧服务平台，加大基本生活救助、专项救助、急难救助力度。 | 区民政局、区财政局出台文件转发《淄博市民政局 淄博市财政局关于调整困难群众救助保障标准的通知》，按要求提高我区困难群众救助保障标准。2月救助资金已按新标准发放，1月增补资金已发放到位。
42 | 加快推进绿色公益性公墓建设，逐步提高节地生态安葬比例。 | 组织召开《博山区公益性公墓发展专项规划（2022-2035年）》编制调研座谈会。牵头开展公墓年检、双随机一公开检查、“活人墓”“豪华大墓”“住宅式”墓地等突出问题专项治理等活动，对于发现的问题建立台账，及时处理。
43 | 启动国家级学前教育普及普惠县和义务教育优质均衡县创建工作。 | 制定并印发《博山区创建全国学前教育普及普惠区推进工作实施方案》和《博山区创建全国义务教育优质均衡发展区推进工作实施方案》，召开“两项创建”工作专项推进会。
44 | 加快普通高中与职业中学融通发展，引进优质职业教育资源，探索与高等院校、教育集团、社会资本、特色企业合作办学模式。 | 淄博工贸学校与天坤国际教育集团签署职业教育合作办学协议；引进上海及全国优质教育资源和管理技术，借鉴企业化管理机制，天坤教育集团管理团队入驻淄博工贸学校，开展校企合作。
45 | 加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，全面提升教学质量，打造“优教之城”。 | 1.组织开展师德教育学习周活动，按照要求开展了师德专题教育活动。 2.完成齐鲁名师、名班主任、名校长的区级遴选及推荐工作。 3.制定并印发《博山区教师培训工作方案》和《博山区名师工作室工作方案》，举行齐鲁名师领航工作室揭牌暨校长沙龙活动。 4.抓好中考备考工作，召开全区初中教学质量提升专题研讨会，印发3期工作简报，印发初中学业水平考试备考工作方案，开展教研员包校指导备考工作，组织第一次初中学业水平模拟考试。 5.参加市教育质量整体提升工程启动仪式和专家指导活动。
46 | 全面加强公共卫生服务体系建设，加强疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病传播。新建4处智慧型预防接种门诊。 | 1.制定疾控中心标准化建设整改方案并已上报市卫健委。 2.石马镇卫生院、博山镇中心卫生院智慧型预防接种门诊与沈苏公司工程师在现场对接，工程师已出实施方案；池上中心卫生院本月已完成智慧预防接种门诊建筑图、结构图纸、水电暖布局图。
47 | 深化与省立医院等知名医院合作共建，纵深推进国家紧密型区域医共体试点。 | 持续推进紧密型医共体试点建设，区妇幼保健院与山东省公共卫生临床中心合作，成立孙思敬乳腺外科名医工作室。区医院与山东省立医院合作，成立山东省立医院妇科宫颈疾病特色门诊博山区工作站。市外专家来博诊疗410余人次。区中医院邀请中日友好医院姚力教授开展一例高难度结肠肿瘤手术。
48 | 建设区域胸痛、卒中中心，建成10处卫生院胸痛救治单元。 | 区医院完成山东省胸痛中心联盟专家现场预评审，正在等待国家胸痛中心联盟现场评审通知。目前全区10家卫生院完成胸痛救治单元创建的网络注册工作，9家卫生院开始上传病历。
49 | 推进扫黑除恶专项斗争常态化。 | 贯彻落实市扫黑办线索培训会要求，调度各镇办、各成员单位线索摸排情况。筹备召开重点工作推进会。积极进行督导调研，对各镇办扫黑除恶专班建设情况进行调查研究，督促指导工作开展。对一季度重点工作进行分析研判总结，上报市扫黑办。按要求每月报送“八个一”进展情况。
50 | 加强社会面巡防巡控，增加路面见警率，严格落实人防、物防、技防措施，常态化排查整治公共安全风险隐患。 | 修订2023年度精准巡防方案，巡逻车辆每日巡防里程大于300公里，时长大于12小时，有效提高社会面见警率。每日在中小学、幼儿园开展护学岗机制。开展反恐演练15次，督导派出所开展反恐演练26余次，对重点目标督导检查80余次，落实各项安全防范措施。
51 | 推深做实“一网三联”，充分发挥微网格、中心户作用，开展“村务质询”工作。 | 对照清廉村居建设要求，各村（社区）每季度召开阳光报告会和村务质询会，就重大事项开展议事协商。将“一网三联”和重点任务有效融合，使基层治理体系更加完善。
52 | 加强数字政府建设，提供高效便捷的惠企便民政务服务。 | 组织“山东通”线上培训，重点推广应用“智能填报”系统，正在开发党政机关电话簿。在“爱山东”APP博山分厅建设“博山文旅专区”。利用python技术对政府网站和政务新媒体进行常态化巡检。更新信息资源目录80余条，确保数据共享率、开放率保持100%，为区税务局税费共治提供数据支撑。

## Sheet2
地区生产总值增长6%左右。
一般公共预算收入增长5%。
固定资产投资增长10%以上。
城乡居民人均可支配收入增长7%左右。
外贸进出口和实际使用外资保持稳定增长。
各项约束性指标控制在省市下达目标以内。