博山区综合行政执法局

2023年区孝文化暨文姜庙会执勤保障工作方案

博综执法字〔2023〕78号

为全面推动社会主义文化大发展大繁荣，弘扬地域优秀文化，进一步传承我区孝文化特色品牌，加强社会主义精神文明建设，推进移风易俗和新时代文明实践工作，引导孝文化传承形式文明时尚、积极向上，促进文化创新、文明建设、经济发展，按照区委区政府的工作部署，结合我局工作职能，现制定2023年博山区孝文化大会执勤保障工作方案如下：

一、时间及基本情况

时间：8月10日—8月22日

2023年博山区孝文化大会中，“文姜庙会”作为博山区历史传承的重要民俗活动，8月15日（农历六月二十九）——8月16日（农历七月初一）为庙会高潮期，届时人流量在万人以上，周边摊点达百余处，其中文姜广场人行道及神头桥至电厂宿舍区路段为集中售卖区域，沿河东路、沿河西路、新博路有少量流动摊点，摊点和人流聚集易出现通行不畅现象。

二、保障范围及标准

沿河东路、沿河西路、新博路、神头桥、文姜祠正门对面区域为禁摆区，严禁占道经营、摆摊设点。文姜广场周边、大庙周边为规范区域，摊点可在路沿石以上规范经营。

三、工作安排及人员分工

1.宣传疏导阶段（8月10日——8月14日）

日常工作时间由城东、城西、山头中队按照市容管理要求开展规范管理工作，17:00后夜巡值班组全员上岗做好文姜广场周边夜市经济区域规范管理工作。

依托山头执法岗亭，设立2023年博山区孝文化暨文姜庙会咨询服务站，通过现场解答群众咨询的形式，对拟在庙会期间摆摊的经营业户做好解释与疏导工作；制作6条宣传条幅分别在会场周边及沿河东路、沿河西路人行道等区域悬挂，做好相应提醒告知工作。

2.集中保障阶段（8月15日）

- 以各科室、中队为单位，全员上岗。

总 指 挥：周  健

现场指挥：李光俊

联 系 人：栾剑云

一组带班领导：李彬

组长：马海  副组长：亓荣皓、孙继亮

成员：山头中队、博山中队、池上中队、区大整治办公室、综合协调科、政工科、直属中队

负责对泉水路摊点进行规范疏导；神头桥南桥占道摊点进行清理、取缔；对乱扯乱挂及搭建设施进行清理；负责群众咨询和信访接待工作。

二组带班领导：翟良

组长：路坤   副组长：张静、于彬

成员：城东中队、石马中队、源泉中队、白塔中队、法制科、财务科

负责对沿河东路、秋泉路路口、新博路路口占道摊点进行清理、取缔；对乱扯乱挂及搭建设施进行清理；负责群众咨询和信访接待工作。

三组带班领导：乔秀峰

组长：孙波涛  副组长：周波、李艳宁

成员：城西中队、域城中队、八陡中队、市政环保中队、监察科、行政许可科、物业服务保障科、物业发展指导科

负责对文姜广场周边进行规范疏导；对神头桥北桥、沿河西路占道摊点进行清理、取缔；对乱扯乱挂及搭建设施进行清理；负责群众咨询和信访接待工作。

四组带班领导：谢孔良

成员：办公室

负责全体执勤人员的后勤保障，电话投诉、文件上传下达等工作。

- 3.日常保障阶段（8月16日——8月22日）

各值班组按照值班表轮流值班，白天值班组由各组带班领导视情况调配值班人员，夜间值班组全员上岗。

对庙会期间会场周边及相关路段进一步规范，恢复日常秩序，同时做好夜市经济区域规范管理工作，确保市容秩序良好、道路通畅。

四、工作要求

1.除8月15日由局统筹安排值班外，其余值班人员由带班领导统一调配，未安排参与保障工作的人员，根据工作需要随时调动。

2.全体人员要着装整齐，注意队容风纪。

3.各保障小组要确定一名考勤员，认真考勤。

4.各整治小组指定一名联络人员，负责对接工作情况。

博山区综合行政执法局

2023年8月9日