## Sheet1
附件1
2021年全区经济社会发展主要目标任务进展情况表（1-3月份）
填报单位：博山区综合行政执法局
序号 | 目标任务 |  | 牵头单位 责任单位 | 进展情况 | 完成进度（％）
79 | 系统科学抓城市承载力提升 | 建设智慧停车指挥中心，对城区部分道路泊位进行智能停车改造。 | 牵头单位：区综合行政执法局 | 1.配合山东理工大学设计院制定《博山区智慧停车项目规划设计方案》，全力保障项目施工规划安全有序开展。2.执法局召集相关部门召开智慧停车工作协调推进会，积极协调有关单位对施工路段和范围进行论证和准备，为智慧停车智能化施工做好准备工作。3.项目已进入施工阶段，对沿河东路、沿河西路停车泊位进行智能化升级改造。 | 20
85 | 精益求精抓精细化管理 | 巩固完善城乡环境大整治精细管理大提升长效机制，着力构建区镇村三级齐抓共管的良好局面，力争年内实现镇村面貌大提升。 | 牵头单位：区综合行政执法局 责任单位：区妇联、区自然资源局、区住建局、区交通运输局、区水利局、区农业农村局、区卫健局、区交警大队、区公路事业服务中心、区生态环境分局、区市政园林环卫服务中心，各镇（街道） | 1.各责任部门和镇办分别制定细化方案，压实责任。2.通过召开动员会、推进会及区主要领导密集督导调度，迅速掀起行动热潮。3.与两办督查室联合，针对路域、裸土、农村、扬尘等重点领域问题整改情况，销号管理，定期通报。4.出台裸土补植、道路硬化等专项奖补政策，调动整治行动积极性。5、抓住春季时机，各镇办全面开展“清坡绿坡”行动。
86 |  | 实施城乡亮化工程。 | 牵头单位：区综合行政执法局、区住建局、区市政园林环卫服务中心、区房产事业服务中心 责任单位：各镇（街道）
87 | 精益求精抓精细化管理 | 维修改造3座危桥。 | 牵头单位：区综合行政执法局、区市政园林环卫服务中心 | 永济桥完成整改，神头南桥完成绿化带拆除，汽车四队桥正商议施工方案。 | 70
88 |  | 城区主次道路深度保洁率达到100%。 | 牵头单位：区综合行政执法局、区市政园林环卫服务中心 | 博山区39条主次干道全部按照深度保洁作业标准进行冲洗保洁。目前我区已有24条主次干道通过省级考核验收。今年3月1日起，城区主次干道全面实施深度保洁作业，夜间人工抱管和组团式机械冲洗，深度保洁率已达85% 。 | 80
89 |  | 50%镇街实现生活垃圾分类全覆盖。 | 牵头单位：区综合行政执法局、区市政园林环卫服务中心 责任单位：各镇（街道） | 巩固山头街道、池上镇示范片区成果，建设石马镇、城东街道示范片区，各镇建设示范村（社区），建设收集站点、加大入户宣传力度，切实开展工作。 | 20
93 |  | 新建50处公园、游园，提升改造12处城区公园广场。 | 牵头单位：区综合行政执法局、区市政园林环卫服务中心 责任单位：各镇（街道） | 所有游园均已开工建设，改建游园进行苗木补植提升改造。新建游园进行场地平整外运垃圾；请专业设计公司现场测量，完善12处公园广场提升改造方案。完成修缮改造项目的摸底汇总和概算投资，资金申请报告已报区政府保密室。 | 20
95 | 精准发力抓生态环境改善 | 水环境治理方面，全面落实河湖长制，加强饮用水水源地保护和水资源节约利用，完成孝妇河干流综合治理工程，实施城区雨污分流改造提升工程，强化污水处理厂管理，确保出境断面水质稳定达到地表水四类标准。 | 牵头单位：区水利局、区住建局、区生态环境分局、区综合行政执法局、区市政园林环卫服务中心 责任单位：各镇（街道） | 安排专人驻厂指导，督促污泥进行无害化处理，按时抄送水表，进一步加强水厂日常管理。 | 长期坚持
96 |  | 土壤和固废治理方面，建立土壤信息共享联动机制，实施白杨河电厂污泥发电技改工程，实现污泥资源化无害化处置。 | 牵头单位：区生态环境分局、区综合行政执法局 责任单位：区工信局、区自然资源局 | 目前白杨河电厂污泥发电技改工程已立项完成，下一步准备走程序。 | 20