## Sheet1
附件1
2021年全区经济社会发展主要目标任务进展情况表（1-6月份）
序号 | 目标任务 |  | 牵头单位 责任单位 | 进展情况 | 完成进度（％）
79 | 系统科学抓城市承载力提升 | 建设智慧停车指挥中心，对城区部分道路泊位进行智能停车改造。 | 牵头单位：区综合行政执法局 | 1.已成立博山区智慧停车独资公司，签订建设委托协议。 2.与施工方签订安全施工协议，现对沿河东、西路停车泊位进行智能化升级改造。 3.召集相关部门召开智慧停车工作协调推进会，做好保障工作。召开智慧停车规划建设座谈会，广泛征社会意见和建议。 4.开通博山区智慧停车电话专线0533—4110338，了解社情民意，管控好舆情。 | 20%
85 | 精益求精抓精细化管理 | 巩固完善城乡环境大整治精细管理大提升长效机制，着力构建区镇村三级齐抓共管的良好局面，力争年内实现镇村面貌大提升。 | 牵头单位：区综合行政执法局 责任单位：区妇联、区自然资源局、区住建局、区交通运输局、区水利局、区农业农村局、区卫健局、区交警大队、区公路事业服务中心、区生态环境分局、区市政园林环卫服务中心，各镇（街道） | 1.围绕9个方面，形成“1个行动方案+21个落实方案”的行动体系。 2.针对路域、裸土、农村、扬尘等重点领域，集中开展问题整改情况检查，销号管理。 3.出台裸土补植、道路硬化等专项奖补政策，调动整治行动积极性。全面开展“清坡绿坡”行动。 4.整治办与两办督查室联合对各镇办进行实地督导。 5.召开全区大整治大提升现场观摩点评推进会，各镇办互学经验，查找不足。
96 | 精准发力抓生态环境改善 | 土壤和固废治理方面，建立土壤信息共享联动机制，实施白杨河电厂污泥发电技改工程，实现污泥资源化无害化处置。 | 牵头单位：区生态环境分局、区综合行政执法局 责任单位：区工信局、区自然资源局 | 委托君鹏公司对污泥外运到污泥处置企业进行无害化处置。