## 18项牵头指标
附件2
营商环境评价工作12月攻坚任务细则
序号 | 指标名称 | 牵头单位 | 具体内容 | 任务目标 | 完成时限 | 责任单位 | 备注
1 | 政府采购 | 区财政局牵头 （市公共资源交易中心博山分中心配合) | 1.走访情况 | 应走访129家，实际走访129家，确保企业配合度。 | 及时对接 | 区交通运输局 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 | 12月10号
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策14条。 | 随时报送
2 | 市场监管 | 区市场监督管理局 | 1.走访情况 | 无名单 | 待市局统一确定 | 区发展和改革局：持续配合优化市公共信用信息平台、加强政务诚信建设、完善信用评价体系、《企业信用管理工作指引》 区司法局：做好监管执法信息公开、推行柔性监管方式。 区生态环境分局、区交通运输局、农业农村局、区文化和旅游局：探索推行非现场监管。 区商务局：加大诚信兴商宣传。 区大数据中心：持续配合优化市公共信用信息平台。 区住房和城乡建设局：完善信用评价体系。 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 目前已报送案例4个。 | 12月10号
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策305条。 | 随时报送
3 | 跨境贸易 | 区商务局 | 1.走访情况 | 应走访43家，实际走访43家，确保企业配合度。 | 及时对接 | 区发展和改革局、区商务局、区交通运输局、区市场监督管理局、区地方金融监督管理局、区税务局、区服务业发展中心 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 | 12月10号
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策2条。 | 随时报送
4 | 企业开办 | 区行政审批服务局 | 1.走访情况 | 应走访574家，实际走574家，确保企业配合度。 | 及时对接 | 区公安分局、区人力资源和社会保障局、区市场监督管理局、区医疗保障分局、区税务局、区人民银行、市住房公积金管理中心博山分中心 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 目前已报送案例6个。 | 12月10号
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策13条。 | 随时报送
5 | 建筑许可 | 区行政审批服务局 | 1.走访情况 | 应走访17家，实际走访17家，确保企业配合度。 | 及时对接 | 区发展和改革局、区工业和信息化局、区司法局、区财政局、区住房和城乡建设局、区自然资源局、区交通运输局、区水利局、区文化和旅游局、区应急管理局、区市场监督管理局、区大数据中心、区综合行政执法局、区气象局、区生态环境分局、区供电中心、区津源供水公司 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 目前已报送案例2个。 | 12月10号
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策10条。 | 随时报送
6 | 政务服务 | 区行政审批服务局 | 1.走访情况 | 应走访1035家，实际走访0家。 （任务由区行政审批服务局分派，责任部门按要求完成） | 12月10号 | 区委办公室、区委统战部、区政府办公室、区总工会、区团区委、区红十字会、区发展和改革局、区教育和体育局、区科学技术局、区财政局、区工业和信息化局、区公安分局、区民政局、区司法局、区人力资源和社会保障局、区自然资源局、博山规划管理办公室、区生态环境分局、区住房和城乡建设局、区交通运输局、区水利局、区农业农村局、区商务局、区文化和旅游局、区卫生健康局、区退役军人事务局、区应急管理局、区市场监督管理局、区医疗保障分局、区地方金融监督管理局、区综合行政执法局、市住房公积金管理中心博山分中心、区气象局、区残联、区消防救援大队、区税务局、区市民投诉中心 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 目前已报送案例45个。 | 12月10号
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策12条。 | 随时报送
7 | 招标投标 | 市公共资源交易中心博山分中心 | 1.走访情况 | 应走访99家，实际走访99家，确保企业配合度。 | 及时对接 | 区发展和改革局、区住房和城乡建设局、区交通运输局、区水利局 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 | 12月10号
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策12条。 | 随时报送
8 | 劳动力市场监管 | 区人力资源和社会保障局 | 1.走访情况 | 应走访33家，实际走访33家，确保企业配合度。 | 及时对接 | 区法院、区教育和体育局、区公安分局、区财政局、区退役军人事务局、区医疗保障分局、区残联 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 | 12月10号
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策8条。 | 随时报送
9 | 办理破产 | 区法院 | 1.走访情况 | 办理破产和执行合同指标共计279家，应走访279家，实际走访234家，确保企业配合度。 | 12月10号 | 区司法局、区财政局、区人力资源和社会保障局、区自然资源局、博山规划管理办公室、区住房和城乡建设局、区行政审批服务局、区市场监督管理局、区医疗保障分局、区地方金融监督管理局、区税务局、市银保监分局博山监管组、区人民银行 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 | 12月10号
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策6条。 | 随时报送
10 | 执行合同 | 区法院 | 1.走访情况 | 办理破产和执行合同指标共计279家，应走访279家，实际走访234家，确保企业配合度。 | 12月10号 | 区司法局、区财政局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、区市场监督管理局、区税务局、区人力资源和社会保障局、区人民银行 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 | 12月10号
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策6条。 | 随时报送
11 | 获得用水 | 区水利局 | 1.走访情况 | 应走访10家，实际走访10家，确保企业配合度。 | 及时对接 | 区发展和改革局、区公安分局、区自然资源局、博山规划管理办公室、区住房和城乡建设局、区交通运输局、区大数据中心、区综合行政执法局、区统计局、区津源供水公司 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 | 12月10号
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策8条。 | 随时报送
12 | 获得信贷 | 区地方金融监督管理局 | 1.走访情况 | 应走访75家，实际走访75家，确保企业配合度。 | 及时对接 | 区法院、区发展和改革局、区工业和信息化局、区财政局、区人力资源和社会保障局、区自然资源局、区交通运输局、区农业农村局、区市场监督管理局、区地方金融监督管理局、区税务局、区人民银行、市银保监分局博山监管组 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 | 12月10号
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策10条。 | 随时报送
13 | 保护中小投资者 | 此项工作由市局统一负责，暂无区县任务 | 1.走访情况 |  |  |  | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
2.案例报送情况
3.工作总结
4.营商环境宣传信息
5.政策公开情况
14 | 纳税 | 区税务局 | 1.走访情况 | 应走访123家，实际走访123家，确保企业配合度。 | 及时对接 | 区税务局 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 目前已报送案例10个。 | 12月10号 | 区税务局
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号 | 区税务局、区财政局、区人力资源和社会保障局、区统计局、区医疗保障分局、区地方金融监督管理局、市银保监分局博山监管组、区人民银行、市住房公积金管理中心博山分中心
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策23条。 | 随时报送
15 | 知识产权创造、保护和运用指标 | 区市场监督管理局 | 1.走访情况 | 应走访32家，实际走访32家，确保企业配合度。 | 及时对接 | 区市场监督管理局 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 目前已报送案例5条。 | 12月10号 | 区市场监督管理局、区法院、区检察院、区公安分局、区司法局、区自然资源局、区农业农村局、区文化和旅游局
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号 | 区法院、区检察院、区发展和改革局、区科学技术局、区工业和信息局、区公安分局、区司法局、区财政局、区自然资源局、区农业农村局、区商务局、区文化和旅游局、区统计局、区地方金融监督管理局、区大数据中心、市银保监分局博山监管组、区人力资源和社会保障局、区人民银行
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策10条。 | 随时报送
16 | 登记财产 | 区自然资源局 | 1.走访情况 | 应走访14家，实际走访14家，确保企业配合度。 | 及时对接 | 区法院、区工业和信息化局、区公安分局、区司法局、区财政局、区住房和城乡建设局、区卫生健康局、区财政局、区市场监督管理局、区地方金融监督管理局，区税务局、市银保监分局博山监管组、市住房公积金管理中心博山分中心、区人民银行 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 | 12月10号
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策17条。 | 随时报送
17 | 包容普惠 | 区统计局 | 1.走访情况 | 应走访376家，实际走访272家，确保企业配合度。 （任务由统计局分配，责任部门按要求完成） | 12月10号 | 1.区科学技术局牵头组织完成创新创业活跃度指标涉及工作任务； 2.区人力资源和社会保障局牵头组织完成人才流动便利度指标涉及工作任务； 3.区商务局牵头组织完成市场开放度指标涉及工作任务； 4.区教育和体育局、区民政局、区卫生健康局、区文化和旅游局牵头组织根据各自领域完成基本公共服务满意度指标涉及工作任务； 5.区生态环境分局牵头组织完成蓝天碧水净土森林覆盖指数指标涉及工作任务； 6.区交通运输局牵头组织完成综合立体交通指数指标涉及工作任务； 7.区工业和信息化局牵头组织完成产业链和产业集群指数指标涉及工作任务。 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 目前已报送案例3个。 | 12月10号
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策3条。 | 随时报送
18 | 获得用气 | 区住房和城乡建设局 | 1.走访情况 | 应走访10家，实际走访10家，确保企业配合度。 | 及时对接 | 区发展和改革局、区公安分局、区自然资源局、区交通运输局、区行政审批服务局、区大数据中心、区综合行政执法局 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 | 12月10号
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策3条。 | 随时报送
19 | 获得电力 | 区供电中心 | 1.走访情况 | 应走访123家，实际走访123家，确保企业配合度。 | 及时对接 | 区供电中心 | 牵头部门负总责，责任部门配合牵头部门落实
|  |  | 2.案例报送情况 | 每个指标报送10个案例，要站在企业的角度上，突出我区营商环境的先进性。 | 12月10号 | 区发展和改革局、区公安分局、区自然资源局、区交通运输局、区行政审批服务局、区大数据中心、区综合行政执法局
|  |  | 3.工作总结 | 完成全面系统的工作总结，以文字+图表形式体现出制度机制、改革举措的创新和成效，获得上级表彰和高层次媒体报道的在总结中点出，体现我区在此项指标中的优势。 | 12月10号
|  |  | 4.营商环境宣传信息 | 每周3篇，要求宣传信息内容要与营商环境相关，尽量在市级以上媒体发布。 | 常态化工作
|  |  | 5.政策公开情况 | 对国家、省、市、区相关政策公开，提高企业知晓率和满意度。 目前已公开政策8条。 | 随时报送